## PM
Plan de Mejoramiento
VIGENCIA: 2024
No. | CÓDIGO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | ACCIONES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE | META | INDICADOR | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _1_ A Enero - Marzo |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _2_ Abril - Junio |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _3_ Julio - Septiembre |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _4_Octubre - Diciembre
|  | día | mes | año | [5 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
#REF! | EP-2023-004 | 8 | 8 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en el Planteamiento en la Matriz de Riesgos Asociados al Proyecto Si bien, el proceso cuenta con el riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones o demandas debido al incumplimiento de requisitos exigidos por las Entidades competentes para la entrega de las obras de urbanismo.”, éste se evalúa hasta finalizar la entrega de los proyectos. Y aunque el proyecto estableció riesgos asociados al proceso de contratación (22 Riesgos contrato Diseño y Construcción), no se evidencia que el proyecto tenga establecida una matriz de riesgos propia, que contemple todas las etapas de la obra y así garantizar una adecuada gestión del riesgo, más aún cuando se han materializado situaciones que pueden afectar a la Empresa por el cumplimiento inefectivo de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, como es el caso específico del Estudio de Suelos y posteriores demoras en la ejecución del pilotaje de la obra, riesgo que no se contempló en la matriz al efectuar la contratación; además, no evidencia una periodicidad establecida del seguimiento a los riesgos planteados. De otra parte, ha sido necesario ejecutar planes de contingencia frente a riesgos que se han materializado, pero no habían sido contemplados en las matrices existentes y no se observan controles preventivos que eviten esa situación. | Debilidad en la apropiación de los lineamientos documentados en materia de gestión de riesgos para proyectos. Desarticulación de los esfuerzos institucionales en la gestión y administración de riesgos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. | Realizar una sesión de café "lecciones aprendidas y riesgos", en el cual se revisarán los riesgos de los proyectos en ejecución". | 8 | 8 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Subgerente de Ejecución de Proyectos | 1 Informe de Buenas prácticas, lecciones aprendidas con la identificación de los riesgos para el proyecto. | 1 Informe de Buenas prácticas, lecciones aprendidas con la identificación de los riesgos para el proyecto.
[9 empty] | Reportar la materialización del riesgo para los proyectos que lidera la Subgerencia, así como las acciones de contingencia generadas, a la Oficina de Control Interno y a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, cuando haya lugar a ello. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 4 | 2024 | Subgerente de Ejecución de Proyectos | Comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia. | Comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia. | Cumplida Inefectiva
#REF! | EP-2023-005 | 8 | 8 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Externa - ICONTEC | No se evidencia que se hayan tomado acciones a partir de la materialización de uno de los riesgos definidos en la matriz de riesgos del proyecto edificios Samper y enfermedades tropicales. | Debilidad en la apropiación de los lineamientos documentados en materia de gestión de riesgos para proyectos. Desarticulación de los esfuerzos institucionales en la gestión y administración de riesgos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. | Socializar las guías actualizadas. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | Abierta
[9 empty] | Realizar socialización a los gerentes o líderes de proyecto sobre la gestión de riesgos de proyectos (definición, seguimiento tratamiento y reporte). | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | Abierta
[9 empty] | Actualizar el módulo de Onboarding (estrategia de inducción y reinducción) incluyendo el componente de riesgos proyectos. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Modulo SIG Onboarding con el componente de riesgos de proyectos. | Modulo SIG Onboarding con el componente de riesgos de proyectos. | Abierta
[9 empty] | Realizar monitoreo de la definición y seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 informe de seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 1 informe de seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | Abierta
[9 empty] | Realizar el reporte del monitoreo de riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Procesos misionales con proyectos en ejecución | Reportes de monitoreo de riesgos de los proyectos priorizados. | Reportes de monitoreo de riesgos de los proyectos priorizados. | Abierta
#REF! | EFP-009 | 3 | 9 | 2021 | Estructuración de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Por no movimiento de los recursos dispuestos en los patrimonios autónomos de algunos proyectos. Se evidencia que en el mes de febrero los Patrimonios Autónomos de Restrepo, Olivos, Calle 26 y Villa Javier, no poseen movimiento de pago a proveedores, donde Restrepo y Olivos se encuentran con un saldo de $0, Calle 26 obtuvo una pérdida de $9.774.579.38, y Villa Javier una pérdida de $13.475.430.72, correspondiente a la disminución del valor razonable. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Gestionar el proceso de liquidación Restrepo, Villa Javier, Cruces, Olivos y Calle 26. | 3 | 9 | 2021 | 30 | 6 | 2023 | Coordinador de Fiducias | 5 liquidaciones de fideicomisos gestionadas | # de liquidaciones gestionadas / 5 patrimonios por liquidar | Vencida
#REF! | EFP-2023-001 | 10 | 7 | 2023 | Estructuración de Proyectos | Auditoría Interna - RC Consultores | No se han implementado las actividades de seguimiento para verificar que se cumplen los criterios de aceptación para el proyecto "Concurso de predios" teniendo en cuenta que no se evidencia el acta de aprobación por parte del Comité de Proyectos. | Debilidad en los lineamientos documentados del proceso ejecutor del proyecto y del proceso encargado del seguimiento a proyectos, así mismo, el Concurso de Predios es una estrategia y no un proyecto por lo que en el marco del Comité de Proyectos se presentaron los componentes de la estrategia de predios y su aprobación se dio en el marco del Comité Contratación. No existe claridad en la metodología de aprobación de los proyectos en qué casos proceden las actas de constitución de los proyectos. No está documentado en el lineamiento de seguimiento, así mismo no existe un formato para las fases de prefactibilidad y factibilidad de proyectos. | Socializar los lineamientos documentados. | 10 | 7 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | Abierta
#REF! | EFP-2023-002 | 17 | 5 | 2022 | Estructuración de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | NC 10 Gestión de Riesgos. Riesgos de declaración de nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas Riesgo de formulación nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas. La Empresa continúa sin estructurar con éxito y materializar el Proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, exponiéndose a nuevos hallazgos de auditoría por la misma situación, toda vez que las acciones adelantadas no han sido efectivas para estructurar un proceso que permita concretar el proyecto por el cual se transfirieron estos predios a la Empresa y se han adelantado proyectos temporales que no son el objetivo que se busca. | Retrasos en la toma de decisiones para la definición del documento definitivo de la estructuración del proceso debido a cambios en la metodología y la participación de diferentes actores en el proceso. | Seguir asistiendo, convocar o participar en mesas de trabajo y rondas de socialización con los actores y grupos de interés de modo que se atiendan (en la medida de lo posible) los requerimientos y necesidades identificadas, de modo tal que se incorporen todas aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | 17 | 5 | 2022 | 30 | 6 | 2023 | Director Técnico de Estructuración de Proyectos | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Cumplida Inefectiva
#REF! | GD-2023-003 | 6 | 7 | 2023 | Gestión Documental | Auditoría Interna - RC Consultores | Parametrizar la matriz mediante la cual se hace el control de las entregas y devoluciones de la información física y magnética, de manera que se pueda semaforizar y se facilite el monitorear el vencimiento de los préstamos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Hacer seguimiento a la aplicación del instrumento. | 5 | 7 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | Director Administrativo y de TICs | Acta de seguimiento a la implementación del formato. | Acta de seguimiento a la implementación del formato. | Vencida
#REF! | GPS-2023-004 | 4 | 1 | 2022 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASOCIADOS A LA TERCERA CONCURRENCIA No se evidencia la existencia de lineamientos y directrices del Sistema de Gestión Documental, que indiquen las instrucciones que se deben seguir para proceder al archivo de los expedientes asociados a los contratos y el desarrollo de los mismos relacionados con el tema de terceros concurrentes. DEBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE NO PERMITEN LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN (OBS) Se evidencia que la documentación de los expedientes no tiene un orden especifico ni cronológico, además de encontrar duplicidad de documentos entregados por el contratante, ya que esto dificulta la revisión de los mismos y no permite evidenciar el orden cronológico del desarrollo de las actividades en los expedientes. | Debilidad en el conocimiento de las actividades o procedimiento relacionados con gestión documental. Falta de actividades de capacitación y/o sensibilización. | Solicitar, programar y realizar jornadas capacitación sobre la administración de (documentos físicos y/o electrónicos) correspondientes a los procesos asociados a Terceros Concurrentes. | 13 | 1 | 2023 | 28 | 6 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial / Director Administrativo y de TICs | 2 jornadas de socialización y capacitación sobre la gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios | 2 jornadas de socialización y capacitación sobre la gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios | Abierta
#REF! | GP-2024-001 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | No se evidencia fecha de suscripción del Convenio Interadministrativo 1007 de 2023. En la documentación dispuesta del Convenio Interadministrativo 1007 de 2023, se observa la suscripción por parte de las diferentes entidades involucradas, no obstante en el campo de “en Bogotá D.C. a los ....” No se encuentra debidamente fechado ( no parece registrado, día, mes, ni año de la suscripción). | Desconocimiento de los profesionales que atendieron la Auditoria | Informar a los profesionales del equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Gestión Predial, que en el marco de una auditoría relacionada con convenios y/o contratos, los documentos oficiales deberán consultarse directamente en la plataforma SECOP. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial | 100% profesionales del equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Gestión Predial | 100% profesionales del equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Gestión Predial
#REF! | GP-2024-002 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en la planeación de la ejecución del proyecto con referencia a los valores indexados en la elaboración de los avalúos comerciales Respecto al tema de los avalúos, el proceso responsable informo que el pasado 30 de mayo de 2023 la Dirección de Predios compartió los avalúos preliminares contratados con UAECD para revisión por parte de SGI y SGU. Dichos avalúos contenían valores de referencia de venta de productos inmobiliarios y costos de construcción que difieren de los ejercicios avanzados por la Empresa. En tal sentido, el pasado 20 de junio de 2023, la SGU emitió observaciones a dichos avalúos. Se recibió el 30 de agosto de 2023, por parte de la Gerencia de estructuración de proyectos, los resultados de la prefactibilidad del desarrollo de la MZ 7 el cual arrojó valores positivos. No obstante, se encuentra pendiente contrastar este ejercicio con los valores indexados en la elaboración de los avalúos catastrales. A la fecha del reporte de información presentada por la Subgerencia Urbana, se informó que aún se encuentra pendiente el ajuste de estos avalúos por parte de UAECD lo que, de una parte, es condicionante para terminar el ejercicio de prefactibilidad, pero también para la oferta de compra a los propietarios que manifestaron intención de enajenación voluntaria y cumplir con la meta de gestión de suelos de la Dirección de Predios. | No existen lineamientos estandarizados en el MIPG que permitan determinar el momento en el que se deben solicitar los avalúos comerciales. | Implementar lineamientos en los documentos correspondientes del MIPG de la Empresa que sirvan de soporte para establecer el momento en el cual deben solicitarse los avalúos comerciales. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 6 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial | 100% de documentos actualizados con lineamientos sobre avalúos comerciales. | Documentos actualizados con lineamientos sobre avalúos comerciales./ documentos programados
#REF! | GP-2024-003 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en el Planteamiento en la Matriz de Riesgos Asociados a la adquisición de suelos Al realizar la revisión de los riesgos, los procesos que intervienen en esta meta, no se evidencia un riesgo asociado al cumplimiento de las metas de plan de desarrollo, a su cargo, en específico a la relacionada con la adquisición de suelo, solo se evidencia el riesgo denominado “Posibilidad de afectación económica y reputacional por el sobrecosto en el proceso de adquisición debido a fallas en el seguimiento y control de las Instrucciones fiduciarias, notificaciones (Oferta y Expropiación), Insumos (Registros topográficos), y contestación en tiempo de recursos de reposición.” El cual está relacionado al posible sobrecosto de los suelos más no a la adquisición de los suelos destinados a los diferentes proyectos de la Empresa | No se tienen riesgos asociados al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. | Revisar y actualizar la matriz de riesgo, de manera que incluya un riesgo asociado al cumplimiento de la meta de adquisición de predios, si se considera pertinente. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 6 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial | Un (1) mapa de riesgos institucional actualizado si procede | Un (1) mapa de riesgos institucional actualizado si procede
#REF! | GP-2024-004 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Comunicación asertiva entre los procesos. Al realizar la solicitud de la información de la auditoría en curso se evidenció que los procesos de Formulación de Instrumentos, Evaluación Financiera de Proyectos, Gestión Predial y Social y Comercialización, que intervienen en la consecución de la meta no identifican específicamente las entradas y salidas de la información y los diferentes responsables reales de la misma conforme competencias asignadas. | Falta de revisión conjunta de las caracterizaciones, para garantizar la coherencia entre las entradas y salidas de cada proceso.. | Actualizar la caracterización de los proceso de Estructuración de Proyectos, Gestión Predial, Gestión Urbana y Gestión Comercial con el fin de garantizar la comunicación asertiva entre los mismos. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | Lideres de proceso y operativos de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración | Una (1) caracterización actualizada por cada proceso | Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas
#REF! | GTH-2023-001 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | No se evidencia la evaluación de eficacia de las inducciones realizadas a la señora Jenny Carolina Ramírez, quien fue contratada en el mes de enero de 2023 para desempeñar el cargo de Gerente de Estructuración de Proyectos. | No evidencia la evaluación de eficacia en las evaluaciones de las inducciones realizadas. El funcionario no realizó las evaluaciones en las herramientas dispuestas. Las herramientas de seguimiento que tienen como objetivo asegurar la evaluación de la eficacia no entregan el resultado esperado. | Enviar informe a los líderes y directivos con los colaboradores que no han realizado debidamente las evaluaciones del Onboarding y de inducción general. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 1 Informe del estado de desarrollo de capacitaciones de inducción general y programa Onboarding. | # de informes elaborados / # informes programados
[9 empty] | Medir la proporción de participación con relación a la evaluación de eficacia de la inducción y del Onboarding. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 1 Informe del estado de desarrollo de capacitaciones de inducción general y programa Onboarding. | # de informes elaborados / # informes programados
#REF! | GTH-2023-004 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | Buscar herramientas u otros mecanismos que permitan hacer más trazables las acciones que se toman cuando una capacitación no cumple con el nivel de cobertura esperado, y así garantizar que el personal faltante se cubre respecto a las temáticas que se encuentran pendientes. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Incrementar la participación de los Colaboradores de la Empresa en las actividades de Capacitación. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 5% de incremento en la asistencia a las capacitaciones | Promedio actual de asistencia a capacitaciones / Promedio base de asistencia
#REF! | GC-2022-002 | 2 | 6 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | NC1: Publicación en el SECOP de los documentos del proceso contractual. Para el proceso de contratación efectuado con la UT Century 21, se incumplió con lo indicado en el artículo 19, del Decreto 1510 de 2013. "Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición". Teniendo en cuenta que la publicación de la decisión de la mejor oferta fue publicada el día 10/10/2016 y el contrato y otrosíes suscritos se publicaron hasta el día 27 de julio de 2021, y el acta de suspensión del contrato se publicó el día 14/12/2021. | Deficiencia en la exhortación a las Fiduciarias frente al cumplimiento oportuno en la remisión de documentos firmados que requieren publicación en la plataforma de SECOP. Deficiencia en el punto de control al interior de la Dirección de Gestión Contractual frente al requerimiento de la documentación que debe ser publicada en la plataforma del SECOP. | Documentar y oficializar un instrumento regulado por el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Director de Contratación | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Abierta
[9 empty] | Socializar el instrumento creado con los actores involucrados en el proceso. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Director de Contratación | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Abierta
#REF! | GC-2022-004 | 23 | 9 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | NC. Contrato 053 de 2022 - TALERO HERNÁNDEZ MATEO CEDIDO A RODRÍGUEZ BARRETO MANUEL MAURICIO: No se evidencia ninguno de los documentos precontractuales (Paquete 1 - 2 -3), ni para el contratista inicial, ni para el contratista que tomo la cesión del contrato. NC. Contrato 064 de 2021 - RODRÍGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA: no se evidencia la justificación de la prórroga realizada al contrato, ni documento de DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR. NC. Contrato 168 de 2021 – MONTES BASTO JOIMER: No se ingresaron los documentos Precontractuales a TAMPUS OBS. Contrato 071 de 2022 - CORTES GARZÓN MAURICIO: No se evidencia la totalidad de los documentos precontractuales (Paquete 1 - 2 y 3). OBS. Contrato 102 de 2021 - AMAYA MÉNDEZ JULIO CESAR - RINCÓN CAMELO LIZZI KAROLAY: Los siguientes documentos, que se encuentra en el TAMPUS no tienen firmas: Lista de chequeo de requisitos de contratación - se encuentra sin firma del Abogado de la Dirección de Gestión Contractual, Listado de verificación de terminación, sin firma de Abogado de la Dirección de Gestión Contractual. no se evidencian documento de designación de supervisor. OBS. Contrato 005 de 2022 - JEINER DUVAN VELÁSQUEZ RESTREPO: No se evidencia Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA con la creación del expediente contractual. OBS. Contrato 072 de 2022 - REMY FERNANDO MATEUS SALINAS: No se evidencia Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA con la creación del expediente contractual. OBS. Contrato 203 de 2021 - TALLER LEGAL S.A.: El Documento de Asignación del Supervisor no se encuentra en TAMPUS. No mantiene uniformidad NC. Contrato 052 de 2022 - JUAN GABRIEL JIMÉNEZ MOJICA: no se evidencian los documentos del contratista, los documentos contractuales, y se han cargado algunos soportes de ejecución del contrato, sin embargo los documentos de ejecución se encuentran incompletos. | Falta de conocimiento de TAMPUS, su funcionamiento y alojamiento de documentos. Falta de unidad de criterio frente a la forma de uso de la plataforma TAMPUS. | Aplicar una evaluación posterior a cada taller para validar la apropiación de los temas. | 23 | 9 | 2022 | 30 | 4 | 2024 | Director de Contratación | Dos informes con los resultados de las evaluaciones aplicadas | Dos informes con los resultados de las evaluaciones aplicadas
#REF! | GC-2023-002 | 12 | 7 | 2023 | Gestión Contractual | Auditoría Interna - RC Consultores | No conformidad: Frente a los cambios del proceso, relacionados con la modificación de estatutos y las actividades que ello conlleva, cuya fecha de inicio fue el 1 de enero y de finalización el 27 de diciembre de 2023, no se evidencia que se haya realizado seguimiento a las mismas a fin de evaluar la eficacia de las mismas. Oportunidad de Mejora: Emplear en todos los casos las herramientas que brinda el sistema de calidad para planificar los cambios del proceso de tal manera que se identifiquen los riesgos asociados al mismo, las acciones para abordarlos, el cronograma de trabajo y el seguimiento a las mismas. | No se utilizó la herramienta de gestión del cambio la cual facilita el control y seguimiento a las actividades planificadas. No se ha evaluado la metodología que están utilizando los Líderes Operativos para bajar información entregada por el proceso de Direccionamiento Estratégico a su equipo de trabajo. | Evaluar el impacto de la divulgación en el cumplimiento de las directrices relacionadas con la herramienta de gestión del cambio. | 12 | 7 | 2023 | 30 | 4 | 2024 | Director de Contratación | Un informe con los resultados de la evaluación del impacto de las socializaciones y divulgación de la herramienta de gestión del cambio. | Un informe con los resultados de la evaluación del impacto de las socializaciones y divulgación de la herramienta de gestión del cambio.
#REF! | GC-2024-001 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 3 Inexactitud en la información de los documentos del contrato de prestación de servicios No. 345 de 2022. NC -12 Diferencia en los estudios previos publicados en el sistema TAMPUS y en SECOP, respecto del contrato 316 de 2023. | Errores humanos. Falta de seguimiento a los documentos publicados en los aplicativos. | Realizar revisiones aleatorias trimestrales a las publicaciones de los documentos precontractuales. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | 2 reportes de revisión aleatoria a los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP y TAMPUS. | 2 reportes de revisión aleatoria a los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP y TAMPUS.
[9 empty] | Revisar y actualizar el protocolo de publicación conforme a los lineamientos actuales de la Empresa. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director de Contratación | Protocolo de publicación en la etapa precontractual oficializado y socializado. | Protocolo de publicación en la etapa precontractual oficializado y socializado.
| GC-2024-002 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 6 Cobertura en el Sistema General de Riesgos Laborales en los contratos de prestación de servicios personales. NC -14 Asignación del nivel de riesgo laboral en el contrato de prestación de servicios No. 197 de 2023. | Falta de conocimiento de los lineamiento de la ARL para establecer el tipo de riesgo del contratista por parte de las áreas generadoras de la necesidad. Falta de puntos de control para establecer los lineamientos y rangos de fechas para la afiliación a la ARL. | Solicitar una mesa de trabajo con ARL positiva con el fin de actualizar los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores. | 6 | 6 | 2024 | 30 | 7 | 2024 | Director de Contratación | Un acta con los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores. | Un acta con los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores.
[9 empty] | Validar las obligaciones de cada uno de los contratos de prestación de servicios personales de conformidad con el perfil y el objeto contractual con el fin de verificar que la asignación del riesgo sea correcta. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 8 | 2024 | Director de Contratación | 100% de los contratos de prestación de servicios personales verificados. | 100% de los contratos de prestación de servicios personales verificados
[9 empty] | Validar la información en JSP7 y en el certificado de afiliación del contratista por parte del supervisor previo a la elaboración del acta de inicio. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Supervisores de los contratos | 100% de la información validada con relación a la afiliación a la ARL (Nombre, cédula, vigencia de afiliación, nivel de riesgo) previo a la elaboración del acta de inicio de los contratos de prestación de servicios personales. | 100% de la información validada con relación a la afiliación a la ARL (Nombre, cédula, vigencia de afiliación, nivel de riesgo) previo a la elaboración del acta de inicio de los contratos de prestación de servicios personales.
| GC-2024-003 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 7- 8 Falencias en la publicación de documentos de ejecución de los contratos en la plataforma SECOP II. NC - 9 Debilidad en la labor de supervisión del contrato No. 327-2023. NC - 10 Debilidad en la labor de supervisión del contrato No. 001-2022. NC -11 Incumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 089 de 2022. | Falta de conocimiento de los lineamientos internos para ejercer la supervisión de los contratos. | Llevar a cabo jornada de capacitación a los supervisores con acompañamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario con el fin de conocer cada una de las obligaciones que se tienen dentro de su Rol. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director de Contratación - Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Una capacitación recibida por parte de los supervisores. | Una capacitación recibida por parte de los supervisores.
[9 empty] | Adelantar seguimiento aleatorio a los contratos vigentes para la validación de la publicación de informes en la plataforma SECOP II. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | Dos seguimientos trimestrales a la publicación de informes y pagos de conformidad con el PD-94. | Dos seguimientos trimestrales a la publicación de informes y pagos de conformidad con el PD-94.
| GC-2024-004 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC1 - Incumplimiento tiempos de envío actas y documentos, a los integrantes del Comité de Contratación para su consideración y evaluación. | Falta de conocimiento frente a la resolución que reglamenta el comité de contratación. | Realizar jornadas de sensibilización a los integrantes del Comité para el cumplimiento de los tiempos establecidos para revisión y firma del acta. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 8 | 2024 | Director de Contratación | Una jornada de sensibilización a los integrantes del Comité. | Una jornada de sensibilización a los integrantes del Comité.
[9 empty] | Realizar seguimiento y reporte bimensual por parte de la secretaría del comité a la revisión y firma de las actas. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | Dos reportes de verificación de la revisión y firma de las actas de comité de contratación. | Dos reportes de verificación de la revisión y firma de las actas de comité de contratación.
| GC-2024-005 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 13 Estado “Activo” en el SECOP de contratos que terminaron su ejecución. | Falta de conocimiento de lineamientos internos para adelantar el cierre de los expedientes. Debilidad en el seguimiento a la etapa post contractual. | Socializar la comunicación interna I2024000569 con los supervisores. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director de Contratación | 2 Socializaciones a los supervisores de la comunicación interna I2024000569. | 2 Socializaciones a los supervisores de la comunicación interna I2024000569.
| GC-2024-006 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 4 Inexactitud índice publicado indicadores. NC - 5 Debilidades Mapa de Riesgos asociado al proceso de Gestión Contractual. | Cambio de actividades dentro del proceso de Gestión Contractual. | Realizar análisis y rediseño de los indicadores de Gestión de conformidad con las actividades realizadas por la Dirección. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | Indicadores de gestión actualizados. | Indicadores de gestión actualizados.
|  | 6 | 6 | 2024 |  |  |  |  | Realizar análisis de los riegos asociados al proceso y propuesta de actualización. | 6 | 6 | 2024 | 30 | 8 | 2024 | Director de Contratación | Mapa de riesgos actualizado. | Mapa de riesgos actualizado.
| GC-2024-007 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 2 Actualización del Procedimiento PD-37 - Supervisión e interventoría de contratos cita formato anterior. Se evidenció que el procedimiento PD-37 se encuentra desactualizado en su actividad 29, el cual tiene registrado el formato FT-172 -Acta de cierres expediente contractual, y a la fecha de la auditoría se encuentra vigente el formato FT-213 - Constancia de cierre expediente contractual V2, que es la base para dar cierre al contrato. | Cambio de actividades dentro del proceso de Gestión Contractual. | Actualizar el procedimiento PD- D37 teniendo en cuenta la normatividad aplicable. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director de Contratación | 1 Procedimiento actualizado y publicado. | 1 Procedimiento actualizado y publicado.
#REF! | DE-2023-003 | 7 | 7 | 2023 | Direccionamiento y Planeación Institucional | Auditoría Interna - RC Consultores | No Conformidad: Se encontraron las siguientes inconsistencias en la definición y tratamiento de los riesgos y oportunidades: 1. No se ha planificado la manera de evaluar la eficacia de las acciones para abordarlos. 2. En el tratamiento del riesgo se repiten los mismos controles, por lo cual no se asegura la reducción del riesgo residual. 3. No se atienden todas las causas de los riesgos, por lo cual no se asegura una gestión eficaz de los mismos. Oportunidades de mejora: - Realizar un diagnóstico desde la Segunda Línea de Defensa que permita establecer brechas entre las disposiciones de la Guía de Riesgos del DAFP y la Política de Riesgos de la entidad a fin de elaborar un plan de trabajo para abordarlas. - Fortalecer el conocimiento de la gestión de riesgos y oportunidades al interior de los procesos, a fin de empoderarlos en el uso de las herramientas y su aplicación. - En la definición de controles incluir el responsable de su implementación, las acciones en caso de existir observaciones o desviaciones y el nombre del registro donde se evidencia la ejecución de los mismos. - Aprovechar las herramientas que brinda actualmente el Sistema de Gestión de Calidad para definir los métodos para evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. - Incluir en la Política de Administración de Riesgos las acciones que se deben emprender cuando un riesgo no administrado (Aquel que no se encuentra oficialmente establecidos en la matriz de riesgos) se materializa, lo cual puede llevar a su formalización en los mapas de riesgos y la definición de controles y acciones para su tratamiento. | Falta conocimiento sobre la metodología de función pública de administración del riesgo y la metodología de gestión de oportunidades, Falta apropiación de la metodología interna sobre la gestión de riesgos. No se profundizó en el concepto de evaluar eficacia para riesgos y oportunidades. El lenguaje utilizado en la metodología de riesgos es muy técnico. Hay resistencia a la comprensión y creación de métodos para la evaluación de eficacia sobre los resultados para riesgos y oportunidades. La metodología interna se basa en la metodología de la función pública y tiene limitaciones en el lenguaje. | Socializar los ajustes realizados en los lineamientos documentados definidos para riesgos y oportunidades. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | Abierta
[9 empty] | Revisar los controles y las acciones de los mapas de riesgos y oportunidades de los procesos vigentes siguiendo la nueva metodología y realizar los ajustes que correspondan. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% Mapas de riesgos con controles y acciones de tratamiento actualizadas y 100% Mapa de oportunidades con oportunidades y acciones de potencialización actualizadas. | 100% Mapas de riesgos con controles y acciones de tratamiento actualizadas y 100% Mapa de oportunidades con oportunidades y acciones de potencialización actualizadas. | Abierta
[9 empty] | Realizar monitoreo a la eficacia del mapa de riesgos y de los mapas de oportunidades en los procesos en el marco de la Segunda Línea Defensa. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 10 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de informes de seguimiento de riesgos y oportunidades generados por la Segunda Línea de Defensa. | 100% de informes de seguimiento de riesgos y oportunidades generados por la Segunda Línea de Defensa. | Abierta
[9 empty] | Presentar los resultados evaluación de la eficacia a los riesgos y oportunidades a la Alta Dirección. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 10 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Presentación e informe de resultados de riesgos y oportunidades en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación e informe de resultados de riesgos y oportunidades en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Abierta
#REF! | CDI-2023-001 | 10 | 7 | 2023 | Control Disciplinario Interno | Auditoría Interna - RC Consultores | Oportunidades de Mejora: 1. Teniendo en cuenta que una de las premisas enmarcadas en el objetivo del proceso es: contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función pública a través de la generación de actividades de prevención en materia disciplinaria, es necesario que las estrategias que se han venido implementando en pro de dar cumplimiento a ello, se formalicen de manera que se les pueda definir un alcance y la manera en la que se evaluará su eficacia en el tiempo, para que de esta manera se pueda concluir sobre su impacto respecto al resultado esperado. 2. Documentar en los procedimientos e instructivos del proceso las actividades relacionadas con la generación de estrategias y seguimientos a procesos disciplinarios, de manera que con ello se aporte a la preservación y transmisión del conocimiento. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Documentar y estandarizar los lineamientos de aplicación del control disciplinario interno en la Empresa. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado. | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado. | Abierta
[9 empty] | Socializar los lineamientos internos definidos para el control del proceso. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% de los Líderes Operativos con los lineamientos socializados. | 100% de los Líderes Operativos con los lineamientos socializados. | Abierta
[9 empty] | Formalizar la estrategia de capacitación y sensibilización (matriz de estrategias que incluya alcance objetivo, actividades a desarrollar, manera de evaluar el impacto de dichas actividades y seguimiento). | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Estrategia de capacitación y sensibilización formalizada y socializada. | Estrategia de capacitación y sensibilización formalizada y socializada. | Abierta
[9 empty] | Socializar con las partes interesadas las estrategias definidas. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% de los Líderes Operativos con la estrategia socializada. | 100% de los Líderes Operativos con la estrategia socializada. | Abierta
[19 empty] | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | #DIV/0!
|  | ELABORADO POR: | [7 empty] | FECHA | [5 empty] | REVISADO Y APROBADO POR: |  |  | FECHA
|  | Esperanza Peña Quintero | [7 empty] | 26 | 6 | 2024 |  |  |  | María Constanza Eraso Concha |  |  | 26 | 6 | 2024
Note on C5: Fecha en la que se reporta el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on F5: Relacione el procesos al cual se va a asignar el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on H5: Describa de forma clara y completa el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on I5: Realice un adecuado análisis para determinar la causa raíz que origina el hallazgo o no conformidad, a través de las diferentes técnicas y metodologías existentes (Los 5 ¿por qué?, Diagrama de espina de pescado de causa y efecto, lluvia de ideas aplicando los 6 Ms, entre otras.
Note on J5: Describa la acción(es) que se llevara(n) a cabo para eliminar la causa raíz del hallazgo.
Note on Q5: Relacione el cargo responsable de ejecutar la acción.
Note on R5: Producto o resultado esperado de la(s) acción(es).
Note on S5: Medición del Resultado o Producto
Note on T5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on U5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AB5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AC5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AJ5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AK5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AR5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AS5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on U6: user: Fecha del reporte del seguimiento
Note on X6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on Y6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AF6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AG6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AN6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AO6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AV6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AW6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.

## Control (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | Código: FT-32 | Versión 2
|  |  | Fecha: 02/12/2019 | Página:1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción de la modificación
1 | 2016-12-21 | Documento original.
2 | 2019-12-02 | Inclusión del campo "Causas" y ajuste del código de FT-ES-ACPM-02 a FT-32, según GI-02 Guía para elaboración y actualización de documentos.
ELABORADO POR: |  |  | ESTANDARIZADO POR: | REVISADO Y APROBADO POR:
José Ramón Santis Jiménez Contratista Oficina de Control Interno |  |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Janeth Villalba Mahecha Jefe Oficina de Control Interno