## PM
Plan de Mejoramiento
VIGENCIA: 2024
No. | CÓDIGO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSAS | ACCIONES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE | META | INDICADOR | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _1_ A Enero - Marzo |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _2_ Abril - Junio |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _3_ Julio - Septiembre |  |  |  |  | ESTADO | SEGUIMIENTO No. _4_Octubre - Diciembre
|  | día | mes | año | [5 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
1 | EP-2023-004 | 8 | 8 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en el Planteamiento en la Matriz de Riesgos Asociados al Proyecto Si bien, el proceso cuenta con el riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones o demandas debido al incumplimiento de requisitos exigidos por las Entidades competentes para la entrega de las obras de urbanismo.”, éste se evalúa hasta finalizar la entrega de los proyectos. Y aunque el proyecto estableció riesgos asociados al proceso de contratación (22 Riesgos contrato Diseño y Construcción), no se evidencia que el proyecto tenga establecida una matriz de riesgos propia, que contemple todas las etapas de la obra y así garantizar una adecuada gestión del riesgo, más aún cuando se han materializado situaciones que pueden afectar a la Empresa por el cumplimiento inefectivo de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, como es el caso específico del Estudio de Suelos y posteriores demoras en la ejecución del pilotaje de la obra, riesgo que no se contempló en la matriz al efectuar la contratación; además, no evidencia una periodicidad establecida del seguimiento a los riesgos planteados. De otra parte, ha sido necesario ejecutar planes de contingencia frente a riesgos que se han materializado, pero no habían sido contemplados en las matrices existentes y no se observan controles preventivos que eviten esa situación. | Debilidad en la apropiación de los lineamientos documentados en materia de gestión de riesgos para proyectos. Desarticulación de los esfuerzos institucionales en la gestión y administración de riesgos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. | Realizar una sesión de café "lecciones aprendidas y riesgos", en el cual se revisarán los riesgos de los proyectos en ejecución". | 8 | 8 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Subgerente de Ejecución de Proyectos | 1 Informe de Buenas prácticas, lecciones aprendidas con la identificación de los riesgos para el proyecto. | 1 Informe de Buenas prácticas, lecciones aprendidas con la identificación de los riesgos para el proyecto. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Se realizó un taller de lecciones aprendidas el pasado 11 de diciembre de 2023, se adjunta el acta del taller y los formatos de lecciones aprendidas: Proyectos CHSJD Proyectos: Obra Colegio Teresa Martínez de Varela, obra Alcaldía de Mártires y obra Siberia De igual forma, el día 27 de marzo de 2024, se remitió a la Oficina de Planeación los informes de lecciones aprendidas para su publicación, se adjunta imagen de la publicación en esta fecha. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Se realizó un taller de lecciones aprendidas el pasado 11 de diciembre de 2023, se adjunta el acta del taller y los formatos de lecciones aprendidas: Proyectos CHSJD Proyectos: Obra Colegio Teresa Martínez de Varela, obra Alcaldía de Mártires y obra Siberia De igual forma, el día 27 de marzo de 2024, se remitió a la Oficina de Planeación los informes de lecciones aprendidas para su publicación, se adjunta imagen de la publicación en esta fecha. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Se realizó un taller de lecciones aprendidas el pasado 11 de diciembre de 2023, se adjunta el acta del taller y los formatos de lecciones aprendidas: Proyectos CHSJD Proyectos: Obra Colegio Teresa Martínez de Varela, obra Alcaldía de Mártires y obra Siberia De igual forma, el día 27 de marzo de 2024, se remitió a la Oficina de Planeación los informes de lecciones aprendidas para su publicación, se adjunta imagen de la publicación en esta fecha. | Cerrada | 11 | 4 | 2025 | 100% | Se realizó un taller de lecciones aprendidas el pasado 11 de diciembre de 2023, se adjunta el acta del taller y los formatos de lecciones aprendidas: Proyectos CHSJD Proyectos: Obra Colegio Teresa Martínez de Varela, obra Alcaldía de Mártires y obra Siberia De igual forma, el día 27 de marzo de 2024, se remitió a la Oficina de Planeación los informes de lecciones aprendidas para su publicación, se adjunta imagen de la publicación en esta fecha.
[9 empty] | Reportar la materialización del riesgo para los proyectos que lidera la Subgerencia, así como las acciones de contingencia generadas, a la Oficina de Control Interno y a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, cuando haya lugar a ello. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 4 | 2024 | Subgerente de Ejecución de Proyectos | Comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia. | Comunicación oficial con el reporte de la materialización del riesgo y acción de contingencia. | Cumplida Inefectiva | 11 | 4 | 2024 | N/A | Durante el período, se realizó el reporte de un nuevo riesgo en la plataforma de Planeación, se adjunta el registro de los reportes de los meses de enero y febrero de 2024. Se tiene programadas dos reunión para el próximo martes 9 de abril de 2024 y viernes 12 de abril de 2024, con el fin de revisar los riesgos que se materializaron, de acuerdo a lo establecido en la política de administración del riesgo. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Desde la Subgerencia de Ejecución de Proyectos se ha realizado mensualmente el reporte de los riesgos presentados y materializados para el proceso misional y los proyectos a cargo. El proceso cuenta con el registro de los reportes de los meses de abril, mayo y junio de 2024. Adicionalmente, se realizaron tres reuniones los días 9 y 12 de abril y 26 de junio de 2024, con el fin de revisar los riesgos que se materializaron, de acuerdo con lo establecido en la política de administración del riesgo. El proceso cuenta con las actas de las reuniones y el informe del consultor: Acta No.1 FT-144_Acta_reuniones_V6_ -riesgos 9 abril24 Acta No.2 FT-144_Acta_reuniones_V6_ -riesgos 26junio24 Acta_TallerGestionRiesgosProyectos 12 de abril 2024 Registro de Asistencia 9abril24 Registro de Asistencia 12abril24 Registro de Asistencia 26junio24 Comunicación Presentación Riesgos_12abr24 | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Desde la Subgerencia de Ejecución de Proyectos se ha realizado mensualmente el reporte de los riesgos presentados y materializados para el proceso misional y los proyectos a cargo. El proceso cuenta con el registro de los reportes de los meses de abril, mayo y junio de 2024. Adicionalmente, se realizaron tres reuniones los días 9 y 12 de abril y 26 de junio de 2024, con el fin de revisar los riesgos que se materializaron, de acuerdo con lo establecido en la política de administración del riesgo. El proceso cuenta con las actas de las reuniones y el informe del consultor: Acta No.1 FT-144_Acta_reuniones_V6_ -riesgos 9 abril24 Acta No.2 FT-144_Acta_reuniones_V6_ -riesgos 26junio24 Acta_TallerGestionRiesgosProyectos 12 de abril 2024 Registro de Asistencia 9abril24 Registro de Asistencia 12abril24 Registro de Asistencia 26junio24 Comunicación Presentación Riesgos_12abr24 | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | Desde la Subgerencia de Ejecución de Proyectos se ha realizado mensualmente el reporte de los riesgos presentados y materializados para el proceso misional y los proyectos a cargo. El proceso cuenta con el registro de los reportes de los meses de abril, mayo y junio de 2024. Adicionalmente, se realizaron tres reuniones los días 9 y 12 de abril y 26 de junio de 2024, con el fin de revisar los riesgos que se materializaron, de acuerdo con lo establecido en la política de administración del riesgo. El proceso cuenta con las actas de las reuniones y el informe del consultor: Acta No.1 FT-144_Acta_reuniones_V6_ -riesgos 9 abril24 Acta No.2 FT-144_Acta_reuniones_V6_ -riesgos 26junio24 Acta_TallerGestionRiesgosProyectos 12 de abril 2024 Registro de Asistencia 9abril24 Registro de Asistencia 12abril24 Registro de Asistencia 26junio24 Comunicación Presentación Riesgos_12abr24
2 | EP-2023-005 | 8 | 8 | 2023 | Ejecución de Proyectos | Auditoría Externa - ICONTEC | No se evidencia que se hayan tomado acciones a partir de la materialización de uno de los riesgos definidos en la matriz de riesgos del proyecto edificios Samper y enfermedades tropicales. | Debilidad en la apropiación de los lineamientos documentados en materia de gestión de riesgos para proyectos. Desarticulación de los esfuerzos institucionales en la gestión y administración de riesgos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. Debilidad en los lineamientos documentados respecto al tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. | Socializar las guías actualizadas. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 75% | El 05.01.2024 se llevó a cabo sesión con la gerencia general y el nuevo equipo directivo en donde se realizó una socialización preliminar del alcance de la Guía de Gestión Integral de Proyectos. Como conclusión de esta sesión se requirió realizar la adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la Guía. Producto de esto, el día 15.02.2024 se llevó a cabo sesión con la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración de Proyectos, en donde se dio alcance a los apartes más relevantes de la Guía. Como conclusión de este escenario se recomendó por parte de la Subgerencia avanzar con la adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la Guía por medio de la aplicación en un proyecto piloto. Finalmente el 22.03.2024 se envió reporte a la Gerencia General con la hoja de ruta con el fin de iniciar con la socialización como punto de partida para la adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la Guía. Dicha socialización está programada para el día 11.04.2024. Evidencias: Soportes de la socialización preliminar del alcance de la Guía. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | En sesión 3 de Líderes Operativos realizada el 11 de abril, se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos, donde además de dar a conocer la nueva estructura de ésta, los contenidos modificados y agregados, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos así como las herramientas y procedimientos definidos para la identificación, tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. De igual manera, y para apoyar la socialización al interior del los diferentes equipos de trabajo, se envió correo electrónico a cada uno de los líderes indicando la disponibilidad del material utilizado en la intranet Evidencias: Presentación utilizada en la mesa de trabajo con Líderes Operativos disponible en http://10.115.245.74/mipg Lista de asistencia a la mesa de trabajo. Correo electrónico enviado a Líderes Operativos. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | En sesión 3 de Líderes Operativos realizada el 11 de abril, se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos, donde además de dar a conocer la nueva estructura de ésta, los contenidos modificados y agregados, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos así como las herramientas y procedimientos definidos para la identificación, tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. De igual manera, y para apoyar la socialización al interior del los diferentes equipos de trabajo, se envió correo electrónico a cada uno de los líderes indicando la disponibilidad del material utilizado en la intranet Evidencias: Presentación utilizada en la mesa de trabajo con Líderes Operativos disponible en http://10.115.245.74/mipg Lista de asistencia a la mesa de trabajo. Correo electrónico enviado a Líderes Operativos. | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | En sesión 3 de Líderes Operativos realizada el 11 de abril, se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos, donde además de dar a conocer la nueva estructura de ésta, los contenidos modificados y agregados, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos así como las herramientas y procedimientos definidos para la identificación, tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. De igual manera, y para apoyar la socialización al interior del los diferentes equipos de trabajo, se envió correo electrónico a cada uno de los líderes indicando la disponibilidad del material utilizado en la intranet Evidencias: Presentación utilizada en la mesa de trabajo con Líderes Operativos disponible en http://10.115.245.74/mipg Lista de asistencia a la mesa de trabajo. Correo electrónico enviado a Líderes Operativos.
[9 empty] | Realizar socialización a los gerentes o líderes de proyecto sobre la gestión de riesgos de proyectos (definición, seguimiento tratamiento y reporte). | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 75% | Teniendo en cuenta las sesiones llevadas a cabo el 05.01.2024 y 15.02.2024 con la Gerencia General y el Equipo Directivo de la empresa, se concluyó avanzar en la adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la guía. Por consiguiente, se envío el 22.03.2024 a la Gerencia General la hoja de ruta para avanzar en las actividades de adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la guía, entre ellas, la socialización del procedimiento de gestión de riesgos en proyectos en la empresa. De acuerdo con lo anterior se avanzará en las actividades previas que logren generar un espacio colectivo de socialización con el apoyo de la Ofician Asesora de Comunicaciones - OAC y por medio del contrato 351-2023, para elaborar un producto que detalle el procedimiento de gestión de riesgos en proyectos de la empresa. Para avanzar con esto se agendó sesión el día 02.04.2024 con la OAC. Evidencias: Soportes de la socialización preliminar del alcance de la Guía. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los días 16 y 17 de abril, se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos a los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto, donde además de dar a conocer los cambios realizados en su nueva versión, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos así como las herramientas y procedimientos definidos para la identificación, tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. De igual manera, y para apoyar la apropiación de la Metodología para la gestión de riesgos, se llevó a cabo un taller el 19 de abril en el cual se realizó la socialización específica y detallada de la gestión de riesgos en proyectos que se incluyó en la Guía. Esta socialización fue liderada por el consultor del Contrato 351-2023 el cual, en el marco contractual actualizó el modelo de gestión de proyectos de la empresa. Dicha socialización fue dirigida a los equipos de proyectos y enlaces de las subgerencias. De otra parte, el día 12 de abril se realizó un taller de riesgos en proyectos con los equipos de proyecto, donde se analizaron los proyectos piloto de Alcaldía de Los Mártires y Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Dicho análisis derivó de conclusiones respecto al ciclo de vida de la gestión de riesgos, identificación, análisis y estrategias de tratamiento. Evidencias: Presentación utilizada en la mesa de trabajo con los enlaces disponible en http://10.115.245.74/mipg Lista de asistencia. Presentación utilizada en el taller de riesgos Lista de asistencia del taller. Acta y lista de asistencia del piloto. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los días 16 y 17 de abril, se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos a los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto, donde además de dar a conocer los cambios realizados en su nueva versión, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos así como las herramientas y procedimientos definidos para la identificación, tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. De igual manera, y para apoyar la apropiación de la Metodología para la gestión de riesgos, se llevó a cabo un taller el 19 de abril en el cual se realizó la socialización específica y detallada de la gestión de riesgos en proyectos que se incluyó en la Guía. Esta socialización fue liderada por el consultor del Contrato 351-2023 el cual, en el marco contractual actualizó el modelo de gestión de proyectos de la empresa. Dicha socialización fue dirigida a los equipos de proyectos y enlaces de las subgerencias. De otra parte, el día 12 de abril se realizó un taller de riesgos en proyectos con los equipos de proyecto, donde se analizaron los proyectos piloto de Alcaldía de Los Mártires y Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Dicho análisis derivó de conclusiones respecto al ciclo de vida de la gestión de riesgos, identificación, análisis y estrategias de tratamiento. Evidencias: Presentación utilizada en la mesa de trabajo con los enlaces disponible en http://10.115.245.74/mipg Lista de asistencia. Presentación utilizada en el taller de riesgos Lista de asistencia del taller. Acta y lista de asistencia del piloto. | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | Durante los días 16 y 17 de abril, se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos a los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto, donde además de dar a conocer los cambios realizados en su nueva versión, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos así como las herramientas y procedimientos definidos para la identificación, tratamiento y reporte de riesgos materializados en la gestión de los proyectos. De igual manera, y para apoyar la apropiación de la Metodología para la gestión de riesgos, se llevó a cabo un taller el 19 de abril en el cual se realizó la socialización específica y detallada de la gestión de riesgos en proyectos que se incluyó en la Guía. Esta socialización fue liderada por el consultor del Contrato 351-2023 el cual, en el marco contractual actualizó el modelo de gestión de proyectos de la empresa. Dicha socialización fue dirigida a los equipos de proyectos y enlaces de las subgerencias. De otra parte, el día 12 de abril se realizó un taller de riesgos en proyectos con los equipos de proyecto, donde se analizaron los proyectos piloto de Alcaldía de Los Mártires y Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Dicho análisis derivó de conclusiones respecto al ciclo de vida de la gestión de riesgos, identificación, análisis y estrategias de tratamiento. Evidencias: Presentación utilizada en la mesa de trabajo con los enlaces disponible en http://10.115.245.74/mipg Lista de asistencia. Presentación utilizada en el taller de riesgos Lista de asistencia del taller. Acta y lista de asistencia del piloto.
[9 empty] | Actualizar el módulo de Onboarding (estrategia de inducción y reinducción) incluyendo el componente de riesgos proyectos. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Modulo SIG Onboarding con el componente de riesgos de proyectos. | Modulo SIG Onboarding con el componente de riesgos de proyectos. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 50% | Aunado a las actividades establecidas conforme a las conclusiones de las sesiones llevadas a cabo el 05.01.2024 y 15.02.2024 con la Gerencia General y el Equipo Directivo de la empresa, se definirán los productos para actualizar el módulo de Onboarding, los cuales contendrán un tutorial de la visión del procedimiento en gestión de riesgos en proyectos, una presentación detallada y una evaluación para el apoyo a la apropiación de la información. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones, se diseñó el Módulo de Onboarding con el componente de gestión de riesgos de proyectos, el cual es una herramienta fundamental en la inducción y reinducción de los colaboradores de la empresa. Evidencias: Módulo de Onboarding disponible en http://10.115.245.74/onboarding | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones, se diseñó el Módulo de Onboarding con el componente de gestión de riesgos de proyectos, el cual es una herramienta fundamental en la inducción y reinducción de los colaboradores de la empresa. Evidencias: Módulo de Onboarding disponible en http://10.115.245.74/onboarding | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones, se diseñó el Módulo de Onboarding con el componente de gestión de riesgos de proyectos, el cual es una herramienta fundamental en la inducción y reinducción de los colaboradores de la empresa. Evidencias: Módulo de Onboarding disponible en http://10.115.245.74/onboarding
[9 empty] | Realizar monitoreo de la definición y seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 informe de seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 1 informe de seguimiento de los riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 0% | De manera paralela con la socialización del procedimiento de gestión de riesgos para proyectos, se avanzará de manera específica con un proyectos de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Producto de la sesión del taller de gestión de riegos el día 12 de abril con los equipos de proyecto Alcaldía de Los Mártires y Complejo Hospitalario San Juan de Dios, se elaboró un informe del estado de la gestión de riesgos a partir del análisis al proyecto piloto Alcaldía de Los Mártires, en el cual se generan recomendaciones a la identificación, estrategias de tratamiento y planes de respuesta. Evidencias: Informe de análisis del estado de la gestión de riesgos. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Producto de la sesión del taller de gestión de riegos el día 12 de abril con los equipos de proyecto Alcaldía de Los Mártires y Complejo Hospitalario San Juan de Dios, se elaboró un informe del estado de la gestión de riesgos a partir del análisis al proyecto piloto Alcaldía de Los Mártires, en el cual se generan recomendaciones a la identificación, estrategias de tratamiento y planes de respuesta. Evidencias: Informe de análisis del estado de la gestión de riesgos. | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | Producto de la sesión del taller de gestión de riegos el día 12 de abril con los equipos de proyecto Alcaldía de Los Mártires y Complejo Hospitalario San Juan de Dios, se elaboró un informe del estado de la gestión de riesgos a partir del análisis al proyecto piloto Alcaldía de Los Mártires, en el cual se generan recomendaciones a la identificación, estrategias de tratamiento y planes de respuesta. Evidencias: Informe de análisis del estado de la gestión de riesgos.
[9 empty] | Realizar el reporte del monitoreo de riesgos de proyectos piloto y/o priorizados. | 8 | 8 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Procesos misionales con proyectos en ejecución | Reportes de monitoreo de riesgos de los proyectos priorizados. | Reportes de monitoreo de riesgos de los proyectos priorizados. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | N/A | Esta actividad No aplica para el periodo evaluado ya que se realizara una vez se tenga identificado el proyecto piloto. | Cerrada | 5 | 7 | 2024 | 100% | Se realiza la entrega del informe de reporte de monitoreo de riesgos con corte al 15 de mayo de 2024 (fecha de terminación de la acción). En este informe se describen las acciones realizadas por parte de la SEP para el monitoreo y gestión de riesgos del proceso y los proyectos a cargo. Asimismo, se mencionan las acciones de contingencia realizadas frente a la materialización de los riesgos identificados en el período | Cerrada | 5 | 7 | 2024 | 100% | Se realiza la entrega del informe de reporte de monitoreo de riesgos con corte al 15 de mayo de 2024 (fecha de terminación de la acción). En este informe se describen las acciones realizadas por parte de la SEP para el monitoreo y gestión de riesgos del proceso y los proyectos a cargo. Asimismo, se mencionan las acciones de contingencia realizadas frente a la materialización de los riesgos identificados en el período | Cerrada | 5 | 7 | 2025 | 100% | Se realiza la entrega del informe de reporte de monitoreo de riesgos con corte al 15 de mayo de 2024 (fecha de terminación de la acción). En este informe se describen las acciones realizadas por parte de la SEP para el monitoreo y gestión de riesgos del proceso y los proyectos a cargo. Asimismo, se mencionan las acciones de contingencia realizadas frente a la materialización de los riesgos identificados en el período
3 | EFP-009 | 3 | 9 | 2021 | Estructuración de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | Por no movimiento de los recursos dispuestos en los patrimonios autónomos de algunos proyectos. Se evidencia que en el mes de febrero los Patrimonios Autónomos de Restrepo, Olivos, Calle 26 y Villa Javier, no poseen movimiento de pago a proveedores, donde Restrepo y Olivos se encuentran con un saldo de $0, Calle 26 obtuvo una pérdida de $9.774.579.38, y Villa Javier una pérdida de $13.475.430.72, correspondiente a la disminución del valor razonable. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Gestionar el proceso de liquidación Restrepo, Villa Javier, Cruces, Olivos y Calle 26. | 3 | 9 | 2021 | 30 | 6 | 2023 | Coordinador de Fiducias | 5 liquidaciones de fideicomisos gestionadas | # de liquidaciones gestionadas / 5 patrimonios por liquidar | Vencida | 11 | 4 | 2024 | 80% | Producto de los seguimientos realizados al plan de acción para la liquidación de los fideicomisos en desuso y al cambio en la estructura administrativa de la Empresa, se solicita respetuosamente cerrar esta acción por cuanto el proceso, como el responsable de esta actividad cambiaron y adicionalmente, se concluyo que algunos de los patrimonios identificados en la actividad, no pueden ser objeto de liquidación. No obstante y con el propósito, en la que se establecerán a cuales patrimonios se les realizarán las gestiones para su liquidación, así como el alcance, meta e indicador de esta nueva actividad Nota: se continua con el avance a diciembre 31 de 2023 y se revisara la solicitud de cierre de la acción en el momento de la suscripción de la nueva acción por parte del proceso. | Abierta | 9 | 7 | 2024 | 90% | Se realizaron las actividades y radicaciones ante las fiduciarias de los cierres de Patrimonios en desarrollo y los que cumplieron con su objeto. Se está a la espera de los trámites de la fiduciarias ante la superintendencia financiera. | Abierta | 21 | 10 | 2024 | 90% | En el Plan de Mejoramiento se detalla como responsable de este hallazgo a Estructuración de Proyectos, sin embargo considerando que desde el mes de marzo de 2024 la Dirección Financiera es la responsable de la supervisión del contrato fiduciario, se solicitó a la fiduciaria establecer el estado de cada uno de los patrimonios autónomos, conforme a la información suministrada se aportan como parte de este seguimiento: Los Patrimonios Autónomos Subordinados Restrepo y Calle 26 se encuentran liquidados y se remite soporte emitido por Fiduciaria Colpatria. (Anexo Actas de Liquidación). Los Patrimonios Autónomos Villa Javier y Las Cruces se encuentran en reestructuración de conformidad con el Primer Concurso de Predios y el Plan de Gestión de Suelo, para Villa Javier conforme el Informe de Rendición de Cuentas de Febrero del 2024 se vincula al Constructor Triada para inicio del Proyecto Inmobiliario. En caso de Las Cruces conforme a los establecido en la Resolución 248 del 2024 emitido desde la Gerencia General está en proceso de reestructuración. (Anexo Resolución 248 / 2024 y Informe de Rendición de Cuentas PAS Villa Javier Febrero 2024). Para el Patrimonio Autónomo Los Olivos RenoBo quedó limitado a velar por los derechos de los fideicomitentes Aportantes Posteriores en lo concerniente a la construcción, escrituración y entregas de las unidades de vivienda y la construcción del urbanismo, definidos entre otras, en el Otrosí Integral No. 001 suscrito el 19 de octubre de 2017, por lo anterior RenoBo no tendría el alcance para liquidar esta fiducia, lo que genera que el soporte que se está solicitando en la acción de mejora no proceda. Con lo anterior las gestiones adelantadas desde la Dirección Financiera permiten reportar las evidencias de liquidaciones en dos fiducias, de reestructuración en dos y no aplica para una de ellas: Los Olivos, proceso de liquidación. Con los soportes aportados se solicita el cierre del hallazgo. NOTA: Se evidencia que no se ha generado avance adicional al reportado que permita evidenciar la liquidación de las 5 fiducias como esta estipulado en la acción, indicador y meta por lo que se recomienda ajustarlos para poder proceder al cierre de la acción. | Cerrada | 20 | 1 | 2025 | 100% | En relación con el hallazgo identificado, se informa que no se cuenta con el último pendiente necesario para su cierre definitivo: la liquidación del Patrimonio Autónomo (PA) Olivos. Según la información disponible, el Proyecto Olivos se ejecutó mediante el PAS Olivos bajo la administración de la Fiduciaria Colpatria. Actualmente, dicho patrimonio se encuentra en trámite de liquidación, condicionado a la culminación de los pendientes con la fiduciaria. Es importante destacar que, conforme al alcance definido en el Otrosí Integral No. 001 suscrito el 19 de octubre de 2017, RenoBo quedó limitado a velar exclusivamente por los derechos de los fideicomitentes Aportantes Posteriores en aspectos relacionados con la construcción, escrituración y entrega de las unidades de vivienda, así como la construcción del urbanismo. Por lo anterior, la liquidación del PA Olivos está fuera del alcance directo de RenoBo, y el proceso depende de la gestión final de la Fiduciaria Colpatria. En consecuencia, y considerando que no se ha generado un avance adicional que permita evidenciar la liquidación de las cinco fiducias estipuladas en la acción, indicador y meta, se recomienda ajustar estos parámetros para reflejar la situación real y permitir el cierre del hallazgo con las evidencias disponibles. NOTA: De acuerdo a la solicitud del proceso responsable "Solicitud de Cierre del Hallazgo Relacionado con los Movimientos de los Patrimonios Autónomos" radicado I2025000084 y los soportes aportados para los últimos seguimientos que explica que Los Patrimonios Autónomos Subordinados Restrepo y Calle 26 se encuentran liquidados y se remite soporte emitido por Fiduciaria Colpatria, que Los Patrimonios Autónomos Villa Javier y Las Cruces se encuentran en reestructuración y que el Patrimonio Autónomo Los Olivos RenoBo quedó limitado a velar por los derechos de los fideicomitentes Aportantes Posteriores en lo concerniente a la construcción, escrituración y entregas de las unidades de vivienda y la construcción del urbanismo, definidos entre otras, en el Otrosí Integral No. 001 suscrito el 19 de octubre de 2017, por lo anterior RenoBo no tendría el alcance para liquidar esta fiducia. Se procede a dar cierre a la acción.
4 | EFP-2023-001 | 10 | 7 | 2023 | Estructuración de Proyectos | Auditoría Interna - RC Consultores | No se han implementado las actividades de seguimiento para verificar que se cumplen los criterios de aceptación para el proyecto "Concurso de predios" teniendo en cuenta que no se evidencia el acta de aprobación por parte del Comité de Proyectos. | Debilidad en los lineamientos documentados del proceso ejecutor del proyecto y del proceso encargado del seguimiento a proyectos, así mismo, el Concurso de Predios es una estrategia y no un proyecto por lo que en el marco del Comité de Proyectos se presentaron los componentes de la estrategia de predios y su aprobación se dio en el marco del Comité Contratación. No existe claridad en la metodología de aprobación de los proyectos en qué casos proceden las actas de constitución de los proyectos. No está documentado en el lineamiento de seguimiento, así mismo no existe un formato para las fases de prefactibilidad y factibilidad de proyectos. | Socializar los lineamientos documentados. | 10 | 7 | 2023 | 15 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | 100% de los enlaces de las Subgerencias Líderes de Proyecto con los lineamientos socializados. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 75% | El 05.01.2024 se llevó a cabo sesión con la gerencia general y el nuevo equipo directivo en donde se realizó una socialización preliminar del alcance de la Guía de Gestión Integral de Proyectos. Como conclusión de esta sesión se requirió realizar la adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la Guía. Producto de esto, el día 15.02.2024 se llevó a cabo sesión con la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración de Proyectos, en donde se dio alcance a los apartes más relevantes de la Guía. Como conclusión de este escenario se recomendó por parte de la Subgerencia avanzar con la adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la Guía por medio de la aplicación en un proyecto piloto. Finalmente el 22.03.2024 se envió reporte a la Gerencia General con la hoja de ruta con el fin de iniciar con la socialización como punto de partida para la adaptación, revisión y actualización, de ser el caso del alcance de la Guía. Dicha socialización está programada para el día 11.04.2024. Evidencias: Soportes de la socialización preliminar del alcance de la Guía. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | El 11 de abril se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos al 100% de los enlaces de la áreas líderes de proyecto, donde además de dar a conocer la nueva estructura de ésta, los contenidos modificados y agregados, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos. Del mismo modo, se hizo énfasis del momento en que se requiere realizar la aprobación de nuevos proyectos, la elaboración de los DTS de prefactibilidad y factibilidad, así como las listas de chequeo de cada una de ellas y las actas de constitución. Evidencias: Presentación utilizada en la socialización Lista de asistencia Correo con envío de evidencias a los enlaces, anexos asociados con la prefactibilidad y factibilidad | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | El 11 de abril se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos al 100% de los enlaces de la áreas líderes de proyecto, donde además de dar a conocer la nueva estructura de ésta, los contenidos modificados y agregados, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos. Del mismo modo, se hizo énfasis del momento en que se requiere realizar la aprobación de nuevos proyectos, la elaboración de los DTS de prefactibilidad y factibilidad, así como las listas de chequeo de cada una de ellas y las actas de constitución. Evidencias: Presentación utilizada en la socialización Lista de asistencia Correo con envío de evidencias a los enlaces, anexos asociados con la prefactibilidad y factibilidad | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | El 11 de abril se llevó a cabo la socialización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos al 100% de los enlaces de la áreas líderes de proyecto, donde además de dar a conocer la nueva estructura de ésta, los contenidos modificados y agregados, se explicó la Metodología para la gestión de riesgos. Del mismo modo, se hizo énfasis del momento en que se requiere realizar la aprobación de nuevos proyectos, la elaboración de los DTS de prefactibilidad y factibilidad, así como las listas de chequeo de cada una de ellas y las actas de constitución. Evidencias: Presentación utilizada en la socialización Lista de asistencia Correo con envío de evidencias a los enlaces, anexos asociados con la prefactibilidad y factibilidad
5 | EFP-2023-002 | 17 | 5 | 2022 | Estructuración de Proyectos | Auditoría Interna de Control Interno | NC 10 Gestión de Riesgos. Riesgos de declaración de nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas Riesgo de formulación nuevos hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá u otros Entes Externos de Control y reiteración de observaciones de Auditorías Internas realizadas. La Empresa continúa sin estructurar con éxito y materializar el Proyecto Centro Comercial Mayorista San Victorino, exponiéndose a nuevos hallazgos de auditoría por la misma situación, toda vez que las acciones adelantadas no han sido efectivas para estructurar un proceso que permita concretar el proyecto por el cual se transfirieron estos predios a la Empresa y se han adelantado proyectos temporales que no son el objetivo que se busca. | Retrasos en la toma de decisiones para la definición del documento definitivo de la estructuración del proceso debido a cambios en la metodología y la participación de diferentes actores en el proceso. | Seguir asistiendo, convocar o participar en mesas de trabajo y rondas de socialización con los actores y grupos de interés de modo que se atiendan (en la medida de lo posible) los requerimientos y necesidades identificadas, de modo tal que se incorporen todas aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | 17 | 5 | 2022 | 30 | 6 | 2023 | Director Técnico de Estructuración de Proyectos | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Actas de reuniones con los actores y grupos de interés relacionados con el proyecto donde se identifiquen aquellas variables y condiciones que permitan el éxito del proceso de estructuración que se esta adelantando. | Cumplida Inefectiva | 11 | 4 | 2024 | 100% | Se solicita el cierre de esta acción, toda vez que actualmente el proyecto esta suspendido en su desarrollo. Se encuentra en reestructuración, en la definición de los procesos de planificación para el logro de la materialización del proyecto. No obstante y con el propósito de generar una actividad que logre ser efectiva, una vez se cuente con los nuevos lineamientos, se propondrá nueva acción que aporte a resolver el hallazgo presente. Nota: se revisara la solicitud de cierre de la acción en el momento de la suscripción de la nueva acción por parte del proceso. | Cumplida Inefectiva | 9 | 7 | 2024 | N/A | El proceso propone las siguientes acciones y meta para el cumplimiento de la acción Acciones: 1) Identificar las falencias, riesgos, mejoras y aspectos positivos de los procesos de contratación pasados, que permita, la estructuración de un nuevo proceso incorporando la experiencia adquirida por la Entidad en relación con San Victorino y 2) a partir de los riesgos identificados, proponer la alternativa de solución, que permita determinar la modalidad más conveniente para la Entidad. Meta: Estructurar un proceso de contratación en el que se tengan en cuenta los aspectos y recomendaciones identificados en el documento. Nota: La solicitud de cambio de acción y meta debe ser presentada a la Oficina de Planeación quienes deben realizar la aprobación de la misma e incorporación en el Plan de mejoramiento vigente, adicionalmente es importante que la fecha de cumplimiento de las acciones sea acorde a la realidad de su ejecución. | Cumplida Inefectiva | 10 | 10 | 2024 | N/A | Frente a las acciones y meta propuesta nos permitimos informar lo siguiente: Se ha avanzado en la estructuración del modelo de negocio y del modelo financiero para el proceso de Invitación Pública que permita desarrollar El Centro Internacional de Comercio Popular San Victorino y así solucionar una deuda histórica de Bogotá y apalancar recursos para la revitalización urbana. El modelo financiero fue evaluado por la consultora Deloitte la cual resaltó la integridad lógica, coherencia y precisión de los supuestos utilizados. En la actualidad se avanza en la construcción de los documentos técnicos y anexos para lanzar la convocatoria a través del portal Secop II una vez cuente con el concepto favorable de la Junta Directiva y lo correspondiente ante el Comité de Contratación. Nota: No se evidencia el cambio de acción y meta, solicitadas por parte del proceso responsable, en la última versión publicada la Oficina de Planeación. Quienes deben realizar la aprobación de las mismas e incorporar en el Plan de mejoramiento vigente los cambios solicitados, adicionalmente es importante que la fecha de cumplimiento de las acciones sea acorde a la realidad de su ejecución. en este sentido La acción quedara con la connotación de Cumplida Inefectiva (como se venía reportando) y porcentaje de avance N/A y se evaluara el avance en el próximo seguimiento de acuerdo a los cambios que se reflejen es este plan. | Cumplida Inefectiva | 17 | 1 | 2025 | 75% | Frente a las acciones y meta propuesta nos permitimos informar lo siguiente: Se estructuro el modelo de negocio, modelo financiero, documentos técnicos y anexos contractuales para el proceso de Invitación Pública que permita desarrollar El Centro Internacional de Comercio Popular San Victorino y así solucionar una deuda histórica de Bogotá y apalancar recursos para la revitalización urbana. En el mes de octubre dicha convocatoria fue presentada en Junta Directiva, se realizaron los ajustes y se atendieron las observaciones, para contar con el aval en el mes de noviembre, lo que dio lugar a la publicación en SECOP II el día 15 de noviembre del proceso RENOBO-IP-06-2024, el cuyo objeto es "Realizar la cesión onerosa del cien por ciento (100%) de los derechos fiduciarios y de beneficio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. que se derivan de su calidad de fideicomitente gestor y beneficiario, en el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista constituido mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable No 005 del 06 de febrero de 2007, a través de la vinculación de un fideicomitente privado al patrimonio autónomo para que realice la planificación, promoción, comercialización, financiación y ejecución del proyecto por su cuenta y riesgo", el cronograma de ejecución del proceso se ha venido ejecutando de manera correcta, logrando cumplir las siguientes actividades: * Del 14 de noviembre al 5 de diciembre socialización del proceso con interesados * Del 15 de noviembre al 8 de diciembre observaciones al proyecto de términos de referencia * Del 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2024 / Inscripción para socialización de las respuestas a observaciones al proyecto de términos de referencia * Del 26 de diciembre hasta el 15 de enero de 2025 / Socialización de las respuestas a observaciones al proyecto de términos de referencia Las fechas siguientes son: * 24 de enero de 2025 / Respuesta a observaciones al proyecto de términos de referencia y publicación de términos de referencia definitivos * 31 de enero de 2025 / Observaciones a los términos de referencia definitivos * 10 de febrero de 2025 / respuesta a las observaciones de los términos de referencia definitivos * 6 de marzo de 2025 / publicación del Informe de Verificación y Evaluación de las propuestas * 12 de marzo de 2025 / observaciones al informe de verificación y evaluación de las propuestas y subsanaciones * 18 de marzo de 2025 / Respuesta a observaciones y publicación del Informe de Verificación y Evaluación de las propuestas * (2) días hábiles siguientes / Decisión de la mejor oferta * (4) días hábiles siguientes / Firma del contrato Nota: No se evidencia el cambio de acción y meta, solicitadas por parte del proceso responsable, en la última versión publicada la Oficina de Planeación. Quienes deben realizar la aprobación de las mismas e incorporar en el Plan de mejoramiento vigente los cambios solicitados, adicionalmente es importante que la fecha de cumplimiento de las acciones sea acorde a la realidad de su ejecución. en este sentido La acción quedara con la connotación de Cumplida Inefectiva (como se venía reportando) y porcentaje de avance N/A y se evaluara el avance en el próximo seguimiento de acuerdo a los cambios que se reflejen es este plan. se da avance sobre el ultimo seguimiento del 75% pero se debe solicitar nuevamente os cambios a planeación
6 | GD-2023-003 | 6 | 7 | 2023 | Gestión Documental | Auditoría Interna - RC Consultores | Parametrizar la matriz mediante la cual se hace el control de las entregas y devoluciones de la información física y magnética, de manera que se pueda semaforizar y se facilite el monitorear el vencimiento de los préstamos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Hacer seguimiento a la aplicación del instrumento. | 5 | 7 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | Director Administrativo y de TIC | Acta de seguimiento a la implementación del formato. | Acta de seguimiento a la implementación del formato. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Mediante acta de reunión 01 del 07 de enero del 2024, se formalizó la implementación del Formato automatizado "Registro control de prestamos documentales". El proceso cuenta con el Acta de reunión 01.. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Mediante acta de reunión 01 del 07 de enero del 2024, se formalizó la implementación del Formato automatizado "Registro control de prestamos documentales". El proceso cuenta con el Acta de reunión 01. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Mediante acta de reunión 01 del 07 de enero del 2024, se formalizó la implementación del Formato automatizado "Registro control de prestamos documentales". El proceso cuenta con el Acta de reunión 01. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Mediante acta de reunión 01 del 07 de enero del 2024, se formalizó la implementación del Formato automatizado "Registro control de prestamos documentales". El proceso cuenta con el Acta de reunión 01.
7 | GPS-2023-004 | 4 | 1 | 2022 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASOCIADOS A LA TERCERA CONCURRENCIA No se evidencia la existencia de lineamientos y directrices del Sistema de Gestión Documental, que indiquen las instrucciones que se deben seguir para proceder al archivo de los expedientes asociados a los contratos y el desarrollo de los mismos relacionados con el tema de terceros concurrentes. DEBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE NO PERMITEN LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN (OBS) Se evidencia que la documentación de los expedientes no tiene un orden especifico ni cronológico, además de encontrar duplicidad de documentos entregados por el contratante, ya que esto dificulta la revisión de los mismos y no permite evidenciar el orden cronológico del desarrollo de las actividades en los expedientes. | Debilidad en el conocimiento de las actividades o procedimiento relacionados con gestión documental. Falta de actividades de capacitación y/o sensibilización. | Solicitar, programar y realizar jornadas capacitación sobre la administración de (documentos físicos y/o electrónicos) correspondientes a los procesos asociados a Terceros Concurrentes. | 13 | 1 | 2023 | 28 | 6 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial / Director Administrativo y de TIC | 2 jornadas de socialización y capacitación sobre la gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios | 2 jornadas de socialización y capacitación sobre la gestión y archivos de los documentos asociados a Terceros Concurrentes al equipo de predios | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 0% | En curso. Se avanza en la proyección del procedimiento de terceros concurrentes con el fin de incluir la gestión y archivos de los documentos asociados a éste. | Cerrada | 25 | 6 | 2024 | 100% | 24/06/2024:Se realizaron 2 jornadas de capacitaciones al equipo de la Dirección Técnica de Gestión Predial sobre la Administración de Documento Físicos y Electrónicos asociados a los Terceros Concurrentes, con el acompañamiento del Área de Gestión Documental perteneciente a la Dirección Administrativa y de TICs de la Empresa. 25/06/2024: Se realizó 1 jornada de capacitación al equipo de la Dirección Técnica de Gestión Predial sobre los lineamientos generales del procedimiento propuesto por DTGP para el uso de la figura de la Tercera Concurrencia, que se encuentra en fase de segunda revisión por las áreas intervinientes. En ese sentido se solicita el cierre de esta actividad, la cual fue cumplida al 100% por esta Dirección. | Cerrada | 25 | 6 | 2024 | 100% | 24/06/2024:Se realizaron 2 jornadas de capacitaciones al equipo de la Dirección Técnica de Gestión Predial sobre la Administración de Documento Físicos y Electrónicos asociados a los Terceros Concurrentes, con el acompañamiento del Área de Gestión Documental perteneciente a la Dirección Administrativa y de TICs de la Empresa. 25/06/2024: Se realizó 1 jornada de capacitación al equipo de la Dirección Técnica de Gestión Predial sobre los lineamientos generales del procedimiento propuesto por DTGP para el uso de la figura de la Tercera Concurrencia, que se encuentra en fase de segunda revisión por las áreas intervinientes. En ese sentido se solicita el cierre de esta actividad, la cual fue cumplida al 100% por esta Dirección. | Cerrada | 25 | 6 | 2024 | 100% | 24/06/2024:Se realizaron 2 jornadas de capacitaciones al equipo de la Dirección Técnica de Gestión Predial sobre la Administración de Documento Físicos y Electrónicos asociados a los Terceros Concurrentes, con el acompañamiento del Área de Gestión Documental perteneciente a la Dirección Administrativa y de TICs de la Empresa. 25/06/2024: Se realizó 1 jornada de capacitación al equipo de la Dirección Técnica de Gestión Predial sobre los lineamientos generales del procedimiento propuesto por DTGP para el uso de la figura de la Tercera Concurrencia, que se encuentra en fase de segunda revisión por las áreas intervinientes. En ese sentido se solicita el cierre de esta actividad, la cual fue cumplida al 100% por esta Dirección.
8 | GP-2024-001 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | No se evidencia fecha de suscripción del Convenio Interadministrativo 1007 de 2023. En la documentación dispuesta del Convenio Interadministrativo 1007 de 2023, se observa la suscripción por parte de las diferentes entidades involucradas, no obstante en el campo de “en Bogotá D.C. a los ....” No se encuentra debidamente fechado ( no parece registrado, día, mes, ni año de la suscripción). | Desconocimiento de los profesionales que atendieron la Auditoria | Informar a los profesionales del equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Gestión Predial, que en el marco de una auditoría relacionada con convenios y/o contratos, los documentos oficiales deberán consultarse directamente en la plataforma SECOP. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial | 100% profesionales del equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Gestión Predial | 100% profesionales del equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Gestión Predial | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | El 11/03/2024 en reunión con todo el equipo de trabajo de la DTGP, se informó a los profesionales que en el marco de una auditoría relacionada con los convenios y/o contratos, los documentos oficiales deberán consultarse directamente en la plataforma SECOP. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | El 11/03/2024 en reunión con todo el equipo de trabajo de la DTGP, se informó a los profesionales que en el marco de una auditoría relacionada con los convenios y/o contratos, los documentos oficiales deberán consultarse directamente en la plataforma SECOP. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | El 11/03/2024 en reunión con todo el equipo de trabajo de la DTGP, se informó a los profesionales que en el marco de una auditoría relacionada con los convenios y/o contratos, los documentos oficiales deberán consultarse directamente en la plataforma SECOP. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | El 11/03/2024 en reunión con todo el equipo de trabajo de la DTGP, se informó a los profesionales que en el marco de una auditoría relacionada con los convenios y/o contratos, los documentos oficiales deberán consultarse directamente en la plataforma SECOP.
9 | GP-2024-002 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en la planeación de la ejecución del proyecto con referencia a los valores indexados en la elaboración de los avalúos comerciales Respecto al tema de los avalúos, el proceso responsable informo que el pasado 30 de mayo de 2023 la Dirección de Predios compartió los avalúos preliminares contratados con UAECD para revisión por parte de SGI y SGU. Dichos avalúos contenían valores de referencia de venta de productos inmobiliarios y costos de construcción que difieren de los ejercicios avanzados por la Empresa. En tal sentido, el pasado 20 de junio de 2023, la SGU emitió observaciones a dichos avalúos. Se recibió el 30 de agosto de 2023, por parte de la Gerencia de estructuración de proyectos, los resultados de la prefactibilidad del desarrollo de la MZ 7 el cual arrojó valores positivos. No obstante, se encuentra pendiente contrastar este ejercicio con los valores indexados en la elaboración de los avalúos catastrales. A la fecha del reporte de información presentada por la Subgerencia Urbana, se informó que aún se encuentra pendiente el ajuste de estos avalúos por parte de UAECD lo que, de una parte, es condicionante para terminar el ejercicio de prefactibilidad, pero también para la oferta de compra a los propietarios que manifestaron intención de enajenación voluntaria y cumplir con la meta de gestión de suelos de la Dirección de Predios. | No existen lineamientos estandarizados en el MIPG que permitan determinar el momento en el que se deben solicitar los avalúos comerciales. | Implementar lineamientos en los documentos correspondientes del MIPG de la Empresa que sirvan de soporte para establecer el momento en el cual deben solicitarse los avalúos comerciales. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 6 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial | 100% de documentos actualizados con lineamientos sobre avalúos comerciales. | Documentos actualizados con lineamientos sobre avalúos comerciales./ documentos programados | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 0% | Se continúa con la elaboración del Plan de Gestión del Suelo, documento que deberá reflejar los lineamientos acerca de la solicitud de avalúos. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Una vez revisado lo necesario al interior de la Dirección Técnica de Gestión Predial, se decidió actualizar el procedimiento denominado "PD-23 - Adquisición de suelo por enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial", ajustando la actividad número 9 e incluyendo la actividad número 10, a través de las cuales se imparten lineamientos que permitirán optimizar el trámite de obtención de los avalúos comerciales y de referencia. Versión actualizada del procedimiento PD-23: No. 10 del 25/06/2024. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Una vez revisado lo necesario al interior de la Dirección Técnica de Gestión Predial, se decidió actualizar el procedimiento denominado "PD-23 - Adquisición de suelo por enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial", ajustando la actividad número 9 e incluyendo la actividad número 10, a través de las cuales se imparten lineamientos que permitirán optimizar el trámite de obtención de los avalúos comerciales y de referencia. Versión actualizada del procedimiento PD-23: No. 10 del 25/06/2024. | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | Una vez revisado lo necesario al interior de la Dirección Técnica de Gestión Predial, se decidió actualizar el procedimiento denominado "PD-23 - Adquisición de suelo por enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial", ajustando la actividad número 9 e incluyendo la actividad número 10, a través de las cuales se imparten lineamientos que permitirán optimizar el trámite de obtención de los avalúos comerciales y de referencia. Versión actualizada del procedimiento PD-23: No. 10 del 25/06/2024.
10 | GP-2024-003 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Debilidades en el Planteamiento en la Matriz de Riesgos Asociados a la adquisición de suelos Al realizar la revisión de los riesgos, los procesos que intervienen en esta meta, no se evidencia un riesgo asociado al cumplimiento de las metas de plan de desarrollo, a su cargo, en específico a la relacionada con la adquisición de suelo, solo se evidencia el riesgo denominado “Posibilidad de afectación económica y reputacional por el sobrecosto en el proceso de adquisición debido a fallas en el seguimiento y control de las Instrucciones fiduciarias, notificaciones (Oferta y Expropiación), Insumos (Registros topográficos), y contestación en tiempo de recursos de reposición.” El cual está relacionado al posible sobrecosto de los suelos más no a la adquisición de los suelos destinados a los diferentes proyectos de la Empresa | No se tienen riesgos asociados al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. | Revisar y actualizar la matriz de riesgo, de manera que incluya un riesgo asociado al cumplimiento de la meta de adquisición de predios, si se considera pertinente. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 6 | 2024 | Director Técnico de Gestión Predial | Un (1) mapa de riesgos institucional actualizado si procede | Un (1) mapa de riesgos institucional actualizado si procede | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 50% | En curso. A continuación se presentan las gestiones realizas a 31 de marzo de 2024: 18/03/2024: Se llevó a cabo reunión con Planeación en la cual se estableció lo siguiente: i) Revisar en una mesa de trabajo los posibles riesgos asociados al proceso de Gestión Predial. Para lo cual, se citó a Karin Bonilla y a Mateo Grajales a una reunión para el 19/03/2024 y ii) Una vez identificados los posibles riesgos, citaremos a la OCI y a Planeación con el fin de recibir asesoría en la construcción del riesgo que incluiremos en la Matriz de Riesgo. 19/03/2024: Reunión con Karin Bonilla - Jurídico y a Mateo Grajales- Técnico de la DTGP, para revisar posible riesgo a incluir en la Matriz de riesgos. 21/03/2024: Reunión con Esperanza Peña de Planeación y Lily Moreno de Control Interno, para revisar el riesgo propuesto; sin embargo, recomendaron que retomemos reunión una vez se actualice la Caracterización del proceso de Gestión Predial. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Teniendo en cuenta que el 30/04/2024 quedó aprobada la caracterización del proceso de Gestión Predial a cargo de la Dirección Técnica de Gestión Predial-DTGP, se informa que el 15/05/2024 se llevó a cabo mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación - OAP y con la Oficina de Control Interno- OCI, para revisar en conjunto la actualización del mapa de riesgos en cuanto al proceso de Gestión Predial, para que de esta manera el equipo de la DTGP contara con las bases necesarias para determinar la procedencia de incluir un riesgo asociado al cumplimiento de la meta de adquisición de predios en el Mapa de Riesgos de la Empresa. De acuerdo con las observaciones realizadas tanto por la OCI como por la OAP, el equipo de la DTGP llegó a la conclusión que no es posible identificar un riesgo asociado al cumplimiento de meta por la adquisición predial, debido a que: i) El Plan Distrital de Desarrollo aprobado, no contempla una meta asociada a la adquisición predial que permita su medición. Por lo tanto, no es posible asociar un riesgo a su cumplimiento. ii) La metodología para la identificación de los riesgos asociados a los procesos está orientada a la identificación de éstos frente al objetivo del proceso y no frente al cumplimiento de una meta de Plan de Desarrollo. Por lo tanto, no se consideró pertinente incluirlo; sin embargo, la DTGP participó en la actualización de la versión 2 del Mapa de Riesgo Institucional la cual se encuentra disponible en la intranet de la Empresa en el siguiente link: http://10.115.245.74/mipg-sig, incluyendo los siguientes riesgos: "(...) Posibilidad de afectación reputacional ante una eventual sentencia en contra de la Empresa, en virtud de una demanda interpuesta por parte de los propietarios de los predios requeridos para los proyectos que adelante RenoBo, por el incumplimiento de los requisitos establecidos legalmente en el proceso de adquisición predial. (...)" RIESGO ASOCIADO A TRÁMITES: Posibilidad de aceptar o solicitar dádivas de los obligados para la realización del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP mediante pago compensatorio". (...)". | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Teniendo en cuenta que el 30/04/2024 quedó aprobada la caracterización del proceso de Gestión Predial a cargo de la Dirección Técnica de Gestión Predial-DTGP, se informa que el 15/05/2024 se llevó a cabo mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación - OAP y con la Oficina de Control Interno- OCI, para revisar en conjunto la actualización del mapa de riesgos en cuanto al proceso de Gestión Predial, para que de esta manera el equipo de la DTGP contara con las bases necesarias para determinar la procedencia de incluir un riesgo asociado al cumplimiento de la meta de adquisición de predios en el Mapa de Riesgos de la Empresa. De acuerdo con las observaciones realizadas tanto por la OCI como por la OAP, el equipo de la DTGP llegó a la conclusión que no es posible identificar un riesgo asociado al cumplimiento de meta por la adquisición predial, debido a que: i) El Plan Distrital de Desarrollo aprobado, no contempla una meta asociada a la adquisición predial que permita su medición. Por lo tanto, no es posible asociar un riesgo a su cumplimiento. ii) La metodología para la identificación de los riesgos asociados a los procesos está orientada a la identificación de éstos frente al objetivo del proceso y no frente al cumplimiento de una meta de Plan de Desarrollo. Por lo tanto, no se consideró pertinente incluirlo; sin embargo, la DTGP participó en la actualización de la versión 2 del Mapa de Riesgo Institucional la cual se encuentra disponible en la intranet de la Empresa en el siguiente link: http://10.115.245.74/mipg-sig, incluyendo los siguientes riesgos: "(...) Posibilidad de afectación reputacional ante una eventual sentencia en contra de la Empresa, en virtud de una demanda interpuesta por parte de los propietarios de los predios requeridos para los proyectos que adelante RenoBo, por el incumplimiento de los requisitos establecidos legalmente en el proceso de adquisición predial. (...)" RIESGO ASOCIADO A TRÁMITES: Posibilidad de aceptar o solicitar dádivas de los obligados para la realización del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP mediante pago compensatorio". (...)". | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | Teniendo en cuenta que el 30/04/2024 quedó aprobada la caracterización del proceso de Gestión Predial a cargo de la Dirección Técnica de Gestión Predial-DTGP, se informa que el 15/05/2024 se llevó a cabo mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación - OAP y con la Oficina de Control Interno- OCI, para revisar en conjunto la actualización del mapa de riesgos en cuanto al proceso de Gestión Predial, para que de esta manera el equipo de la DTGP contara con las bases necesarias para determinar la procedencia de incluir un riesgo asociado al cumplimiento de la meta de adquisición de predios en el Mapa de Riesgos de la Empresa. De acuerdo con las observaciones realizadas tanto por la OCI como por la OAP, el equipo de la DTGP llegó a la conclusión que no es posible identificar un riesgo asociado al cumplimiento de meta por la adquisición predial, debido a que: i) El Plan Distrital de Desarrollo aprobado, no contempla una meta asociada a la adquisición predial que permita su medición. Por lo tanto, no es posible asociar un riesgo a su cumplimiento. ii) La metodología para la identificación de los riesgos asociados a los procesos está orientada a la identificación de éstos frente al objetivo del proceso y no frente al cumplimiento de una meta de Plan de Desarrollo. Por lo tanto, no se consideró pertinente incluirlo; sin embargo, la DTGP participó en la actualización de la versión 2 del Mapa de Riesgo Institucional la cual se encuentra disponible en la intranet de la Empresa en el siguiente link: http://10.115.245.74/mipg-sig, incluyendo los siguientes riesgos: "(...) Posibilidad de afectación reputacional ante una eventual sentencia en contra de la Empresa, en virtud de una demanda interpuesta por parte de los propietarios de los predios requeridos para los proyectos que adelante RenoBo, por el incumplimiento de los requisitos establecidos legalmente en el proceso de adquisición predial. (...)" RIESGO ASOCIADO A TRÁMITES: Posibilidad de aceptar o solicitar dádivas de los obligados para la realización del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP mediante pago compensatorio". (...)".
11 | GP-2024-004 | 16 | 2 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Comunicación asertiva entre los procesos. Al realizar la solicitud de la información de la auditoría en curso se evidenció que los procesos de Formulación de Instrumentos, Evaluación Financiera de Proyectos, Gestión Predial y Social y Comercialización, que intervienen en la consecución de la meta no identifican específicamente las entradas y salidas de la información y los diferentes responsables reales de la misma conforme competencias asignadas. | Falta de revisión conjunta de las caracterizaciones, para garantizar la coherencia entre las entradas y salidas de cada proceso.. | Actualizar la caracterización de los proceso de Estructuración de Proyectos, Gestión Predial, Gestión Urbana y Gestión Comercial con el fin de garantizar la comunicación asertiva entre los mismos. | 16 | 2 | 2024 | 30 | 4 | 2024 | Lideres de proceso y operativos de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración | Una (1) caracterización actualizada por cada proceso | Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 75% | En curso. A continuación se presentan las gestiones realizas al 31 de marzo de 2024: 19/02/2024: Reunión de la DTGP para identificar las actividades relacionadas con el "Hacer". 20/02/2024: Reunión con los lideres de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración - SPE, con el fin de revisar las actividades de entrada y salida de la Caracterización de cada Dirección de la SPE. 01/03/2024: Se envió correo con la caracterización incluyendo ajustes a las actividades del "Hacer" a Lilian Buitrago - enlace de la SPE. 15/03/2024: Se envió correo con la caracterización incluyendo las actividades asociadas al "Planear, Hacer, Verificar y al Actuar" a Lilian Buitrago - enlace de la SPE, las cuales se socializarán en reunión del 19 de marzo de 2024, para continuar con la validación de las actividades de la caracterización de la DTGP a la espera de que se coordine las entradas y salidas con las otros procesos. 19/03/2024: Reunión con Lilian Buitrago - enlace de la SPE, para revisar la versión 4 de la caracterización del proceso de Gestión Predial. 20/03/2024: Revisión y aprobación de la matriz por parte de la Directora Técnica de Gestión Predial. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo el 02/04/2024, 05/04/2024 y el 23/04/2024 con los diferentes Enlaces de las Direcciones de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración - SPE y con la Oficina Asesora de Planeación, a fin de revisar las actividades de entrada y salida de las caracterizaciones de los proceso de Estructuración de Proyectos, Gestión Predial, Gestión Urbana y Gestión Comercial buscando una comunicación más asertiva entre los mismos. Así las cosas, se actualizaron las caracterizaciones a la luz de la nueva estructura de los procesos de la SPE, las cuales pueden consultarse en la Intranet de la Empresa, en el siguiente link: http://10.115.245.74/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=1 Como resultado de las mesas de trabajo con las Direcciones que hacen parte de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, se elaboró la Versión 7 de la caracterización del proceso de Gestión Comercial, con Fecha: 21/05/2024. publicada en RedNoBo http://10.115.245.74/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=154&field_clasificacion_del_document_value=1 Así mismo se llevó a cabo la socialización de la nueva versión de la caracterización, en reunión con el equipo de la Dirección Comercial el día 29_05_2029, jornada a la cual se invitó a la profesional de la Oficina de Planeación (Esperanza Peña) para dar a conocer los temas de MIPG y de SIG de la Entidad. (se adjunta agenda de la reunión y las respuestas al formulario de asistencia ) Dado el cumplimiento de la acción y de la meta asociadas al hallazgo, se solicita dar cierre al mismo. | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo el 02/04/2024, 05/04/2024 y el 23/04/2024 con los diferentes Enlaces de las Direcciones de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración - SPE y con la Oficina Asesora de Planeación, a fin de revisar las actividades de entrada y salida de las caracterizaciones de los proceso de Estructuración de Proyectos, Gestión Predial, Gestión Urbana y Gestión Comercial buscando una comunicación más asertiva entre los mismos. Así las cosas, se actualizaron las caracterizaciones a la luz de la nueva estructura de los procesos de la SPE, las cuales pueden consultarse en la Intranet de la Empresa, en el siguiente link: http://10.115.245.74/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=1 Como resultado de las mesas de trabajo con las Direcciones que hacen parte de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, se elaboró la Versión 7 de la caracterización del proceso de Gestión Comercial, con Fecha: 21/05/2024. publicada en RedNoBo http://10.115.245.74/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=154&field_clasificacion_del_document_value=1 Así mismo se llevó a cabo la socialización de la nueva versión de la caracterización, en reunión con el equipo de la Dirección Comercial el día 29_05_2029, jornada a la cual se invitó a la profesional de la Oficina de Planeación (Esperanza Peña) para dar a conocer los temas de MIPG y de SIG de la Entidad. (se adjunta agenda de la reunión y las respuestas al formulario de asistencia ) Dado el cumplimiento de la acción y de la meta asociadas al hallazgo, se solicita dar cierre al mismo. | Cerrada | 3 | 7 | 2025 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo el 02/04/2024, 05/04/2024 y el 23/04/2024 con los diferentes Enlaces de las Direcciones de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración - SPE y con la Oficina Asesora de Planeación, a fin de revisar las actividades de entrada y salida de las caracterizaciones de los proceso de Estructuración de Proyectos, Gestión Predial, Gestión Urbana y Gestión Comercial buscando una comunicación más asertiva entre los mismos. Así las cosas, se actualizaron las caracterizaciones a la luz de la nueva estructura de los procesos de la SPE, las cuales pueden consultarse en la Intranet de la Empresa, en el siguiente link: http://10.115.245.74/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=1 Como resultado de las mesas de trabajo con las Direcciones que hacen parte de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, se elaboró la Versión 7 de la caracterización del proceso de Gestión Comercial, con Fecha: 21/05/2024. publicada en RedNoBo http://10.115.245.74/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=154&field_clasificacion_del_document_value=1 Así mismo se llevó a cabo la socialización de la nueva versión de la caracterización, en reunión con el equipo de la Dirección Comercial el día 29_05_2029, jornada a la cual se invitó a la profesional de la Oficina de Planeación (Esperanza Peña) para dar a conocer los temas de MIPG y de SIG de la Entidad. (se adjunta agenda de la reunión y las respuestas al formulario de asistencia ) Dado el cumplimiento de la acción y de la meta asociadas al hallazgo, se solicita dar cierre al mismo.
12 | GP-2024-005 | 20 | 10 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Se evidencia el incumplimiento de las directrices indicadas por la Empresa, para el manejo de la gestión documental, conforme lo establecido en el Manual de Gestión Documental MN-10 Versión: 1 Fecha: 17/01/2023 – Numeral 4. Organización - 4.2.1 Lineamientos. Lo anterior, específicamente para las carpetas físicas remitidas del Proyecto Proscenio. Igualmente, el Proyecto Triángulo Fenicia solo cuenta con documentos magnéticos y en el archivo de la Empresa, no se cuenta con soportes físicos, como se determinan en los lineamientos en mención, lo cual dificulta la ubicación y consulta de los documentos contentivos de dichas carpetas y se hace necesario consultar otras fuentes de información (Inventarios de carpetas a través de las planillas donde son registradas). Ver siguientes casos: Carpeta Proscenio RT03052021 sin la debida identificación. (rotulación) Carpeta Proscenio RT03052021 sin la debida foliación. Carpeta Triángulo Fenicia FN13-13 remitida únicamente de manera digital. | Particularidades del proceso de gestión predial que no permite enviar los expedientes al archivo central encargado de la gestión documental (Rotulación, foliación, etc.), hasta tanto no se concluya la adquisición. | Solicitar una capacitación y garantizar la asistencia del 100% de los colabores de la Dirección de Gestión Predial sobre el manejo de archivos de Gestión Documental. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Gestión Predial y Equipo de Trabajo | 100% Colaborados Capacitados | Colabores capacitados / Total colaboradores | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cerrada | 7 | 1 | 2025 | 100% | El 15 de noviembre se realizó capacitación por parte de Gestión Documental al equipo de la Dirección Técnica de Gestión Predial relacionada con el Archivamiento Electrónico del Proceso de Gestión Predial donde se desarrollaron los siguientes temas: 1. Producción y archivamiento expedientes híbridos. 2. Explicación de procedimiento para solicitud de creación de expedientes electrónicos. 3. Explicación archivamiento
| GP-2024-005 | 20 | 10 | [5 empty] | Revisar los expedientes actuales que tiene la DTGP y aplicar los lineamientos emitidos por Gestión Documental. | 20 | 10 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Director de Gestión Predial y Equipo de Trabajo | 100% expedientes organizados con los lineamientos de Gestión Documental | Número de expedientes organizados con los lineamientos de Gestión Documental / Total expedientes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 15 | 1 | 2025 | 0% | La revisión de los expedientes de la DTGP no tiene avance a la fecha del seguimiento y se realizará en el primer cuatrimestre de 2025
| GP-2024-005 | 20 | 10 | [5 empty] | Realizar una revisión aleatoria de los expedientes para validar que estén organizados con los lineamientos de Gestión Documental. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 10 | 2025 | Director de Gestión Predial y Equipo de Trabajo | 100% expedientes seleccionados organizados con los lineamientos de Gestión Documental | Número de expedientes revisados organizados con los lineamientos de Gestión Documental / Total expedientes seleccionados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 15 | 1 | 2025 | 0% | Esta actividad no tiene avances a la fecha de corte y está programada para la vigencia 2025
13 | GP-2024-006 | 20 | 10 | 2024 | Gestión Predial | Auditoría Interna de Control Interno | Desembolso Número tres (3) de Galias (mes 36) por la suma de $49.621.042.691,25 Dado que el pago identificado para el mes treinta y seis (36) según el cronograma establecido, está actualmente suspendido debido a una reclamación presentada por la Constructora Las Galias S.A.S. ante el Tribunal de Arbitramiento, con el fin de que las partes revisen las diferencias surgidas en aspectos técnicos, jurídicos y financieros que puedan viabilizar el desarrollo del Plan Parcial, es importante destacar que la Empresa al no recibir el tercer (3) desembolso proyectado y pactado al inicio del negocio, ha dejado de percibir ingresos por concepto de rendimientos financieros que se podrían obtener de la inversión de éste dinero, o por conceptos de inversión del mismo, asociados al desarrollo de un nuevo proyecto. Además, es importante tener en cuenta que, ha transcurrido un período desde la fecha pactada del pago y no se ha recibido el valor del monto proyectado inicialmente, el cual una vez efectuado se verá afectado por el valor del dinero en el tiempo (poder adquisitivo). Por otra parte, esta demanda ha ocasionado que la Empresa deba atender dicho proceso jurídico, invirtiendo recursos adicionales en cuanto al pago de la representación en las diferentes instancias y quienes deben encargarse de la defensa que cursa. | Dificultades propias de la ejecución del Plan Parcial y del desarrollo de los proyectos inmobiliarios, que incluye el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. | Realizar la suscripción de modificación No. 4 al Otrosí Integral No. 1. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Subgerente de Planeamiento y Estructuración | 1 Otros Sí suscrito | 1 Otros Sí suscrito | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cerrada | 7 | 1 | 2025 | 100% | Se celebró Otrosí Integral No. 2 de fecha 9 de octubre de 2024
|  | 20 | 10 | 2024 |  |  |  |  | Realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el Otrosí Integral No. 1. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 10 | 2025 | Subgerente de Planeamiento y Estructuración | 100% obligaciones pactadas en el Otro sí cumplidas | 100% obligaciones pactadas en el Otro sí cumplidas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 20 | 1 | 2024 | 17% | Se ha convocado y asistido a reuniones para el control y seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el otro sí. Se remiten actas de las 6 reuniones realizadas en los meses de noviembre y diciembre del 2024.
14 | GTH-2023-001 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | No se evidencia la evaluación de eficacia de las inducciones realizadas a la señora Jenny Carolina Ramírez, quien fue contratada en el mes de enero de 2023 para desempeñar el cargo de Gerente de Estructuración de Proyectos. | No evidencia la evaluación de eficacia en las evaluaciones de las inducciones realizadas. El funcionario no realizó las evaluaciones en las herramientas dispuestas. Las herramientas de seguimiento que tienen como objetivo asegurar la evaluación de la eficacia no entregan el resultado esperado. | Enviar informe a los líderes y directivos con los colaboradores que no han realizado debidamente las evaluaciones del Onboarding y de inducción general. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 1 Informe del estado de desarrollo de capacitaciones de inducción general y programa Onboarding. | # de informes elaborados / # informes programados | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Debido a la elaboración de la nueva planeación estratégica que se está realizando por parte de la nueva Administración, así como, a la nueva estructura adoptada por la Empresa, se hizo necesario realizar actualizaciones del programa de Onboarding y el manejo de las estrategias que se implementarán en temas de Cultura Organizacional. Por lo anterior la herramienta se encuentra deshabilitada desde el mes de diciembre y no es posible la presentación de informes trimestrales por lo cual se hizo necesario ajustar la acción y meta de la acción de mejoramiento con el fin de dar cumplimiento y cierre de la misma. Así las cosas se realizó el seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación de inducción del ultimo trimestre de la vigencia 2023 y se elaboró Informe del estado de dicho desarrollo. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Debido a la elaboración de la nueva planeación estratégica que se está realizando por parte de la nueva Administración, así como, a la nueva estructura adoptada por la Empresa, se hizo necesario realizar actualizaciones del programa de Onboarding y el manejo de las estrategias que se implementarán en temas de Cultura Organizacional. Por lo anterior la herramienta se encuentra deshabilitada desde el mes de diciembre y no es posible la presentación de informes trimestrales por lo cual se hizo necesario ajustar la acción y meta de la acción de mejoramiento con el fin de dar cumplimiento y cierre de la misma. Así las cosas se realizó el seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación de inducción del ultimo trimestre de la vigencia 2023 y se elaboró Informe del estado de dicho desarrollo. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Debido a la elaboración de la nueva planeación estratégica que se está realizando por parte de la nueva Administración, así como, a la nueva estructura adoptada por la Empresa, se hizo necesario realizar actualizaciones del programa de Onboarding y el manejo de las estrategias que se implementarán en temas de Cultura Organizacional. Por lo anterior la herramienta se encuentra deshabilitada desde el mes de diciembre y no es posible la presentación de informes trimestrales por lo cual se hizo necesario ajustar la acción y meta de la acción de mejoramiento con el fin de dar cumplimiento y cierre de la misma. Así las cosas se realizó el seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación de inducción del ultimo trimestre de la vigencia 2023 y se elaboró Informe del estado de dicho desarrollo. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción. | Cerrada | 11 | 4 | 2025 | 100% | Debido a la elaboración de la nueva planeación estratégica que se está realizando por parte de la nueva Administración, así como, a la nueva estructura adoptada por la Empresa, se hizo necesario realizar actualizaciones del programa de Onboarding y el manejo de las estrategias que se implementarán en temas de Cultura Organizacional. Por lo anterior la herramienta se encuentra deshabilitada desde el mes de diciembre y no es posible la presentación de informes trimestrales por lo cual se hizo necesario ajustar la acción y meta de la acción de mejoramiento con el fin de dar cumplimiento y cierre de la misma. Así las cosas se realizó el seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación de inducción del ultimo trimestre de la vigencia 2023 y se elaboró Informe del estado de dicho desarrollo. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción.
[9 empty] | Medir la proporción de participación con relación a la evaluación de eficacia de la inducción y del Onboarding. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 1 Informe del estado de desarrollo de capacitaciones de inducción general y programa Onboarding. | # de informes elaborados / # informes programados | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Se elaboró informe del estado del desarrollo de las capacitaciones de inducción, el cual permitió fin de verificar la proporción de participación. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Se elaboró informe del estado del desarrollo de las capacitaciones de inducción, el cual permitió fin de verificar la proporción de participación. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción. | Cerrada | 11 | 4 | 2024 | 100% | Se elaboró informe del estado del desarrollo de las capacitaciones de inducción, el cual permitió fin de verificar la proporción de participación. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción. | Cerrada | 11 | 4 | 2025 | 100% | Se elaboró informe del estado del desarrollo de las capacitaciones de inducción, el cual permitió fin de verificar la proporción de participación. Evidencias: Informe Estado de Desarrollo de capacitación de Inducción.
15 | GTH-2023-004 | 19 | 7 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna - RC Consultores | Buscar herramientas u otros mecanismos que permitan hacer más trazables las acciones que se toman cuando una capacitación no cumple con el nivel de cobertura esperado, y así garantizar que el personal faltante se cubre respecto a las temáticas que se encuentran pendientes. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Incrementar la participación de los Colaboradores de la Empresa en las actividades de Capacitación. | 19 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Profesional de Capacitaciones y Bienestar Gestión de Talento Humano | 5% de incremento en la asistencia a las capacitaciones | Promedio actual de asistencia a capacitaciones / Promedio base de asistencia | Abierta | 11 | 4 | 2024 | 50% | Teniendo en cuenta, que el programa de capacitaciones no cuenta con recursos extras para dar incentivos, así como, los lineamientos de la nueva administración, se hizo necesario ajustar la acción con el fin de dar cumplimiento a la meta. Adicionalmente se solicitó ampliación en la fecha de cierre con objetivo de realizar seguimiento incremento de la participación. Así las cosas, se realizó seguimiento a la participación de los colaboradores en las actividades de capacitación, dicho seguimiento permitió evidenciar que, en comparación con el primer trimestre de 2023, se ha logrado un aumento del 32% en la participación de los servidores públicos en las diferentes capacitaciones brindadas por la empresa Renovó durante el primer trimestre de la vigencia 2024 Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/12MJes5IAs8Nkkq7XbdLFGU5--JHtZ8-y?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1aKo4RpQn39NjKnTNMNIPas4qNk-1-ewx?usp=drive_link | Cerrada | 7 | 7 | 2024 | 100% | Se realizó un seguimiento a la participación de los servidores públicos en las actividades de capacitación estipuladas en el plan estratégico de Talento Humano. Este seguimiento permitió evidenciar que, en comparación con el segundo trimestre de 2023, se ha logrado un aumento del 122 % en la participación de los trabajadores de planta en las diversas capacitaciones ofrecidas por la empresa RenoBo durante el segundo trimestre de 2024. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1XOwywGTrxkzAGiUoeGM22zv4Zo49ygwa?usp=drive_link | Cerrada | 7 | 7 | 2024 | 100% | Se realizó un seguimiento a la participación de los servidores públicos en las actividades de capacitación estipuladas en el plan estratégico de Talento Humano. Este seguimiento permitió evidenciar que, en comparación con el segundo trimestre de 2023, se ha logrado un aumento del 122 % en la participación de los trabajadores de planta en las diversas capacitaciones ofrecidas por la empresa RenoBo durante el segundo trimestre de 2024. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1XOwywGTrxkzAGiUoeGM22zv4Zo49ygwa?usp=drive_link | Cerrada | 7 | 7 | 2025 | 100% | Se realizó un seguimiento a la participación de los servidores públicos en las actividades de capacitación estipuladas en el plan estratégico de Talento Humano. Este seguimiento permitió evidenciar que, en comparación con el segundo trimestre de 2023, se ha logrado un aumento del 122 % en la participación de los trabajadores de planta en las diversas capacitaciones ofrecidas por la empresa RenoBo durante el segundo trimestre de 2024. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1XOwywGTrxkzAGiUoeGM22zv4Zo49ygwa?usp=drive_link
16 | GTH-2024-001 | 3 | 12 | 2023 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna | MIPG y ISO 9001:2015 Numerales 6.1.1 y 6.1.2 e ISO 9000 Numeral 3.7.9. ISO 31000: 2018 Guías de Riesgos del DAFP versión 4 y 6 No se evidencia identificación específica de riesgos asociados al proceso de Nómina. Al revisar los riesgos de los procesos relacionados con la Nómina (Gestión Financiera y Gestión del Talento Humano), no se evidencia un análisis adecuado de los riesgos asociados al cumplimiento del proceso de nómina en la Empresa. Entre estos riesgos, se incluyen: errores en los cálculos, retenciones impositivas incorrectas, posibles requerimientos de entidades de control como la UGPP o la DIAN, reclamaciones por parte de los trabajadores debido a una liquidación errónea de nómina o de prestaciones, gestión inadecuada de datos sensibles y el riesgo de fraude, entre otros. Lo anterior asociado a las situaciones planteadas en este informe, que involucran materialización de errores en el proceso, por riesgos no identificados. | La persona que liquida la nómina no tiene manejo y conocimiento sobre gestión de riesgos. | Realizar una jornada de capacitación sobre gestión de riesgos al equipo de Talento Humano. | 3 | 12 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Director Administrativo y de TIC y Equipo de Talento Humano | 100% de los colaboradores de Talento Humano capacitadas sobre gestión de riesgos | # Colaboradores de Talento Humano capacitados / # Total de colaboradores de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento en razón a que las acciones se están ejecutando y los avances consolidados estarán disponibles para el primer seguimiento de la vigencia 2025.
[9 empty] | Identificar riesgos y controles asociados a la gestión de la nómina y los responsables de su valoración y ejecución de controles. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 5 | 2025 | Director Administrativo y de TIC / Gestor Junior 3 | 1 Matriz de riesgos del proceso Gestión de Talento Humano actualizado y oficializado | 1 Matriz de riesgos del proceso Gestión de Talento Humano actualizado y oficializado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento en razón a que las acciones se están ejecutando y los avances consolidados estarán disponibles para el primer seguimiento de la vigencia 2025.
[9 empty] | Reportar seguimiento a riesgos del proceso Gestión Talento Humano. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC / Gestor Junior 3 | 3 reportes de seguimiento a riesgos de Gestión de Talento Humano en 2025 | # Reportes de seguimiento a riesgos realizados / # Reportes riesgos programados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento en razón a que las acciones se están ejecutando y los avances consolidados estarán disponibles para el primer seguimiento de la vigencia 2025.
17 | GTH-2024-002 | 3 | 12 | 2024 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna | Acuerdo N° 59 “Por la cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Renovación Urbana y Desarrollo de Bogotá y se dictan otras disposiciones” Parametrización incorrecta de funcionarios en áreas que no corresponden. Al verificar la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2024, se evidenció que dos (2) funcionarios, un (1) practicante y un (1) aprendiz SENA, están registrados en el sistema JSP7 en áreas que no les corresponden, las cuales se detallan a continuación: Dirección Administrativa y de TICS Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones Aprendiz SENA Onatra Rojas María Camila Dirección Técnica Comercial Dirección Técnica de Gestión de Proyecto Gestor Senior 3 Ramírez Silva Leopoldo Oficina Jurídica Dirección de Contratación Practicante Cordero Pereira Juan Eduardo Subgerencia de Gestión Corporativa Oficina de Control Interno Disciplinario Gestor Senior 1 Segura Tocora Claudia María La incorrecta parametrización del sistema genera una inadecuada asignación de costos a las áreas, que pueden conllevar a un error en los reportes y respuestas a requerimientos e incluso a no estimar correctamente los costos asociados a los proyectos. | Existe desconocimiento de las áreas de los controles documentales en la gestión de la nómina. | Emitir un comunicado oficial en el cual se indique a las áreas el proceso para el reporte de las situaciones administrativas. | 3 | 12 | 2024 | 28 | 2 | 2025 | Gestor Junior 3 Dirección Administrativo y de TIC | 1 comunicado oficial en el cual se indique a las áreas el proceso para el reporte de las situaciones administrativas. | 1 comunicado oficial en el cual se indique a las áreas el proceso para el reporte de las situaciones administrativas. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento en razón a que las acciones se están ejecutando y los avances consolidados estarán disponibles para el primer seguimiento de la vigencia 2025.
|  | 19 | 7 | 2023 |  |  |  |  | Hacer una revisión semestral con la Subgerencia de Gestión Corporativa del listado de los funcionarios, aprendices y practicantes universitarios, validando los centros de costos y los cargos, en donde están asignados para evitar errores en la nómina. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Junior 3 Dirección Administrativo y de TIC | 2 informes de resultados validación centros de costos y cargos asignados en la nómina durante la vigencia | # Informes de resultados validación centros de costos y cargos realizados / # Informes de resultados validación centros de costos y cargos programados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento en razón a que las acciones se están ejecutando y los avances consolidados estarán disponibles para el primer seguimiento de la vigencia 2025.
18 | GTH-2024-003 | 3 | 12 | 2024 | Gestión de Talento Humano | Auditoría Interna | Artículo 14 del Decreto 304 de 2020 Diferencias entre lo reportado y lo liquidado en pago de horas extras En los meses de junio y septiembre de 2024, se identificaron diferencias en el cálculo de las horas extras de varios funcionarios. Al comparar los registros de horas extras reportadas en el sistema JSP7 con los soportes proporcionados, se evidenció que, en algunos casos, el total de horas extras remuneradas no coincide con las horas efectivamente trabajadas, según los formatos establecidos en el procedimiento PD-62 Gestión novedades liquidación tramite nomina V3. Cuando el pago es inferior, estas diferencias en algunas situaciones están ocasionando un perjuicio económico a los funcionarios y también podría llevar a que la Empresa enfrente demandas laborales por el incumplimiento de sus obligaciones salariales. En los casos, cuando el pago es superior a lo establecido, se produce un desajuste en la ejecución del presupuesto, al vulnerar los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía que deben regir la gestión pública. Esto podría generar responsabilidad fiscal para los funcionarios responsables de autorizar y ejecutar dichos pagos, por un posible detrimento patrimonial. | Falta de parametrización del sistema JSP7. | Modificar la parametrización del sistema JSP7 para que el reporte y cargue de la información de las horas extras se realice mediante archivo plano diligenciado por el funcionario que genera las horas extras validado por su superior jerárquico y verificado por el responsable de nómina. | 3 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Junior 3 Dirección Administrativo y de TIC | 12 archivos planos con horas extras diligenciados y cargados a JSP7 | # Archivos planos con horas extras diligenciados y cargados a JSP7 / # Archivos planos con horas extras diligenciados y cargados a JSP7 programados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento en razón a que las acciones se están ejecutando y los avances consolidados estarán disponibles para el primer seguimiento de la vigencia 2025.
19 | GC-2022-002 | 2 | 6 | 2022 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | NC1: Publicación en el SECOP de los documentos del proceso contractual. Para el proceso de contratación efectuado con la UT Century 21, se incumplió con lo indicado en el artículo 19, del Decreto 1510 de 2013. "Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición". Teniendo en cuenta que la publicación de la decisión de la mejor oferta fue publicada el día 10/10/2016 y el contrato y otrosíes suscritos se publicaron hasta el día 27 de julio de 2021, y el acta de suspensión del contrato se publicó el día 14/12/2021. | Deficiencia en la exhortación a las Fiduciarias frente al cumplimiento oportuno en la remisión de documentos firmados que requieren publicación en la plataforma de SECOP. Deficiencia en el punto de control al interior de la Dirección de Gestión Contractual frente al requerimiento de la documentación que debe ser publicada en la plataforma del SECOP. | Documentar y oficializar un instrumento regulado por el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Director(a) Financiero (a) | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento oficializado en el Sistema Integrado de Gestión donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Vencida | 11 | 4 | 2024 | 50% | El documento no ha sido oficializado ya que teniendo en cuenta la revisión de los manuales operativos de fiducias y la necesidad de su actualización posiblemente algunas actividades y responsables que se relacionen en este instrumento sean objeto de cambio. Se adelantara una solicitud de plazo que sea consistente con la actualización de los manuales operativos de fiducias y del manual de contratación | Vencida | 5 | 7 | 2024 | 50% | Se solicita cambio de la actividad propuesta toda vez que de conformidad con la nueva estructura, la interacción con las fiduciarias se modificó y los roles al interior de la Empresa también se modificaron. Nota: se revisara avance en el momento de la suscripción de la nueva acción por parte del proceso iniciando desde 0%, adicionalmente es importante que la fecha de cumplimiento de las acciones sea acorde a la realidad de su ejecución. | Vencida | 3 | 10 | 2024 | 50% | Teniendo en cuenta el cambio de la estructura y que la interacción con las fiduciaria hace parte de las funciones de la Dirección Financiera, y la supervisión de la mayoría de los Patrimonios Autónomos se encuentra delegada en esta, se planteó una modificación a la actividad de mejora enfocada a crear un instrumento consolidado todas las actividades liderado por la Dirección Financiera. Por lo anterior, con la Dirección Financiera se planteo un plan de trabajo para la revisión de los manuales operativos, contratos matrices y derivados de manera que se tenga un seguimiento para la publicación de la ejecución contractual. Se adjunta, Instrucción a Colpatria para un otrosí integral con el fin de brindar mayor seguimiento. Nota: se revisará avance en el momento de la suscripción de la nueva acción por parte del proceso iniciando desde 0%, adicionalmente es importante que la fecha de cumplimiento de las acciones sea acorde a la realidad de su ejecución. Es importante que esta nueva acción sea aprobada he incluida en el Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Planeación y realicen el cambio de fecha de cumplimiento de la actividad para que esta ya no registre como vencida. | Vencida | 12 | 1 | 2025 | 50% | Dado que la acción está vencida, en el mes de diciembre de 2024 se determina que posterior al 15 de diciembre estará disponible por parte de los responsables en las direcciones Financiera y Administrativa un nuevo análisis de causas asociado al contexto actual y la estructura. En el mes de diciembre de 2024 se realizó un nuevo análisis de las causas asociadas determinando que se manejará compartido con acciones de las direcciones Financiera y Contractual, por lo cual los reportes de nuevas fechas y evidencias estarán disponibles en el mes de enero de 2025, se formalizará la solicitud de ampliación de fecha a la OAP y se reportarán evidencias a la OCI en el primer seguimiento de 2025.
[9 empty] | Socializar el instrumento creado con los actores involucrados en el proceso. | 8 | 5 | 2023 | 30 | 3 | 2024 | Director de Contratación | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Un instrumento socializado donde se establezcan las actividades y responsabilidades que permitan completar el proceso de contratación y mantener actualizadas las publicaciones asociadas a los contratos derivados de esquemas fiduciarios. | Vencida | 11 | 4 | 2024 | 0% | El documento no ha sido oficializado ya que teniendo en cuenta la revisión de los manuales operativos de fiducias y la necesidad de su actualización posiblemente algunas actividades y responsables que se relacionen en este instrumento sean objeto de cambio. Se adelantara una solicitud de plazo que sea consistente con la actualización de los manuales operativos de fiducias y del manual de contratación | Vencida | 5 | 7 | 2024 | 0% | Se solicita cambio de la actividad propuesta toda vez que de conformidad con la nueva estructura, la interacción con las fiduciarias se modificó y los roles al interior de la Empresa también se modificaron. Nota: se revisara avance en el momento de la suscripción de la nueva acción por parte del proceso iniciando desde 0%, adicionalmente es importante que la fecha de cumplimiento de las acciones sea acorde a la realidad de su ejecución. | Vencida | 3 | 10 | 2024 | 0% | Teniendo en cuenta el cambio de la estructura y que la interacción con las fiduciaria hace parte de las funciones de la Dirección Financiera, y la supervisión de la mayoría de los Patrimonios Autónomos se encuentra delegada en esta, se planteó una modificación a la actividad de mejora enfocada a crear un instrumento consolidado todas las actividades liderado por la Dirección Financiera. Por lo anterior, con la Dirección Financiera se planteo un plan de trabajo para la revisión de los manuales operativos, contratos matrices y derivados de manera que se tenga un seguimiento para la publicación de la ejecución contractual. Se adjunta, Instrucción a Colpatria para un otrosí integral con el fin de brindar mayor seguimiento. Nota: se revisará avance en el momento de la suscripción de la nueva acción por parte del proceso iniciando desde 0%, adicionalmente es importante que la fecha de cumplimiento de las acciones sea acorde a la realidad de su ejecución. Es importante que esta nueva acción sea aprobada he incluida en el Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Planeación y realicen el cambio de fecha de cumplimiento de la actividad para que esta ya no registre como vencida. | Vencida | 12 | 1 | 2025 | 0% | Dado que la acción está vencida, en el mes de diciembre de 2024 se determina que posterior al 15 de diciembre estará disponible por parte de los responsables en las direcciones Financiera y Administrativa un nuevo análisis de causas asociado al contexto actual y la estructura. En el mes de diciembre de 2024 se realizó un nuevo análisis de las causas asociadas determinando que se manejará compartido con acciones de las direcciones Financiera y Contractual, por lo cual los reportes de nuevas fechas y evidencias estarán disponibles en el mes de enero de 2025, se formalizará la solicitud de ampliación de fecha a la OAP y se reportarán evidencias a la OCI en el primer seguimiento de 2025.
20 | GC-2022-004 | 23 | 9 | 2022 | Gestión Contractual | Auditoría Interna de Control Interno | NC. Contrato 053 de 2022 - TALERO HERNÁNDEZ MATEO CEDIDO A RODRÍGUEZ BARRETO MANUEL MAURICIO: No se evidencia ninguno de los documentos precontractuales (Paquete 1 - 2 -3), ni para el contratista inicial, ni para el contratista que tomo la cesión del contrato. NC. Contrato 064 de 2021 - RODRÍGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA: no se evidencia la justificación de la prórroga realizada al contrato, ni documento de DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR. NC. Contrato 168 de 2021 – MONTES BASTO JOIMER: No se ingresaron los documentos Precontractuales a TAMPUS OBS. Contrato 071 de 2022 - CORTES GARZÓN MAURICIO: No se evidencia la totalidad de los documentos precontractuales (Paquete 1 - 2 y 3). OBS. Contrato 102 de 2021 - AMAYA MÉNDEZ JULIO CESAR - RINCÓN CAMELO LIZZI KAROLAY: Los siguientes documentos, que se encuentra en el TAMPUS no tienen firmas: Lista de chequeo de requisitos de contratación - se encuentra sin firma del Abogado de la Dirección de Gestión Contractual, Listado de verificación de terminación, sin firma de Abogado de la Dirección de Gestión Contractual. no se evidencian documento de designación de supervisor. OBS. Contrato 005 de 2022 - JEINER DUVAN VELÁSQUEZ RESTREPO: No se evidencia Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA con la creación del expediente contractual. OBS. Contrato 072 de 2022 - REMY FERNANDO MATEUS SALINAS: No se evidencia Memorando de solicitud de trámite vía SGDEA con la creación del expediente contractual. OBS. Contrato 203 de 2021 - TALLER LEGAL S.A.: El Documento de Asignación del Supervisor no se encuentra en TAMPUS. No mantiene uniformidad NC. Contrato 052 de 2022 - JUAN GABRIEL JIMÉNEZ MOJICA: no se evidencian los documentos del contratista, los documentos contractuales, y se han cargado algunos soportes de ejecución del contrato, sin embargo los documentos de ejecución se encuentran incompletos. | Falta de conocimiento de TAMPUS, su funcionamiento y alojamiento de documentos. Falta de unidad de criterio frente a la forma de uso de la plataforma TAMPUS. | Aplicar una evaluación posterior a cada taller para validar la apropiación de los temas. | 23 | 9 | 2022 | 30 | 4 | 2024 | Director de Contratación | Dos informes con los resultados de las evaluaciones aplicadas | Dos informes con los resultados de las evaluaciones aplicadas | Abierta | 11 | 4 | 2024 | 0% | Se adelantaran en el mes de abril NOTA: No se evidencia Gestión de la acción desde su suscripción - Acción próxima a vencer, revisar si el tiempo de cumplimiento restante se ajusta al desarrollo de la acción. | Cerrada | 5 | 7 | 2024 | 100% | El proceso cuenta con la grabación de las capacitaciones adelantadas e informes de la evaluación adelantadas. | Cerrada | 5 | 7 | 2024 | 100% | El proceso cuenta con la grabación de las capacitaciones adelantadas e informes de la evaluación adelantadas. | Cerrada | 5 | 7 | 2025 | 100% | El proceso cuenta con la grabación de las capacitaciones adelantadas e informes de la evaluación adelantadas.
21 | GC-2023-002 | 12 | 7 | 2023 | Gestión Contractual | Auditoría Interna - RC Consultores | No conformidad: Frente a los cambios del proceso, relacionados con la modificación de estatutos y las actividades que ello conlleva, cuya fecha de inicio fue el 1 de enero y de finalización el 27 de diciembre de 2023, no se evidencia que se haya realizado seguimiento a las mismas a fin de evaluar la eficacia de las mismas. Oportunidad de Mejora: Emplear en todos los casos las herramientas que brinda el sistema de calidad para planificar los cambios del proceso de tal manera que se identifiquen los riesgos asociados al mismo, las acciones para abordarlos, el cronograma de trabajo y el seguimiento a las mismas. | No se utilizó la herramienta de gestión del cambio la cual facilita el control y seguimiento a las actividades planificadas. No se ha evaluado la metodología que están utilizando los Líderes Operativos para bajar información entregada por el proceso de Direccionamiento Estratégico a su equipo de trabajo. | Evaluar el impacto de la divulgación en el cumplimiento de las directrices relacionadas con la herramienta de gestión del cambio. | 12 | 7 | 2023 | 30 | 4 | 2024 | Director de Contratación | Un informe con los resultados de la evaluación del impacto de las socializaciones y divulgación de la herramienta de gestión del cambio. | Un informe con los resultados de la evaluación del impacto de las socializaciones y divulgación de la herramienta de gestión del cambio. | Abierta | 11 | 4 | 2024 | 0% | Se adelantaran en el mes de abril NOTA: No se evidencia Gestión de la acción desde su suscripción - Acción próxima a vencer, revisar si el tiempo de cumplimiento restante se ajusta al desarrollo de la acción. | Cerrada | 5 | 7 | 2024 | 100% | El proceso cuenta con el acta de reunión de la socialización de gestión de cambio 2024, de igual manera cuenta con informe de evaluación de la socialización del gestión del cambio de octubre de 2023 | Cerrada | 5 | 7 | 2024 | 100% | El proceso cuenta con el acta de reunión de la socialización de gestión de cambio 2024, de igual manera cuenta con informe de evaluación de la socialización del gestión del cambio de octubre de 2023 | Cerrada | 5 | 7 | 2025 | 100% | El proceso cuenta con el acta de reunión de la socialización de gestión de cambio 2024, de igual manera cuenta con informe de evaluación de la socialización del gestión del cambio de octubre de 2023
22 | GC-2024-001 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 3 Inexactitud en la información de los documentos del contrato de prestación de servicios No. 345 de 2022. NC -12 Diferencia en los estudios previos publicados en el sistema TAMPUS y en SECOP, respecto del contrato 316 de 2023. | Errores humanos. Falta de seguimiento a los documentos publicados en los aplicativos. | Realizar revisiones aleatorias trimestrales a las publicaciones de los documentos precontractuales. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | 2 reportes de revisión aleatoria a los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP y TAMPUS. | 2 reportes de revisión aleatoria a los documentos precontractuales publicados en la plataforma SECOP y TAMPUS. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Abierta | 3 | 10 | 2024 | 50% | Se aportan las actas de reunión con la verificación del seguimiento aleatorio adelantado por los profesionales de la Dirección de Contratación. Adicionalmente se aporta correo electrónico "Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP correspondiente al período 01 de abril al 31de mayo de 2024." | Cerrada | 8 | 1 | 2025 | 100% | Se aportan las actas de reunión con la verificación del seguimiento aleatorio adelantado por los profesionales de la Dirección de Contratación. Adicionalmente se aporta correo electrónico "Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP correspondiente al período 01 de junio al 30 de noviembre de 2024."
[9 empty] | Revisar y actualizar el protocolo de publicación conforme a los lineamientos actuales de la Empresa. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director de Contratación | Protocolo de publicación en la etapa precontractual oficializado y socializado. | Protocolo de publicación en la etapa precontractual oficializado y socializado. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Abierta | 3 | 10 | 2024 | 50% | Se aporta borrador del protocolo que se encuentra en revisión para ser socializado durante el mes de octubre | Cerrada | 16 | 1 | 2025 | 100% | Se socializó con los Subgerentes, Directores, Jefes de Oficina y Enlaces Contractuales los documentos soporte para la solicitud de elaboración de Contratos de Servicios Personales conforme al FT229 "Lista de Chequeo Prestación de Servicios Personales"
23 | GC-2024-002 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 6 Cobertura en el Sistema General de Riesgos Laborales en los contratos de prestación de servicios personales. NC -14 Asignación del nivel de riesgo laboral en el contrato de prestación de servicios No. 197 de 2023. | Falta de conocimiento de los lineamiento de la ARL para establecer el tipo de riesgo del contratista por parte de las áreas generadoras de la necesidad. Falta de puntos de control para establecer los lineamientos y rangos de fechas para la afiliación a la ARL. | Solicitar una mesa de trabajo con ARL positiva con el fin de actualizar los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores. | 6 | 6 | 2024 | 30 | 7 | 2024 | Director de Contratación | Un acta con los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores. | Un acta con los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Cerrada | 3 | 10 | 2024 | 100% | El 28 de junio se realizó reunión con ARL positiva con el fin de dar claridad a los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores. El proceso cuenta con el acta de reunión | Cerrada | 3 | 10 | 2025 | 100% | El 28 de junio se realizó reunión con ARL positiva con el fin de dar claridad a los lineamientos definidos para la empresa en materia de aseguramiento de riesgo de los colaboradores. El proceso cuenta con el acta de reunión
[9 empty] | Validar las obligaciones de cada uno de los contratos de prestación de servicios personales de conformidad con el perfil y el objeto contractual con el fin de verificar que la asignación del riesgo sea correcta. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 8 | 2024 | Director de Contratación | 100% de los contratos de prestación de servicios personales verificados. | 100% de los contratos de prestación de servicios personales verificados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Cerrada | 3 | 10 | 2024 | 100% | El proceso cuenta con el listado de contratos de prestación de servicios en el cual se evidencia en la Clausula 13 que es consistente con lo dispuesto en los estudios previos de cada contratista, esta información es verificada por los abogados del a Dirección para la elaboración de la minuta. A partir del 1 de julio la afiliación a la ARL se hace desde el grupo de Talento Humano, ya que cuentan con los profesionales que conocen la normatividad en materia de asignación de riesgo. | Cerrada | 3 | 10 | 2025 | 100% | El proceso cuenta con el listado de contratos de prestación de servicios en el cual se evidencia en la Clausula 13 que es consistente con lo dispuesto en los estudios previos de cada contratista, esta información es verificada por los abogados del a Dirección para la elaboración de la minuta. A partir del 1 de julio la afiliación a la ARL se hace desde el grupo de Talento Humano, ya que cuentan con los profesionales que conocen la normatividad en materia de asignación de riesgo.
[9 empty] | Validar la información en JSP7 y en el certificado de afiliación del contratista por parte del supervisor previo a la elaboración del acta de inicio. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Supervisores de los contratos | 100% de la información validada con relación a la afiliación a la ARL (Nombre, cédula, vigencia de afiliación, nivel de riesgo) previo a la elaboración del acta de inicio de los contratos de prestación de servicios personales. | 100% de la información validada con relación a la afiliación a la ARL (Nombre, cédula, vigencia de afiliación, nivel de riesgo) previo a la elaboración del acta de inicio de los contratos de prestación de servicios personales. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Cerrada | 3 | 10 | 2024 | 100% | Se solicito una mejora al sistema administrativo y financiero JSP7 a fin de crear un punto de control, el acta de inicio del contratista se adelanta cuando se registra en esta plataforma la fecha de afiliación a la ARL y la fecha de terminación de manera consistente con el registro. | Cerrada | 3 | 10 | 2025 | 100% | Se solicito una mejora al sistema administrativo y financiero JSP7 a fin de crear un punto de control, el acta de inicio del contratista se adelanta cuando se registra en esta plataforma la fecha de afiliación a la ARL y la fecha de terminación de manera consistente con el registro.
24 | GC-2024-003 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 7- 8 Falencias en la publicación de documentos de ejecución de los contratos en la plataforma SECOP II. NC - 9 Debilidad en la labor de supervisión del contrato No. 327-2023. NC - 10 Debilidad en la labor de supervisión del contrato No. 001-2022. NC -11 Incumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 089 de 2022. | Falta de conocimiento de los lineamientos internos para ejercer la supervisión de los contratos. | Llevar a cabo jornada de capacitación a los supervisores con acompañamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario con el fin de conocer cada una de las obligaciones que se tienen dentro de su Rol. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director de Contratación - Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Una capacitación recibida por parte de los supervisores. | Una capacitación recibida por parte de los supervisores. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Abierta | 3 | 10 | 2024 | 50% | La jornada de socialización dirigida a supervisores y equipos de apoyo, enfocada en fortalecer el conocimiento y comprensión de sus responsabilidades en la gestión contractual, en la cual uno de los temas a tratar corresponde a los roles con acompañamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario. se llevará a cabo el 16 de octubre de 2024, en el horario de 9 a 11:30 am, conforme al cronograma. Por lo cual, se adjunta pieza comunicativa diseñada para la invitación. | Cerrada | 8 | 1 | 2025 | 100% | Reporte Contratación: El 16 de octubre fue celebrada la capacitación presencial denominada "Tomémonos un Café con la Dirección de Contratación" en la cual en conjunto con la Oficina de Control Interno se abordaron generalidades de la supervisión de los contratos, ejecución y cargue de documentos en Secop II, el rol del supervisor en la etapa contractual y poscontractual y el régimen disciplinario en materia de supervisión. Reporte Control Interno Disciplinario: La jornada de socialización dirigida a supervisores y equipos de apoyo, se llevo a cabo el 16 de octubre de 2024 en horario de 9:00- 11:00 a.m. (Presencial en el piso 12) por la Dirección de Contratación y la Oficina de Control Disciplinario interno para fortalecer el conocimiento y comprensión de las responsabilidades disciplinarias de los supervisores en la gestión contractual, en este espacio se realizó presentación por parte de la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario sobre las responsabilidades de los servidores públicos que cumplen funciones de supervisor, se adjunta correo electrónico remitido a todos los correos de los colaboradores de la empresa.
[9 empty] | Adelantar seguimiento aleatorio a los contratos vigentes para la validación de la publicación de informes en la plataforma SECOP II. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | Dos seguimientos trimestrales a la publicación de informes y pagos de conformidad con el PD-94. | Dos seguimientos trimestrales a la publicación de informes y pagos de conformidad con el PD-94. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Abierta | 3 | 10 | 2024 | 50% | Se aportan las actas de reunión con la verificación del seguimiento aleatorio adelantado por los profesionales de la Dirección de Contratación Adicionalmente se aporta correo electrónico "Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP correspondiente al período 01 de abril al 31de mayo de 2024. | Cerrada | 16 | 1 | 2025 | 100% | Se aportan las actas de reunión con la verificación del seguimiento aleatorio adelantado por los profesionales de la Dirección de Contratación Adicionalmente se aporta correo electrónico "Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP correspondiente al período 01 de junio al 30 de noviembre de 2024.
25 | GC-2024-004 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC1 - Incumplimiento tiempos de envío actas y documentos, a los integrantes del Comité de Contratación para su consideración y evaluación. | Falta de conocimiento frente a la resolución que reglamenta el comité de contratación. | Realizar jornadas de sensibilización a los integrantes del Comité para el cumplimiento de los tiempos establecidos para revisión y firma del acta. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 8 | 2024 | Director de Contratación | Una jornada de sensibilización a los integrantes del Comité. | Una jornada de sensibilización a los integrantes del Comité. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Cerrada | 3 | 10 | 2024 | 100% | En el marco del comité de contratación numero 19 del 23 de julio de 2024 se realizó la socialización del contenido de la resolución 321 de 2023 "por la cual se reglamenta el funcionamiento de comité de contratación" | Cerrada | 3 | 10 | 2025 | 100% | En el marco del comité de contratación numero 19 del 23 de julio de 2024 se realizó la socialización del contenido de la resolución 321 de 2023 "por la cual se reglamenta el funcionamiento de comité de contratación"
[9 empty] | Realizar seguimiento y reporte bimensual por parte de la secretaría del comité a la revisión y firma de las actas. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | Dos reportes de verificación de la revisión y firma de las actas de comité de contratación. | Dos reportes de verificación de la revisión y firma de las actas de comité de contratación. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Cerrada | 3 | 10 | 2024 | 100% | El proceso cuenta con las actas de reunión del 15 de mayo y del 30 de agosto en las cuales se relaciona la verificación de las actas de comité a la fecha, a fin de mantener el expediente actualizado. | Cerrada | 3 | 10 | 2025 | 100% | El proceso cuenta con las actas de reunión del 15 de mayo y del 30 de agosto en las cuales se relaciona la verificación de las actas de comité a la fecha, a fin de mantener el expediente actualizado.
26 | GC-2024-005 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 13 Estado “Activo” en el SECOP de contratos que terminaron su ejecución. | Falta de conocimiento de lineamientos internos para adelantar el cierre de los expedientes. Debilidad en el seguimiento a la etapa post contractual. | Socializar la comunicación interna I2024000569 con los supervisores. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director de Contratación | 2 Socializaciones a los supervisores de la comunicación interna I2024000569. | 2 Socializaciones a los supervisores de la comunicación interna I2024000569. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Abierta | 3 | 10 | 2024 | 50% | El 30 de septiembre a través de correo electrónico se realizó la socialización de la circular y sus anexos. Se aporta pantallazo de correo electrónico de socialización | Cerrada | 8 | 1 | 2025 | 100% | Durante la capacitación impartida el 16 de octubre, se socializó la comunicación interna I2024000569 a los supervisores y enlaces de apoyo a la supervisión.
27 | GC-2024-006 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 4 Inexactitud índice publicado indicadores. NC - 5 Debilidades Mapa de Riesgos asociado al proceso de Gestión Contractual. | Cambio de actividades dentro del proceso de Gestión Contractual. | Realizar análisis y rediseño de los indicadores de Gestión de conformidad con las actividades realizadas por la Dirección. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | Indicadores de gestión actualizados. | Indicadores de gestión actualizados. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Cerrada | 3 | 10 | 2024 | 100% | Indicadores actualizados y publicados en la intranet http://10.115.245.74/mipg-sig/mapa-procesos | Cerrada | 3 | 10 | 2025 | 100% | Indicadores actualizados y publicados en la intranet http://10.115.245.74/mipg-sig/mapa-procesos
|  | 6 | 6 | 2024 |  |  |  |  | Realizar análisis de los riegos asociados al proceso y propuesta de actualización. | 6 | 6 | 2024 | 30 | 8 | 2024 | Director de Contratación | Mapa de riesgos actualizado. | Mapa de riesgos actualizado. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Cerrada | 3 | 10 | 2024 | 100% | Riesgos actualizados y publicados en la intranet http://10.115.245.74/mipg-sig/mapa-procesos | Cerrada | 3 | 10 | 2025 | 100% | Riesgos actualizados y publicados en la intranet http://10.115.245.74/mipg-sig/mapa-procesos
28 | GC-2024-007 | 6 | 6 | 2024 | Gestión Contractual | Auditoría Interna | NC - 2 Actualización del Procedimiento PD-37 - Supervisión e interventoría de contratos cita formato anterior. Se evidenció que el procedimiento PD-37 se encuentra desactualizado en su actividad 29, el cual tiene registrado el formato FT-172 -Acta de cierres expediente contractual, y a la fecha de la auditoría se encuentra vigente el formato FT-213 - Constancia de cierre expediente contractual V2, que es la base para dar cierre al contrato. | Cambio de actividades dentro del proceso de Gestión Contractual. | Actualizar el procedimiento PD- D37 teniendo en cuenta la normatividad aplicable. | 6 | 6 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director de Contratación | 1 Procedimiento actualizado y publicado. | 1 Procedimiento actualizado y publicado. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 5 | 7 | 2024 | 0% | El proceso responsable no reporto avance en esta acción. | Abierta | 3 | 10 | 2024 | 50% | Se adelantó la revisión del procedimiento por parte de los profesionales asignados y se presentará la versión actualizada a la OAP para su validación y actualización. | Cerrada |  |  |  | 100% | El PD117 de Supervisión e Interventoría de Contratos fue publicado el 27 de diciembre de 2024 en el Sistema Integrado de Gestión.
29 | DE-2023-003 | 7 | 7 | 2023 | Direccionamiento y Planeación Institucional | Auditoría Interna - RC Consultores | No Conformidad: Se encontraron las siguientes inconsistencias en la definición y tratamiento de los riesgos y oportunidades: 1. No se ha planificado la manera de evaluar la eficacia de las acciones para abordarlos. 2. En el tratamiento del riesgo se repiten los mismos controles, por lo cual no se asegura la reducción del riesgo residual. 3. No se atienden todas las causas de los riesgos, por lo cual no se asegura una gestión eficaz de los mismos. Oportunidades de mejora: - Realizar un diagnóstico desde la Segunda Línea de Defensa que permita establecer brechas entre las disposiciones de la Guía de Riesgos del DAFP y la Política de Riesgos de la entidad a fin de elaborar un plan de trabajo para abordarlas. - Fortalecer el conocimiento de la gestión de riesgos y oportunidades al interior de los procesos, a fin de empoderarlos en el uso de las herramientas y su aplicación. - En la definición de controles incluir el responsable de su implementación, las acciones en caso de existir observaciones o desviaciones y el nombre del registro donde se evidencia la ejecución de los mismos. - Aprovechar las herramientas que brinda actualmente el Sistema de Gestión de Calidad para definir los métodos para evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. - Incluir en la Política de Administración de Riesgos las acciones que se deben emprender cuando un riesgo no administrado (Aquel que no se encuentra oficialmente establecidos en la matriz de riesgos) se materializa, lo cual puede llevar a su formalización en los mapas de riesgos y la definición de controles y acciones para su tratamiento. | Falta conocimiento sobre la metodología de función pública de administración del riesgo y la metodología de gestión de oportunidades, Falta apropiación de la metodología interna sobre la gestión de riesgos. No se profundizó en el concepto de evaluar eficacia para riesgos y oportunidades. El lenguaje utilizado en la metodología de riesgos es muy técnico. Hay resistencia a la comprensión y creación de métodos para la evaluación de eficacia sobre los resultados para riesgos y oportunidades. La metodología interna se basa en la metodología de la función pública y tiene limitaciones en el lenguaje. | Socializar los ajustes realizados en los lineamientos documentados definidos para riesgos y oportunidades. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 5 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | 100% de los Líderes Operativos capacitados en los lineamientos documentados. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 0% | Para hacer un ejercicio práctico de socialización con los nuevos lineamientos, esta actividad se llevará a cabo con la identificación de riesgos y oportunidades una vez se cuente con todas las caracterizaciones de proceso oficializadas. NOTA: No se evidencia Gestión de la acción desde su suscripción | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los meses de abril y mayo, la Oficina Asesora de Planeación lideró y llevó a cabo mesas de trabajo con cada uno de los líderes operativos de los 20 procesos, para socializar y de manera práctica implementar los lineamientos documentados frente a la gestión de riesgos y oportunidades por proceso. Como resultado de este ejercicio, a junio 30 se cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos, actualizados y publicados en la intranet. Evidencias: Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos publicados en la intranet Lista de asistencia de las mesas de trabajo realizadas | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los meses de abril y mayo, la Oficina Asesora de Planeación lideró y llevó a cabo mesas de trabajo con cada uno de los líderes operativos de los 20 procesos, para socializar y de manera práctica implementar los lineamientos documentados frente a la gestión de riesgos y oportunidades por proceso. Como resultado de este ejercicio, a junio 30 se cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos, actualizados y publicados en la intranet. Evidencias: Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos publicados en la intranet Lista de asistencia de las mesas de trabajo realizadas | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los meses de abril y mayo, la Oficina Asesora de Planeación lideró y llevó a cabo mesas de trabajo con cada uno de los líderes operativos de los 20 procesos, para socializar y de manera práctica implementar los lineamientos documentados frente a la gestión de riesgos y oportunidades por proceso. Como resultado de este ejercicio, a junio 30 se cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos, actualizados y publicados en la intranet. Evidencias: Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos publicados en la intranet Lista de asistencia de las mesas de trabajo realizadas
[9 empty] | Revisar los controles y las acciones de los mapas de riesgos y oportunidades de los procesos vigentes siguiendo la nueva metodología y realizar los ajustes que correspondan. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 6 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% Mapas de riesgos con controles y acciones de tratamiento actualizadas y 100% Mapa de oportunidades con oportunidades y acciones de potencialización actualizadas. | 100% Mapas de riesgos con controles y acciones de tratamiento actualizadas y 100% Mapa de oportunidades con oportunidades y acciones de potencialización actualizadas. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 0% | Esta actividad se llevará a cabo una vez se cuente con todas las caracterizaciones de proceso oficializadas. NOTA: No se evidencia Gestión de la acción desde su suscripción | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los meses de abril y mayo, la Oficina Asesora de Planeación lideró y llevó a cabo mesas de trabajo con cada uno de los líderes operativos de los 20 procesos, para socializar y de manera práctica implementar los lineamientos documentados frente a la gestión de riesgos y oportunidades por proceso. Como resultado de este ejercicio, a junio 30 se cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos, actualizados y publicados en la intranet. Evidencias: Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos publicados en la intranet Lista de asistencia de las mesas de trabajo realizadas | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los meses de abril y mayo, la Oficina Asesora de Planeación lideró y llevó a cabo mesas de trabajo con cada uno de los líderes operativos de los 20 procesos, para socializar y de manera práctica implementar los lineamientos documentados frente a la gestión de riesgos y oportunidades por proceso. Como resultado de este ejercicio, a junio 30 se cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos, actualizados y publicados en la intranet. Evidencias: Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos publicados en la intranet Lista de asistencia de las mesas de trabajo realizadas | Cerrada | 3 | 7 | 2024 | 100% | Durante los meses de abril y mayo, la Oficina Asesora de Planeación lideró y llevó a cabo mesas de trabajo con cada uno de los líderes operativos de los 20 procesos, para socializar y de manera práctica implementar los lineamientos documentados frente a la gestión de riesgos y oportunidades por proceso. Como resultado de este ejercicio, a junio 30 se cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos, actualizados y publicados en la intranet. Evidencias: Mapa de Riesgos Institucional y los Mapas de oportunidades de los 20 procesos publicados en la intranet Lista de asistencia de las mesas de trabajo realizadas
[9 empty] | Realizar monitoreo a la eficacia del mapa de riesgos y de los mapas de oportunidades en los procesos en el marco de la Segunda Línea Defensa. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 10 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de informes de seguimiento de riesgos y oportunidades generados por la Segunda Línea de Defensa. | 100% de informes de seguimiento de riesgos y oportunidades generados por la Segunda Línea de Defensa. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 0% | Los informes de seguimiento de riesgos y oportunidades se llevarán a cabo una vez se actualicen las herramientas de riesgos y oportunidades. | Abierta | 3 | 7 | 2024 | 0% | Dado que los mapas de riesgo y oportunidades de todos los procesos culminaron su actualización en junio, esta actividad se llevará a cabo en el mes de octubre 2024. | Cerrada | 4 | 10 | 2024 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación, como Segunda Línea de Defensa, realizó los monitoreos a la gestión de riesgos y oportunidades con base en la información reportada por la Primera Línea de Defensa, los cuales fueron socializados a los Líderes Operativos, y los informes con los resultados, recomendaciones y observaciones se publicaron para su consulta en la intranet. Evidencias: Informes de seguimiento a la gestión de riesgos y oportunidades, disponibles en la intranet: http://10.115.245.74/mipg | Cerrada | 4 | 10 | 2024 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación, como Segunda Línea de Defensa, realizó los monitoreos a la gestión de riesgos y oportunidades con base en la información reportada por la Primera Línea de Defensa, los cuales fueron socializados a los Líderes Operativos, y los informes con los resultados, recomendaciones y observaciones se publicaron para su consulta en la intranet. Evidencias: Informes de seguimiento a la gestión de riesgos y oportunidades, disponibles en la intranet: http://10.115.245.74/mipg
[9 empty] | Presentar los resultados evaluación de la eficacia a los riesgos y oportunidades a la Alta Dirección. | 7 | 7 | 2023 | 30 | 10 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Presentación e informe de resultados de riesgos y oportunidades en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Presentación e informe de resultados de riesgos y oportunidades en la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Abierta | 10 | 4 | 2024 | 0% | Los informes de seguimiento de riesgos y oportunidades se llevarán al Comité una vez se actualicen las herramientas de riesgos y oportunidades y se cuente con los monitoreos respectivos. | Abierta | 3 | 7 | 2024 | 0% | Dado que los mapas de riesgo y oportunidades de todos los procesos culminaron su actualización en junio, esta actividad se llevará a cabo en el mes de octubre 2024. | Cerrada | 4 | 10 | 2024 | 100% | Atendiendo la recomendación de la firma AIAP Consultores, que realizó la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en el mes de agosto, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión en el mes de septiembre y en ese espacio, se presentaron los resultados del monitoreo a la gestión de riesgos y oportunidades. Por lo anterior, se da cumplimiento a la meta establecida y se reporta un avance del 100%. Evidencias: Presentación e informe de la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con los resultados del monitoreo a la gestión de riesgos y oportunidades, disponibles en la intranet: http://10.115.245.74/mipg | Cerrada | 4 | 10 | 2024 | 100% | Atendiendo la recomendación de la firma AIAP Consultores, que realizó la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en el mes de agosto, se llevó a cabo la Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión en el mes de septiembre y en ese espacio, se presentaron los resultados del monitoreo a la gestión de riesgos y oportunidades. Por lo anterior, se da cumplimiento a la meta establecida y se reporta un avance del 100%. Evidencias: Presentación e informe de la Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con los resultados del monitoreo a la gestión de riesgos y oportunidades, disponibles en la intranet: http://10.115.245.74/mipg
30 | CDI-2023-001 | 10 | 7 | 2023 | Control Disciplinario Interno | Auditoría Interna - RC Consultores | Oportunidades de Mejora: 1. Teniendo en cuenta que una de las premisas enmarcadas en el objetivo del proceso es: contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función pública a través de la generación de actividades de prevención en materia disciplinaria, es necesario que las estrategias que se han venido implementando en pro de dar cumplimiento a ello, se formalicen de manera que se les pueda definir un alcance y la manera en la que se evaluará su eficacia en el tiempo, para que de esta manera se pueda concluir sobre su impacto respecto al resultado esperado. 2. Documentar en los procedimientos e instructivos del proceso las actividades relacionadas con la generación de estrategias y seguimientos a procesos disciplinarios, de manera que con ello se aporte a la preservación y transmisión del conocimiento. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Documentar y estandarizar los lineamientos de aplicación del control disciplinario interno en la Empresa. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado. | Documento con lineamientos internos estandarizado y publicado. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno elaboró el documento denominado procedimiento del proceso disciplinario de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en donde se establecen los lineamiento internos de la Oficina de Disciplinarios, identificado como PD-108_Proced_proceso_disciplinario_V1, y los formatos FT-255 Acta de Reparto versión 1 y FT- 256 Auto proceso disciplinario en versión 1, por lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2024 la Oficina Asesora de Planeación informó que ya se encuentran disponibles en la intranet los documentos, se anexa la evidencia del procedimiento, los formatos suscrito por las partes y correo electrónico enviado por la Oficina Asesora de Planeación. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno elaboró el documento denominado procedimiento del proceso disciplinario de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en donde se establecen los lineamiento internos de la Oficina de Disciplinarios, identificado como PD-108_Proced_proceso_disciplinario_V1, y los formatos FT-255 Acta de Reparto versión 1 y FT- 256 Auto proceso disciplinario en versión 1, por lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2024 la Oficina Asesora de Planeación informó que ya se encuentran disponibles en la intranet los documentos, se anexa la evidencia del procedimiento, los formatos suscrito por las partes y correo electrónico enviado por la Oficina Asesora de Planeación. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno elaboró el documento denominado procedimiento del proceso disciplinario de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en donde se establecen los lineamiento internos de la Oficina de Disciplinarios, identificado como PD-108_Proced_proceso_disciplinario_V1, y los formatos FT-255 Acta de Reparto versión 1 y FT- 256 Auto proceso disciplinario en versión 1, por lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2024 la Oficina Asesora de Planeación informó que ya se encuentran disponibles en la intranet los documentos, se anexa la evidencia del procedimiento, los formatos suscrito por las partes y correo electrónico enviado por la Oficina Asesora de Planeación. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno elaboró el documento denominado procedimiento del proceso disciplinario de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en donde se establecen los lineamiento internos de la Oficina de Disciplinarios, identificado como PD-108_Proced_proceso_disciplinario_V1, y los formatos FT-255 Acta de Reparto versión 1 y FT- 256 Auto proceso disciplinario en versión 1, por lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2024 la Oficina Asesora de Planeación informó que ya se encuentran disponibles en la intranet los documentos, se anexa la evidencia del procedimiento, los formatos suscrito por las partes y correo electrónico enviado por la Oficina Asesora de Planeación.
[9 empty] | Socializar los lineamientos internos definidos para el control del proceso. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% de los Líderes Operativos con los lineamientos socializados. | 100% de los Líderes Operativos con los lineamientos socializados. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2024 la Oficina de Control Disciplinario Interno socializo a todas las partes interesadas y en especial a los líderes operativos el procedimiento disciplinario y los formatos, los cuales se pueden encontrar en la intranet de la Empresa. Se anexa correo electrónico remitido a toda la empresa. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2024 la Oficina de Control Disciplinario Interno socializo a todas las partes interesadas y en especial a los líderes operativos el procedimiento disciplinario y los formatos, los cuales se pueden encontrar en la intranet de la Empresa. Se anexa correo electrónico remitido a toda la empresa. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2024 la Oficina de Control Disciplinario Interno socializo a todas las partes interesadas y en especial a los líderes operativos el procedimiento disciplinario y los formatos, los cuales se pueden encontrar en la intranet de la Empresa. Se anexa correo electrónico remitido a toda la empresa. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2024 la Oficina de Control Disciplinario Interno socializo a todas las partes interesadas y en especial a los líderes operativos el procedimiento disciplinario y los formatos, los cuales se pueden encontrar en la intranet de la Empresa. Se anexa correo electrónico remitido a toda la empresa.
[9 empty] | Formalizar la estrategia de capacitación y sensibilización (matriz de estrategias que incluya alcance objetivo, actividades a desarrollar, manera de evaluar el impacto de dichas actividades y seguimiento). | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Estrategia de capacitación y sensibilización formalizada y socializada. | Estrategia de capacitación y sensibilización formalizada y socializada. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno realizó reunión de fecha 14 de noviembre de 2023 con la jefe de la oficina, la profesional de disciplinarios y la profesional de talento humano, en donde se programaron las actividades para poder dar cumplimiento al plan de mejoramiento sobre las capacitaciones del área de disciplinario. Se diseñó la ficha técnica de las capacitaciones donde se establecieron los ejes temáticos a tratar, la justificación de las capacitaciones, se proyectó el objetivo general, los objetivos específicos y se estableció el público para dichas capacitaciones, adicionalmente se programaron las capacitaciones con fecha y hora para la vigencia 2024. Todos lo anterior, fue concertado con Talento humano de la Subgerencia de Gestión Corporativa y las capacitaciones se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de talento humano de la vigencia 2024 y en el PIC de talento humano, adoptado mediante la Resolución 045 de fecha 31 de enero de 2024. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno realizó reunión de fecha 14 de noviembre de 2023 con la jefe de la oficina, la profesional de disciplinarios y la profesional de talento humano, en donde se programaron las actividades para poder dar cumplimiento al plan de mejoramiento sobre las capacitaciones del área de disciplinario. Se diseñó la ficha técnica de las capacitaciones donde se establecieron los ejes temáticos a tratar, la justificación de las capacitaciones, se proyectó el objetivo general, los objetivos específicos y se estableció el público para dichas capacitaciones, adicionalmente se programaron las capacitaciones con fecha y hora para la vigencia 2024. Todos lo anterior, fue concertado con Talento humano de la Subgerencia de Gestión Corporativa y las capacitaciones se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de talento humano de la vigencia 2024 y en el PIC de talento humano, adoptado mediante la Resolución 045 de fecha 31 de enero de 2024. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno realizó reunión de fecha 14 de noviembre de 2023 con la jefe de la oficina, la profesional de disciplinarios y la profesional de talento humano, en donde se programaron las actividades para poder dar cumplimiento al plan de mejoramiento sobre las capacitaciones del área de disciplinario. Se diseñó la ficha técnica de las capacitaciones donde se establecieron los ejes temáticos a tratar, la justificación de las capacitaciones, se proyectó el objetivo general, los objetivos específicos y se estableció el público para dichas capacitaciones, adicionalmente se programaron las capacitaciones con fecha y hora para la vigencia 2024. Todos lo anterior, fue concertado con Talento humano de la Subgerencia de Gestión Corporativa y las capacitaciones se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de talento humano de la vigencia 2024 y en el PIC de talento humano, adoptado mediante la Resolución 045 de fecha 31 de enero de 2024. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | La Oficina de Control Disciplinario Interno realizó reunión de fecha 14 de noviembre de 2023 con la jefe de la oficina, la profesional de disciplinarios y la profesional de talento humano, en donde se programaron las actividades para poder dar cumplimiento al plan de mejoramiento sobre las capacitaciones del área de disciplinario. Se diseñó la ficha técnica de las capacitaciones donde se establecieron los ejes temáticos a tratar, la justificación de las capacitaciones, se proyectó el objetivo general, los objetivos específicos y se estableció el público para dichas capacitaciones, adicionalmente se programaron las capacitaciones con fecha y hora para la vigencia 2024. Todos lo anterior, fue concertado con Talento humano de la Subgerencia de Gestión Corporativa y las capacitaciones se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de talento humano de la vigencia 2024 y en el PIC de talento humano, adoptado mediante la Resolución 045 de fecha 31 de enero de 2024.
[9 empty] | Socializar con las partes interesadas las estrategias definidas. | 10 | 7 | 2023 | 31 | 3 | 2024 | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% de los Líderes Operativos con la estrategia socializada. | 100% de los Líderes Operativos con la estrategia socializada. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Se realizó la primera capacitación el día 12 de marzo de 2024, hora 9:00 y allí se socializó a todos los participantes la estrategia de las capacitaciones, esta socialización incluye a los líderes operativos de la empresa. Al inicio de la capacitación se realizó una evaluación y a la terminación de la capacitación se realizó otra evaluación, con el fin de saber el conocimiento de los participantes al inicio y a la terminación de la capacitación. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Se realizó la primera capacitación el día 12 de marzo de 2024, hora 9:00 y allí se socializó a todos los participantes la estrategia de las capacitaciones, esta socialización incluye a los líderes operativos de la empresa. Al inicio de la capacitación se realizó una evaluación y a la terminación de la capacitación se realizó otra evaluación, con el fin de saber el conocimiento de los participantes al inicio y a la terminación de la capacitación. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Se realizó la primera capacitación el día 12 de marzo de 2024, hora 9:00 y allí se socializó a todos los participantes la estrategia de las capacitaciones, esta socialización incluye a los líderes operativos de la empresa. Al inicio de la capacitación se realizó una evaluación y a la terminación de la capacitación se realizó otra evaluación, con el fin de saber el conocimiento de los participantes al inicio y a la terminación de la capacitación. | Cerrada | 10 | 4 | 2024 | 100% | Se realizó la primera capacitación el día 12 de marzo de 2024, hora 9:00 y allí se socializó a todos los participantes la estrategia de las capacitaciones, esta socialización incluye a los líderes operativos de la empresa. Al inicio de la capacitación se realizó una evaluación y a la terminación de la capacitación se realizó otra evaluación, con el fin de saber el conocimiento de los participantes al inicio y a la terminación de la capacitación.
31 | GCOM-2024-001 | 3 | 9 | 2024 | Gestión Comercial | Auditoría Interna - AIAP Consultores | No se evidencia control de la información que da evidencia de las actividades de proceso de gestión Comercial, así como su acceso o recuperación considerando el número de la oferta presentada. Evidencia: Se identifica que se tiene la información de la revisión de la capacidad y el cumplimiento de los requisitos de las ofertas, pero se encuentra almacenado por diferentes responsables y de diferente forma, lo cual no facilita el acceso, recuperación y trazabilidad de la información | Está sucediendo porque no se ha socializado el funcionamiento del Sistema de Información Misional, con los profesionales delegados por las áreas para el trámite de ofertas, por lo que no se tiene control de la información y no está actualizada la Guía de gestión de ofertas que indique claramente la utilización del SIM y la disposición adecuada de los registros. | Actualizar el procedimiento en la Guía de Gestión de Ofertas, incorporando las actividades a realizar en el sistema misional y los registros o soportes que deben subirse al mismo. Asimismo, socializar esta actualización con los involucrados en el proceso. | 3 | 9 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Directora Técnica Comercial y Profesionales de la Dirección Técnica Comercial | Procedimiento de Gestión de Ofertas actualizado y socializado a quienes intervienen en el mismo. | Procedimiento de Gestión de Ofertas actualizado y socializado a quienes intervienen en el mismo. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | Se avanzo en la actualización para la gestión de ofertas de servicio V1: los ajustes realizados proponen cambiar de guía a procedimiento dado que se visualizan de manera mas sencilla las actividad y sus responsables, así mismo incluye la utilización del Sistema de Información Misional (se adjunta procedimiento trabajado). Adicionalmente, se aprobó por parte de la Dirección Técnica Comercial y se envió a la Oficina Asesora de Planeación para su validación. | Abierta |  |  |  | 75% | Mediante correo electrónico del 25 de octubre de 2024 se solicito a la Oficina Asesora de Planeación la ampliación del Plazo de esta acción hasta el 30 de diciembre, teniendo encuentra que se identificaron aspectos de la gestión de ofertas que deben ser considerados en el procedimiento (se adjunta correo como soporte) En respuesta de la Oficina de Asesora de Planeación a través de correo del 28 de Octubre de 2024, se estableció como fecha de ampliación el 31 de enero de 2025, en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento PD-05 Control de documentos que indica en uno de sus lineamientos: "Las solicitudes de actualización de los documentos asociados a los diferentes procesos, deben realizarse antes del 30 de noviembre de cada vigencia, para garantizar su respectiva oficialización, socialización e implementación." (se adjunta correo como soporte) Soportes en Carpeta zip : GCOM-2024-001 Piloto -Procedimiento _ Carpeta Ampliación Fecha
[9 empty] | Realizar un piloto de cargue de información en el sistema misional con los profesionales de las distintas áreas, utilizando la documentación de una propuesta actualmente en gestión. | 3 | 9 | 2024 | 30 | 12 | 2024 | Profesionales de la Dirección Técnica Comercial | Sistema de Información Misional SIM con información y soportes completos de la propuesta piloto. (Reporte de los datos de la propuesta y soportes subidos). | Sistema de Información Misional SIM con información y soportes completos de la propuesta piloto. (Reporte de los datos de la propuesta y soportes subidos). | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | Se cuenta con la información de los profesionales que servirán de enlace para coordinar en cada una de sus áreas para gestionar las solicitudes de ofertas, se espera validar si coinciden con los que cuentan con usuario en el SIM. Una vez se tenga la información de los profesionales que pueden ingresar al SIM se citara a reunión para explicar el objetivo del piloto | Cerrada | 8 | 1 | 2025 | 100% | Se realizaron reuniones con los enlaces designados y se llevo a cabo el piloto : * El 30 de octubre 2024 con profesionales de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos (enlaces para propuestas) se dio a conocer el objetivo del piloto, sin embargo, manifestaron que esa subgerencia van a trabajar el diseño de una herramienta adicional para proporcionar los insumos de las ofertas y que posiblemente esta reemplazaría para ellos el SIM. * El 12 de noviembre 2024 con profesionales de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, se coordinó la información a cargar y la oferta utilizar como ejemplo. * El 18 de noviembre 2024 con los usuarios y enlaces de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, se llevó a cabo el piloto cargando como ejemplo la información del Plan Parcial Bosque de Los Alpes, realizando todo el flujo del proceso del módulo Propuestas de Servicios del SIM- UNIFIER, (ver anexos piloto). Soportes en carpeta zip : GCOM-2024-001 Piloto -Procedimiento _ Carpeta Piloto
32 | GCOM-2024-002 | 21 | 11 | 2024 | Gestión Comercial | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno en el informe con Radicado: I2024002200 del 24 de octubre de 2024, correspondiente al Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte septiembre 30 de 2024, califica como cumplidas Inefectivas las acciones formuladas para el Hallazgo 3.2.3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por la inversión de recursos públicos en la compra de un predio, la contratación de estudios y diseños e interventoría para el proyecto de vivienda de interés prioritario - VIP, Las Cruces, que fue planteado desde el año 2014 y su ejecución no era viable, por valor de $ 1.965.388.980 En el citado informe recomienda; cuando se encuentran acciones calificadas como CUMPLIDA INEFECTIVA, se deben plantear nuevas acciones que eliminen la causa que originó el hallazgo. | Con las modelaciones y cabidas resultantes de la aplicación de la norma, para este único predio, se generó inviabilidad financiera para el desarrollo de un proyecto de vivienda VIP y en su momento la exclusión del convenio interadministrativo 268 de 2014 (Modificatorio No. 9 y adición No. 2 del convenio) suscrito con SDHT que proveía recursos para el desarrollo del proyecto. | Realizar el análisis de área de oportunidad para los inmuebles colindantes, con el fin de identificar las alternativas para desarrollar un proyecto integral de VIP_VIS que incluya al predio Las Cruces y permita cumplir con la destinación para la cual fue adquirido. | 21 | 11 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director(a) Técnico (a) Comercial | 1 Ficha de perfil - para los predios colindantes con las posibles alternativas de desarrollo. | 1 Ficha de perfil - para los predios colindantes con las posibles alternativas de desarrollo. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cerrada | 8 | 1 | 2025 | 100% | El reporte de esta acción fue remitido por la Dirección Técnica de Gestión Predial y teniendo en cuenta que es el área competente para realizarla: La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., a través de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, y la Dirección Técnica de Gestión Predial, desde el mes de julio ha adelantado las siguientes actividades con el fin de desarrollar el predio en mención: * Presentación de los diferentes escenarios que podrían presentarse (ver archivo PDF), así: i) Desarrollo del predio las Cruces sin compra de predios, ii) Desarrollo comprando un predio (vecino + Predio Las Cruces), y iii) Desarrollo de la manzana completa. * Análisis de Áreas de Oportunidad para los predios colindantes conforme a la proyección de un desarrollo inmobiliario VIS/VIP en toda la manzana (ver Ficha Cruces presentadas en el Comité de Proyectos). * Presentación al Comité de Proyectos No. 06 de la Empresa, el 2 de septiembre de 2024, para aprobación dentro del Plan de Gestión de Suelo. * Inclusión en el Plan de Gestión de Suelo de la Empresa, adoptado mediante la Resolución 248 del 4 de septiembre de 2024, de los inmuebles colindantes al predio de Las Cruces. Soportes en carpeta zip: GCOM-2024-002 Cruces los siguientes archivos en pdf: 0. Correo de la Dirección Técnica de Gestión Predial remitiendo reporte de esta acción, teniendo en cuenta que es el área competente para realizar la actividad propuesta. 1.Posibles Escenarios julio 2024 2.Acta_6_Comité Proyectos de 02.09.2024 3.Agenda Comité Proyectos 02.09.2024 - Aprobación Plan Gestión Suelo 4.Ficha Cruces Comité de Proyectos _SEP 2024 5.Resol. 248 del 04-09-2024 - Adopta Plan de Gestión de Suelo RenoBo 6.Resol. 248 del 04-09-2024 - Anexo 1- Plan de Gestión de Suelo RenoBo
33 | GCOM-2024-003 | 21 | 11 | 2024 | Gestión Comercial | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno en el informe con Radicado: I2024002200 del 24 de octubre de 2024, correspondiente al Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte septiembre 30 de 2024, califica como cumplidas Inefectivas las acciones formuladas para el Hallazgo 3.2.1.1: Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por el pago de la administración y servicios públicos domiciliarios por más de ocho (8) años a los trece (13) locales comerciales del proyecto “Conjunto Mixto Plaza de la Hoja” por no haber adelantado las gestiones pertinentes de comercialización y desvinculación de la propiedad Horizontal por valor de $2.819.524.851. En el citado informe recomienda; cuando se encuentran acciones calificadas como CUMPLIDA INEFECTIVA, se deben plantear nuevas acciones que eliminen la causa que originó el hallazgo. | Desde la constitución del Reglamento de Propiedad Horizontal en el 2015 (EP 0164 Not 37 del 26 de enero de 2015), las expensas comunes del conjunto se tasan de acuerdo a módulos de contribución distribuidos así: Locales comerciales 70%, Pago Apartamentos 30%, lo cual implica un mayor esfuerzo para encontrar actividades de comercialización que permitan la movilización de los locales. | Realizar las actividades del Plan de Comercialización aprobado y el seguimiento a gestiones tendientes a la modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal. | 21 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director(a) Técnico (a) Comercial | Informes trimestrales con las gestiones adelantados / 4 | Cuatro Informes trimestrales con las gestiones adelantadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No es coherente la fecha de finalización con la meta he indicador |  |  |  | 25% | * El Plan de Comercialización de los Locales Plaza de La Hoja y La Colmena fue aprobado el 2 de septiembre de 2024. (ver plan y agenda de comité en carpeta de soportes) * En octubre se recibió manifestación de interés de la Fundación Fabricando Sueños (operadores de comedores comunitarios de la Secretaría de Integración Social )para visitar los Locales de Plaza de La Hoja, pero no se concluyó debido al cierre de la convocatoria de SDIS a la que se iba a presentar la información. Sin embargo se acordó la posibilidad coordinar visita en el 2026 . * El 14 de noviembre se envió información sobre los locales a una entidad interesada en arrendar uno de los locales y el 18 de noviembre se llevo a cabo visita. * Se avanza en la transferencia de la titularidad de los locales de la Fiduciaria Colpatria a RenoBo. * Respecto al proceso que se adelanta, se adjunta consulta en Rama Judicial. Soportes en carpeta zip: GCOM-2024-003 Locales La Hoja NOTA: la fecha de finalización de la acción no es coherente con la meta e indicador que hace referencia a 4 informes trimestrales por lo que se recomienda solicitar a planeación ajuste de la fecha de cumplimiento a sep. 30 de 2025
[9 empty] | Solicitar a la Oficina de Planeación incluir en la GI-49 Guía de Gestión Integral de Proyectos, un lineamiento orientado a que en proyectos de índole similar, cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales, se tenga en cuenta lo siguiente: Lineamientos para proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales: Se deberá optar por los siguientes lineamientos: i) La comercialización será a cargo del desarrollador ii) Los costos de administración deberán ser proporcionales al área construida / coeficiente de la copropiedad, conforme a la ley 675 de 2001, o cualquiera que la modifique, derogué o sustituya. | 21 | 11 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director(a) Técnico (a) Comercial | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y oficializada | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y oficializada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cerrada | 8 | 1 | 2025 | 100% | *Mediante correo electrónico del 8 de noviembre se solicitó colaboración de la Oficina Asesora de Planeación para precisar si era factible incluir el lineamiento en la Guía de Gestión Integral de Proyectos. *Por parte de la OAP se solicitaron algunas precisiones (correo del 13 noviembre), las cuales fueron aclaradas el 19 de noviembre, fecha en la cual se solicitó formalmente incluir el lineamiento en la Guía. * El 20 de noviembre se obtuvo respuesta de la OAP, confirmando que el lineamiento se incluirá en la actualización de la Guía. * La nueva versión de la Guía GI-59 Guía de Gestión Integral de Proyectos V1, se publicó en Diciembre en la Erunet, con los anexos : Anexo 5 de GI-59: Lista de Chequeo Prefactibilidad , "Anexo 7 de GI-59: Lista de Chequeo factibilidad" en los que se incluyó el lineamiento. (ver http://10.115.245.74/node/5134) ,se adjuntan dos impresiones de pantalla en las que se evidencia la publicación de la Guía y de los anexo en los que se incluye el lineamiento. así : Lineamientos para proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales, se deberá optar por los siguientes lineamientos: i) La comercialización será a cargo del desarrollador ii) Los costos de administración deberán ser proporcionales al área construida / coeficiente de la copropiedad, conforme a la ley 675 de 2001, o cualquiera que la modifique, derogué o sustituya Soportes carpeta zip : GCOM-2024-003 _ GCOM-2024-004 Lineamiento
34 | GCOM-2024-004 | 21 | 11 | 2024 | Gestión Comercial | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno en el informe con Radicado: I2024002200 del 24 de octubre de 2024, correspondiente al Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte septiembre 30 de 2024, califica como cumplidas Inefectivas las acciones formuladas para el Hallazgo 3.2.2.1 administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por las inversiones realizadas y ejecutadas para la construcción de diez (10) locales comerciales en el proyecto de Vivienda de Interés Prioritario “La Colmena”, los cuales no se han podido comercializar después de trascurridos seis (6) años ni han contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector por valor de $401.497.846 En el citado informe recomienda ; Cuando se encuentran acciones calificadas como CUMPLIDA INEFECTIVA, se deben plantear nuevas acciones que eliminen la causa que originó el hallazgo. | Las gestiones de comercialización y las actividades de promoción han sido infructuosas para conseguir un cierre efectivo de ventas debido a que los locales no se encuentran en sendas o centralidades que permitan una explotación comercial amplia, está se ve restringida a las viviendas del conjunto y sus alrededores. | Ejecutar las actividades y gestiones para la movilización de los locales, contempladas en Plan de Comercialización aprobado en septiembre de 2024. | 21 | 11 | 2024 | 30 | 12 | 2024 | Director(a) Técnico (a) Comercial | Informes trimestrales con las gestiones adelantados / 4 | Cuatro Informes trimestrales con las gestiones adelantadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No es coherente la fecha de finalización con la meta he indicador |  |  |  | 25% | * El Plan de Comercialización de los Locales La Colmena y Plaza de La Hoja fue aprobado el 2 de septiembre de 2024. (ver plan y agenda de comité en carpeta de soportes). * Como parte de las actividades del plan se han realizado reuniones con la Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones, a fin de avanzar en el micrositio donde se publicara la información de los locales. * Por otra parte se adelantaron gestiones para solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), la elaboración de los avalúos comerciales, a fin de contar con los valores actualizados de estos. (Se adjuntan los avalúos recibidos) Soportes carpeta zip :GCOM-2024-004 Locales Colmena NOTA: la fecha de finalización de la acción no es coherente con la meta e indicador que hace referencia a 4 informes trimestrales por lo que se recomienda solicitar a planeación ajuste de la fecha de cumplimiento a sep. 30 de 2025
[9 empty] | Solicitar a la Oficina de Planeación incluir en la GI-49 Guía de Proyectos, un lineamiento orientado a que en proyectos de índole similar, cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales, se tenga en cuenta lo siguiente : Lineamientos para proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales: Se deberá optar por los siguientes lineamientos: i) La comercialización será a cargo del desarrollador ii) Los costos de administración deberán ser proporcionales al área construida / coeficiente de la copropiedad, conforme a la ley 675 de 2001, o cualquiera que la modifique, derogué o sustituya. | 21 | 11 | 2024 | 30 | 12 | 2024 | Director(a) Técnico (a) Comercial | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y oficializada. | Guía de Gestión Integral de Proyectos actualizada y oficializada. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cerrada | 8 | 1 | 2025 | 100% | *Mediante correo electrónico del 8 de noviembre se solicitó colaboración de la Oficina Asesora de Planeación para precisar si era factible incluir el lineamiento en la Guía de Gestión Integral de Proyectos. *Por parte de la OAP se solicitaron algunas precisiones (correo del 13 noviembre), las cuales fueron aclaradas el 19 de noviembre, fecha en la cual se solicitó formalmente incluir el lineamiento en la Guía. * El 20 de noviembre se obtuvo respuesta de la OAP, confirmando que el lineamiento se incluirá en la actualización de la Guía. * La nueva versión de la Guía GI-59 Guía de Gestión Integral de Proyectos V1, se publicó en Diciembre en la Erunet, con los anexos : Anexo 5 de GI-59: Lista de Chequeo Prefactibilidad , "Anexo 7 de GI-59: Lista de Chequeo Prefactibilidad" en los que se incluyó el lineamiento. (ver http://10.115.245.74/node/5134) ,se adjuntan dos impresiones de pantalla en las que se evidencia la publicación de la Guía y de los anexo en los que se incluye el lineamiento. así : Lineamientos para proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales, se deberá optar por los siguientes lineamientos: i) La comercialización será a cargo del desarrollador ii) Los costos de administración deberán ser proporcionales al área construida / coeficiente de la copropiedad, conforme a la ley 675 de 2001, o cualquiera que la modifique, derogué o sustituya Soportes carpeta zip : GCOM-2024-003 _ GCOM-2024-004 Lineamiento
35 | GC&I-2024-001 | 30 | 8 | 2024 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Auditoría Interna - AIAP Consultores | No conformidad: Se evidencia que el conocimiento no se mantiene y ni está a disposición de acuerdo con lo establecido para los Mapas de conocimiento que se encuentran en la intranet. Evidencia: No fue posible recopilar el conocimiento identificado en el Mapa de Conocimiento 2023. Se verificaron los links de acceso a la intranet y no se pudo acceder a los de Gestión Ambiental, Gestión de Grupos de interés, entre otros. | No se han definido los criterios de construcción, actualización, mantenimiento y responsabilidades del mapa de conocimiento de la Empresa. | Realizar mesa de trabajo y gestionar la solicitud de la matriz de aspectos e impactos ambientales y la matriz legal ambiental y cargarlas como registros públicos en la intranet, para garantizar su disponibilidad, acceso y consulta pública. | 30 | 8 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 Matriz de aspectos e impactos ambientales y 1 Matriz legal ambiental publicadas en la intranet. | 1 Matriz de aspectos e impactos ambientales y 1 Matriz legal ambiental publicadas en la intranet. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 80% | Se realizó mesa de trabajo (02/09/2024) con la profesional que lidera el tema ambiental en la Empresa y ella informó y evidenció que la Matriz de aspectos e impactos ambientales y la Matriz legal ambiental se encuentra avanzada, pero que deber surtir procesos internos en el área de revisión y aprobación previo a al publicación. Así mismo, se llegó al acuerdo de envió de las matrices para publicación a más tardar el 30/10/2024. De otra parte, en el mes de septiembre se generó la versión 7 del formato "FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma", en la cual se incluyó la casilla "LE APLICA ALGÚN CRTIERIO AMBIENTAL" para identificar la normatividad con la que se da cumplimiento a los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a los aspectos e impactos ambientales, estandarizando y garantizando así el contar con la "Matriz legal ambiental". Evidencias: Citación mesa de trabajo. FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma en versión 7 en la intranet. | Abierta | 3 | 1 | 2025 | 85% | La Subgerencia de Gestión Corporativa, en el marco de la actualización del PIGA 2024-2027 mediante la plataforma de la SDA, realizó el proceso de actualización de la Matriz de Aspectos Ambientales, la Matriz de identificación de Riesgos y la Matriz normativa, en cumplimiento de la Resolución 3179 del 2023, la cual surtió una primera revisión por parte de la SDA y se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a las observaciones recibidas. Una vez se termine de actualizar el documento del PIGA, se ajustará la matriz FT-269-MIAVIA para su publicación en la Intranet. En cuanto a la actualización de la “Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma", en la cual se incluyó la casilla "LE APLICA ALGÚN CRTIERIO AMBIENTAL" para identificar la normatividad con la que se da cumplimiento a los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a los aspectos e impactos ambientales de todos los procesos de la empresa, la Oficina Jurídica viene adelantando su actualización de acuerdo con la información recibida por los diferentes procesos. Una vez se tenga el consolidado se publicará en la Intranet. Evidencias: - Archivo .que incorpora la Matriz de aspectos ambientales, la Matriz de identificación de riesgos y la Matriz normativa que se ha venido trabajando con la SDA a corte de 26 de diciembre de 2024.
[9 empty] | Realizar mesa de trabajo con los involucrados en el manejo y conservación de la información y/o documentos de la Empresa. | 30 | 8 | 2024 | 30 | 11 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 Bitácora con los resultados de la mesa de trabajo | 1 Bitácora con los resultados de la mesa de trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cerrada | 4 | 10 | 2024 | 100% | Como parte de las acciones de fortalecimiento del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, se desarrolló una mesa de trabajo (18092024) con los líderes operativos corresponsables que lideran mecanismos que contribuyen a mitigar la fuga de conocimiento en la Empresa, en la cual se determinó la necesidad de fortalecer los mecanismos ya documentados o la creación de otros que incorporen todo lo que esté definido en el marco de la conservación y protección de la información que producen los funcionarios y contratistas. Evidencias: Citación mesa de trabajo. Bitácora de la sesión. Presentación de la sesión. | Cerrada | 4 | 10 | 2025 | 100% | Como parte de las acciones de fortalecimiento del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, se desarrolló una mesa de trabajo (18092024) con los líderes operativos corresponsables que lideran mecanismos que contribuyen a mitigar la fuga de conocimiento en la Empresa, en la cual se determinó la necesidad de fortalecer los mecanismos ya documentados o la creación de otros que incorporen todo lo que esté definido en el marco de la conservación y protección de la información que producen los funcionarios y contratistas. Evidencias: Citación mesa de trabajo. Bitácora de la sesión. Presentación de la sesión.
[9 empty] | Especificar los lineamientos para la construcción, actualización, mantenimiento y responsabilidades del mapa de conocimiento de la Empresa en la Guía GI-50. | 30 | 8 | 2024 | 30 | 11 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Guía para la construcción y actualización de Mapas de Conocimiento (GI-50) actualizada | Guía para la construcción y actualización de Mapas de Conocimiento (GI-50) actualizada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 0% | No se presentan avances, ya que se documentará de acuerdo con los resultados de las mesas y actualización del Mapa. | Cerrada | 3 | 1 | 2025 | 100% | Se realizó el proceso de actualización de la Guía para la construcción y actualización de mapas de conocimiento de la empresa basados en los lineamientos y directrices de la "Guía metodológica para la construcción de mapas de conocimientos en las Entidades Distritales" en su versión vigente, en la cual se especificaron los lineamientos para la construcción, actualización, mantenimiento y responsabilidades del mapa de conocimiento de la Empresa. La Guía fue publicada en la intranet y socializada a los Líderes Operativos en la sesión 11, realizada en el mes de diciembre. El proceso responsable cuenta con las siguientes Evidencias: - GI-50 Guía para la construcción y actualización de mapas de conocimiento en versión 3 publicada en la intranet. - Material de la Sesión 11-2024 con Líderes Operativos publicado en la intranet.
[9 empty] | Realizar mesas de trabajo para la actualización del mapa de conocimiento de la vigencia 2024. | 30 | 8 | 2024 | 30 | 11 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 Mapa de Conocimiento actualizado y publicado | 1 Mapa de Conocimiento actualizado y publicado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | Durante el mes de septiembre la Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo con los Lideres Operativos de los procesos Gestión Predial, Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, Gestión Urbana y Estructuración de Proyectos, para socializar la actualización del Mapa de Conocimiento, así como poder recolectar información de conocimiento explicito y tácito de cada proceso para actualizar el Mapa. Como resultado, los procesos quedaron con la tarea de actualizar la "Matriz de conocimiento explícito" y la "Matriz de conocimiento tácito" según las recomendaciones dadas en la sesión. Se espera contar con la información validada por los procesos en el mes de octubre y así actualizar el Mapa. Evidencias: Correos enviando Matrices de conocimiento tácito y explicito. | Cerrada | 3 | 1 | 2025 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realizó el proceso de revisión y conciliación de la información reportada en la Matriz de conocimiento explicito y la Matriz de conocimiento tácito por los 6 procesos misionales de la empresa, adicionalmente se realizó un rediseño de la portada del Mapa y a la fecha se encuentra actualizado y publicado en la intranet para consulta de todos los colaboradores de la empresa. El proceso responsable cuenta con las siguientes Evidencias: - Mapa de conocimiento publicado en la intranet.
[9 empty] | Verificar el funcionamiento de los enlaces de consulta del mapa de conocimiento. | 30 | 8 | 2024 | 15 | 12 | 2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los enlaces verificados y funcionando | 100% de los enlaces verificados y funcionando | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 40% | Durante el mes de septiembre la Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo con los Lideres Operativos de los procesos Gestión Predial, Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, Gestión Urbana y Estructuración de Proyectos, para socializar la actualización del Mapa de Conocimiento, así como poder recolectar información de conocimiento explicito y tácito de cada proceso para actualizar el Mapa. Como resultado, los procesos quedaron con la tarea de actualizar la "Matriz de conocimiento explícito" y la "Matriz de conocimiento tácito" según las recomendaciones dadas en la sesión. Se espera contar con la información validada por los procesos en el mes de octubre y así actualizar el Mapa. Una vez se cuente con el Mapa de Conocimiento actualizado, se validará el funcionamiento de los enlaces y en caso de que la información esté en carpetas compartidas, se programará una reunión con el equipo TIC de la empresa para revisar la posibilidad de generar un espacio para guardar y consultar los activos de conocimiento tácitos y explícitos de dichos procesos. Evidencias: Correos enviando Matrices de conocimiento tácito y explicito. | Cerrada | 3 | 1 | 2025 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realizó el proceso de validación del 100% de los enlaces de consulta que se presentan para el conocimiento explicito y tácito en el Ítem ¿Dónde consultar la información? del Mapa de Conocimiento de los diferentes procesos, encontrando que todos se encuentran funcionando. Estos fueron agrupados por tipos de almacenamiento para facilitar la consulta. Es importante mencionar que cada conocimiento tiene un gestor responsable y este debe ser el encargado de resolver cualquier duda o inquietud generada; y la manera de realizar el acercamiento con el gestor es por medio del correo electrónico que se encuentra en el mapa. Evidencias: - Mapa de conocimiento publicado en la intranet.
36 | GTIC-2024-001 | 2 | 9 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna - AIAP Consultores | Durante el desarrollo de la auditoria al proceso de Gestión de Tics, se evidenció intermitencia en el servicio de internet, lo cual ocasionó NO lograr la conformidad de los productos y servicios. Así mismo, esta no conformidad está asociada al riesgo “Posibilidad de afectación reputacional por indisponibilidad de los servicios o infraestructura de TI debido a cortes de redes eléctricas, de datos, voz e Internet imprevistos por tiempos prolongados y equipos obsoletos que no soportan eficientemente el software adquirido.” | No se realizó la prioridad por la empresa de contratar un canal redundante con un proveedor diferente del canal principal para tener el inicio de un plan de contingencia de la infraestructura tecnológica. | Realizar el monitoreo y evaluar el rendimiento del canal de internet principal y redundante, teniendo en cuenta las siguientes métricas: Ancho de Banda: Medir la capacidad máxima de transferencia de datos del canal. Disponibilidad: Medir el tiempo durante el cual el canal de Internet está operativo y disponible para su uso. Utilización: Indicar el porcentaje del ancho de banda disponible que se está utilizando en un momento dado, para identificar una alta utilización y congestión en la red. | 2 | 9 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director Administrativo y de TIC | Un informe detallando las métricas de los dos canales tanto principal como redundante. | Un informe detallando las métricas de los dos canales tanto principal como redundante. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | Con las contrataciones realizadas en el mes de septiembre de 2024 con los operadores Claro y ETB, se mejora la prestación de servicio de internet, lo cual se evidencia a través del monitoreo de los indicadores: 1. ANCHO DE BANDA Canal de internet ETB Durante el mes de septiembre de 2024, el canal de Internet de ETB registró las métricas de ancho de banda, que se ilustran en el documento "ANEXO 1:Reporte Canales RENOBO septiembre 2024" . Se alcanzó un máximo de 14,068.86 Mb/s en velocidad de subida el domingo 22 de septiembre, mientras que la velocidad de bajada alcanzó 21,660.69 Mb/s el martes 17 de septiembre. Canal de internet Claro Durante el mes de septiembre de 2024, el canal de Internet de Claro registró las siguientes métricas de ancho de banda, que se detallan en el "ANEXO 1:Reporte Canales RENOBO septiembre 2024" .Se alcanzó un máximo de 18,493.23 Mb/s en velocidad de subida el lunes 23 de septiembre, mientras que la velocidad de bajada alcanzó 32,773.15 Mb/s el lunes 9 de septiembre. 2. DISPONIBILIDAD Este indicador permite monitorear las caídas de los canales de internet ETB y Claro durante el mes de septiembre de 2024; se reporta que en el mes de septiembre de 2024 el canal no sufrió caídas en la navegación lo que permitió disponibilidad 24/7 de el servicio de internet. En el documento "ANEXO 1:Reporte Canales RENOBO septiembre 2024" , se puede apreciar un flujo constante y sostenido, lo que evidencia la disponibilidad continua del servicio sin interrupciones a lo largo de este período. El resultado del indicador es positivo en términos de la capacidad de la red para atender la demanda de manera eficiente. 3. UTILIZACIÓN En septiembre de 2024 se evidencia que utilización de los canales no superan las 100 MG de capacidad del canal Claro lo que indica que tenemos una buena velocidad si se compara con la tasa de consumo. En el documento "ANEXO 1:Reporte Canales RENOBO septiembre 2024", se relaciona el consumo registrado durante el mes de septiembre en el canal de Internet de ETB, de un total disponible de 100,000 Mb/s, se alcanzó un máximo de 21,660.69 Mb/s en velocidad de bajada y 14,068.89 Mb/s en velocidad de subida. Estos datos reflejan un uso significativo del ancho de banda. el consumo registrado durante el mes de septiembre en el canal de Internet de Claro. Con un total disponible de 300,000 Mb/s, se alcanzó un máximo de 32,773.15 Mb/s en velocidad de bajada y 18,493.23 Mb/s en velocidad de subida. Estos valores destacan el uso eficiente del ancho de banda. Se continuará con el monitoreo de estos indicadores durante el ultimo trimestre de 2024 con el fin de valorar la tendencia en los resultados positivos en la prestación del servicio de intranet al cierre de 2024. | Cerrada | 12 | 1 | 2025 | 100% | Se solicita Cerrar la acción con el reporte a 31 de diciembre. De octubre a diciembre de 2024 se realiza el monitoreo de la prestación del servicio de internet, con el fin de valorar la tendencia a la mejora en los resultados previamente reportada en el anterior seguimiento. Con los operadores Claro y ETB, se mejora la prestación de servicio de internet, lo cual se evidencia a través del monitoreo de los indicadores: ANCHO DE BANDA, "ANEXO 1:Reporte Canales RENOBO octubre a diciembre de 2024" . 2. DISPONIBILIDAD Este indicador permite monitorear las caídas de los canales de internet ETB y Claro durante los meses octubre a diciembre de 2024; se reporta que el canal no sufrió caídas en la navegación lo que permitió disponibilidad 24/7 de el servicio de internet. "ANEXO 1:Reporte Canales RENOBO octubre a diciembre de 2024" , se puede apreciar un flujo constante y sostenido, lo que evidencia la disponibilidad continua del servicio sin interrupciones a lo largo de este período. El resultado del indicador es positivo en términos de la capacidad de la red para atender la demanda de manera eficiente. 3. UTILIZACIÓN En los meses octubre a diciembre de 2024 se evidencia que utilización de los canales no superan las 100 MG de capacidad del canal Claro lo que indica que tenemos una buena velocidad si se compara con la tasa de consumo. "ANEXO 1:Reporte Canales RENOBO octubre a diciembre de 2024", se relaciona el consumo registrado. Estos datos reflejan un uso significativo del ancho de banda. el consumo registrado.
37 | GTIC-2024-002 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Dimensión Gestión con valores para resultados MIPG – Política de Gobierno Digital. Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8 código GDO-TIC-FM-025, emitido por el MinTIC “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información debidamente formalizado y actualizado en la Empresa, no ajustado a las características que debe cumplir. Como se indica en el documento emitido por el MinTIC código GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8, “El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información contempla etapas como comprender, analizar, construir, programar, ejecutar e iterar de acuerdo con las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta de manera dinámica y a través de un seguimiento de la gestión de proyectos de TI.” “El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la Entidad, identificar las oportunidades y finalmente proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.” En este sentido, evaluado el documento presentado por el proceso auditado, se observa que corresponde más a un documento de diagnóstico y de recomendaciones que a un plan estratégico a implementar y no se encuentra alineado con los objetivos estratégicos actuales de la Empresa. Numeral 7.1 Identificación de brechas “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 No se cuenta con información para evaluar el estado de desarrollo e implementación de los programas/proyectos previstos para las vigencias 2022, 2023 y 2024 (esta última a junio) con los costos asociados ejecutados. Se incluyen las siguientes observaciones de auditoría por estar relacionadas a los proyectos TI El PETI no incluye la identificación y presentación del estado de implementación de las iniciativas tecnológicas y su alineación con el Plan estratégico de la Empresa 2020-2024. El PETI no incluye la identificación de los mecanismos utilizados para la integración de las diferentes fuentes de información que intervienen en el ciclo de estructuración de proyectos. Presentación de información incompleta relacionada con las actividades que permitan ampliar la cobertura de los servicios de TI. Actualizar información relacionada con la nueva estructura del Proceso de gestión de TIC. Actualizar información relacionada con la nueva estructura de la Empresa y los periodos de recolección de información. Concluir la elaboración del documento de Gobierno de datos de la Empresa. Presentación de información incompleta relacionada con los mecanismos utilizados para consolidar el uso de las herramientas tecnológicas. Presentación de información incompleta relacionada con las actividades que permiten asegurar la integración de los sistemas de información. Presentación de información incompleta relacionada con la infraestructura tecnológica que se ha actualizado para mejorar la gestión e interoperabilidad de la Empresa. Implementar una herramienta de analítica de datos en todas las áreas que requieran potenciar el uso de sus datos. Presentación de información incompleta relacionada con la nueva Solución de firewall de la Empresa. | Hace falta actualizar el PETI con los lineamientos comparados de los documentos GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8, “ Enero de 2023 Y MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023. | Actualizar el PETI 2025 incorporando lineamientos las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar establecidos en los documentos "GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8" Enero de 2023 y "MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023." | 28 | 11 | 2024 | 9 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 PETI 2025 formulado bajo la metodología MINTIC | 1 PETI 2025 formulado bajo la metodología MINTIC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No aplica para este seguimiento en razón a que la actualización del PETI será presentado para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) en el mes de enero de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Presentar para aprobación del CIGD la actualización del PETI 2025. | 28 | 11 | 2024 | 24 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 PETI 2025 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 PETI 2025 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Ejecutar el PETI 2025 asegurando que se cumpla con las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar establecidos en los documentos GDO-TIC-FM-025 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI versión 8, “ Enero de 2023 Y MGGTI.GE.ES.03 - Guía para la Construcción del PETI - Noviembre 2023. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 100% actividades del PETI ejecutadas | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las fases planear, analizar, construir (proyectos TI) y socializar del PETI 2025 incluyendo el estado de desarrollo e implementación de los programas/proyectos previstos para la vigencia. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fases planear, analizar, construir y socializar del PETI 2025 | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fases planear, analizar, construir y socializar del PETI 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de cada proyecto TI. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC/ Responsables de los proyectos TI | 100% actividades de cada proyecto TI ejecutadas | Actividades ejecutadas por cada proyecto TI / Actividades programadas por cada proyecto TI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
38 | GTIC-2024-003 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI versión 8 código GDO-TIC-FM-025, emitido por el MinTIC “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 Plan de comunicación del PETI, que permita la divulgación de la hoja de ruta y los avances de los proyectos de TI, no disponible en la Empresa. No contar con una estrategia de comunicaciones del PETI, conlleva a desconocimiento sobre los proyectos de TI que se desarrollan en la Empresa y su impacto en las operaciones de los colaboradores, al no reconocer los retos presentados, los avances realizados, los recursos consumidos y las lecciones aprendidas con la implementación de los proyectos definidos. Se incluyen las siguientes observaciones de auditoría por estar relacionadas con el Plan de comunicación del PETI Cumplimiento al compromiso de socialización del PETI adquirido en Comité de Contratación Ordinario No. 19 del 23 de julio de 2024, no ejecutado. Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web y la Intranet de la Empresa del documento PETI. Inconsistencia en la versión publicada en el sitio web y la Intranet de la Empresa. | Hace falta documentar el plan de comunicaciones del PETI teniendo en cuenta las necesidades TI identificadas por las áreas de la empresa en la fase analizar de la metodología MINTIC. | Formular el Plan de Comunicaciones del PETI 2022-2025 con los lineamientos de la fase socializar direccionada por MINTIC. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC/ Jefe Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones | 1 Plan de comunicaciones del PETI 2022-2025 formulado bajo la metodología MINTIC | 1 Plan de comunicaciones del PETI 2022-2025 formulado bajo la metodología MINTIC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Ejecutar el Plan de Comunicaciones del PETI 2022-2025 priorizando las divulgaciones de la hoja de ruta, los avances de los proyectos de TI y su impacto en los colaboradores. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 100% actividades del Plan de comunicaciones del PETI ejecutadas | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  |  | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la fase socializar del PETI 2022-2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fase socializar del PETI 2022-2025 | 1 Informe con los resultados de la evaluación de las fase socializar del PETI 2022-2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
39 | GTIC-2024-004 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 2.2 Objetivos Específicos “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 Ausencia de identificación de las actividades de dinamización desarrolladas por el proceso para optimizar los procesos misionales. El proceso determina que los procesos misionales Estructuración de Proyectos, Gestión Predial y Ejecución de Proyectos, se han optimizado a partir de la dinamización de TI; sin embargo, no se identifican las actividades desarrolladas o herramientas utilizadas para el logro de este objetivo planteado en el documento “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3. Así mismo, se informa de la contratación de los módulos Plan de ingresos, Plan de egresos y Fiducias del sistema de información administrativo y financiero JSP7, pero no se indican las actividades y procesos misionales que soportará. | Falta elaborar un plan de trabajo para abordar la identificación de las actividades de dinamización que surgen de las necesidades TI de los procesos. | Documentar la matriz de necesidades TI para los procesos misionales. | 28 | 11 | 2024 | 13 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 matriz de necesidades TI para los procesos misionales documentada | 1 matriz de necesidades TI para los procesos misionales documentada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  | 28 | 11 | 2024 |  |  |  |  | Realizar mesa técnica para identificación y priorización de actividades de dinamización que se ajustan a las necesidades de los procesos misionales en 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de identificación y priorización actividades dinamización 2025 | 1 informe técnico de identificación y priorización actividades dinamización 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
[9 empty] | Elaborar un plan de trabajo para abordar la identificación de las actividades de dinamización priorizadas de las necesidades TI de los procesos. | 28 | 11 | 2024 | 7 | 2 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Plan de trabajo actividades dinamización 2025 | 1 Plan de trabajo actividades dinamización 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  | 28 | 11 | 2024 |  |  |  |  | Comunicar a los procesos las actividades de dinamización priorizadas para la vigencia 2025 teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la Empresa. | 28 | 11 | 2024 | 14 | 2 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 comunicación interna con actividades dinamización priorizadas para 2025 | 1 comunicación interna con actividades dinamización priorizadas para 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
40 | GTIC-2024-005 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 2.2 Objetivos Específicos Numeral 7.2.1 Cronograma de Implementación “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 Presentación de información incompleta relacionada con las actividades desarrolladas para asegurar la continuidad del negocio. El proceso informa sobre la contratación de un canal adicional de internet, un nuevo sistema de seguridad perimetral y un nuevo sistema de backup; sin embargo, no se identificó información asociada con la migración de servicios a la nube, actualización de networking, plataforma de integración de sistemas; igualmente no se presentó el estado de desarrollo e implementación del documento “Plan de Continuidad del Negocio”- BCP de la Empresa. Numeral 5.5.3.1.3 Almacenamiento y Backups “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 Presentación de información incompleta relacionada con la nueva Solución de Backup de la Empresa. 6.4.2.3.2 Plan de recuperación ante desastres DRP “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI” v3 No existe disponibilidad del documento del Plan de recuperación ante desastres (DRP). | Falta formular plan de trabajo del proyecto de continuidad de negocio que contemple toda la información por fases. | Realizar mesas técnicas para establecer el plan de continuidad de negocio 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de identificación actividades para fase 1 de continuidad negocio | 1 informe técnico de identificación actividades para fase 1 de continuidad negocio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
[9 empty] | Formular plan de trabajo por fases en el Plan de continuidad de negocio BCP 2025. | 28 | 11 | 2024 | 30 | 4 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 Plan de trabajo continuidad del negocio formulado para fase 1 | 1 Plan de trabajo continuidad del negocio formulado para fase 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
[9 empty] | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de continuidad de negocio BCP 2025 para su aprobación. | 28 | 11 | 2024 | 30 | 5 | 2025 | Director Administrativo y de TIC | 1 Plan de continuidad del negocio en fase 1 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 Plan de continuidad del negocio en fase 1 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
[9 empty] | Ejecutar las actividades planteadas en el Plan de continuidad de negocio BCP 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Jefe Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones | 100% actividades del Plan de continuidad del negocio en fase 1 ejecutadas | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
[9 empty] | Hacer seguimiento a la documentación de las actividades desarrolladas para asegurar la continuidad de negocio. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 2 informes trimestrales de seguimiento actividades desarrolladas continuidad de negocio en 2025-II | Informes trimestrales de seguimiento actividades desarrolladas continuidad de negocio en 2025-II / 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
41 | GTIC-2024-006 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 7.1 Identificación de brechas “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 No se cuenta con información para evaluar el informe de cierre de brechas detectadas en el documento PETI en versión de enero de 2022. El no disponer del acceso para evaluar las evidencias aportadas por el proceso, genera incertidumbre sobre las actividades realizadas para lograr el cierre de brechas detectadas. Presentación de información incompleta relacionada con las actividades que permitan ampliar la cobertura de los servicios de TI. | Hace falta priorizar las necesidades de TI de los procesos como insumo para la identificación de las brechas. | Realizar mesas de trabajo con todos los procesos de la empresa levantamiento necesidades TI. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de identificación necesidades TI 2025 para todos los procesos | 1 informe técnico de identificación necesidades TI 2025 para todos los procesos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | 50% | Durante los meses octubre a diciembre de 2024 se realizan jornadas de trabajo con las áreas de RenoBO con el fin de identificar las necesidades TI y articular la planeación del PETI a los resultados de esta identificación, análisis y priorización de necesidades. Se anexa matriz identificación de necesidades TI y el detalle de los proyectos TI 2024 que articulan estas necesidades, para la vigencia 2025 se continua con la articulación de este diagnóstico de necesidades TI a los proyectos TI que serán presentados articulados a las actualizaciones del PETI 2025 en el Comité de Gestión y Desempeño del mes de enero de 2025. El proceso cuenta con: 1. Matriz necesidades TI. 2. Matriz Proyectos TI.
|  | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar mesa técnica de priorización de necesidades TI para 2025, con los criterios definidos en la matriz de levantamiento de necesidades documentar el informe técnico de necesidades TI 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe técnico de priorización necesidades TI 2025 | 1 informe técnico de priorización necesidades TI 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vencida | 12 | 1 | 2025 | 50% | En el mes de diciembre de 2024 se realizaron mesas técnicas del equipo TI en las cuales se articulan necesidades TI de las áreas a los proyectos TI que se proyectan para 2025. proceso cuenta con: 1. Matriz necesidades TI. 2. Matriz Proyectos TI. Las actas de estas mesas técnicas del equipo TI y el informe técnico de priorización necesidades TI 2025 se articulan al documento PETI que será presentado para aprobación del Comité Institucional y Desempeño del mes de enero de 2025. NOTA: no hay soporte de un informe técnico de priorización necesidades TI 2025
|  | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Ejecutar las actividades priorizadas en 2025 para las iniciativas de alto impacto de acuerdo con los recursos del presupuesto que sean definidos por la Empresa. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 100% actividades TI priorizadas para 2025 ejecutadas | Actividades programadas/Actividades ejecutadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
|  | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Elaborar informe de cierre de brechas con la solución a las necesidades priorizadas para la vigencia 2025 | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe cierre de brechas necesidades TI priorizadas 2025 | 1 informe cierre de brechas necesidades TI priorizadas 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
42 | GTIC-2024-007 | 28 | 11 | 2024 | Gestión de TIC | Auditoría Interna | Numeral 7.3 Indicadores y plan de seguimiento “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI” v3 No se dispone de información para evaluar el estado actual y los resultados del seguimiento realizado a los 4 indicadores definidos para medir la operación de TI, en el marco del dominio de gobierno de TI. El no disponer del acceso para evaluar las evidencias aportadas por el proceso, genera incertidumbre sobre el estado de implementación de los indicadores definidos para medir la operación de TI, en el marco del dominio de gobierno de TI. | Los indicadores de ejecución del PETI no están articulados a los indicadores del Plan de Acción y hacerles seguimientos en Comité Autoevaluación. | Identificar las acciones estratégicas del PETI que orientan indicadores relevantes a ser medidos en 2025. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 1 informe de acciones estratégicas PETI en 2025 | 1 informe de acciones estratégicas PETI en 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PETI por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 28 de noviembre de 2024
| GTIC-2024-003 | 2 | 9 | 2024 |  |  |  |  | Realizar reuniones técnicas de Comité Autoevaluación para evaluar el avance en los indicadores PETI en el marco de Gobierno de TI. | 28 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Director Administrativo y de TIC/ Gestor senior 1 proceso Gestión TIC | 4 reuniones de Comité Autoevaluación para evaluar avances indicadores PETI | Reuniones de Comité Autoevaluación para evaluar avances indicadores PETI realizadas / 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | 0% | La priorización necesidades TI 2025 se articulan al documento PETI que será presentado para aprobación del Comité Institucional y Desempeño del mes de enero de 2025 y orientaron la identificación de las iniciativas de alto impacto de acuerdo con los recursos del presupuesto que sean definidos por la Empresa, con las inciciativas de alto impacto se formulan los indicadores que serán objeto de medición y seguimiento en 2025. Anexo: 1. Matriz necesidades TI. 2. Matriz Proyectos TI.
43 | EYS-2024-001 | 6 | 9 | 2024 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Interna - AIAP Consultores | Actualizar los mapas de riesgos de los procesos, considerando la totalidad del objetivo del proceso y el análisis del contexto, desde la identificación del riesgo, las causas y los controles correspondientes a las actividades del proceso (incluyendo los legales - si aplica), y aquellos que son transferidos o compartidos, con el fin de revisar la coherencia en la construcción de los mapas de riesgos. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Revisar y actualizar, si es necesario, la redacción del Riesgo No. 3 "Posibilidad de afectación reputacional por inexistencia de valor agregado en el desarrollo del trabajo de auditoría por debilidades en la información utilizada para la elaboración del Plan Anual de Auditoría, la planificación del objetivo y/o alcance del trabajo de auditoría y/o las competencias del equipo auditor." sus controles y acciones de tratamiento. | 6 | 9 | 2024 | 30 | 11 | 2024 | Jefe Oficina de Control Interno | Mapa de riesgos del proceso actualizado. | Mapa de riesgos del proceso actualizado. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 16 | 10 | 2024 | 0% | Actividad sin avance reportado para el trimestre evaluado | Cerrada |  |  |  | 100% | La Oficina de Control Interno realizo la revisón de la pertinencia de modificar el riesgo y decidio qu este se mantenia con las caracterisicas originales, produto de esta evaluación se incluo el riesgo "" y no se modifico el riesgo, remitiendose correo a los integrantes de la OCI el 20 de nov de 2024.
44 | EYS-2024-002 | 6 | 9 | 2024 | Evaluación y Seguimiento | Auditoría Interna - AIAP Consultores | Fortalecer en el proceso de Evaluación y Seguimiento, la redacción de hallazgos de no conformidades de los informes de auditoría se debe plantear en los términos de la norma declarando el “verbo” o la acción que no se está ejecutando, considerando en la sintaxis: ubicación + descripción (acción) + evidencia + referencia. | No aplica por tratarse de una oportunidad de mejora. | Solicitar asesoría y capacitación del DAFP, en directrices de redacción de hallazgos y las condiciones que deben cumplir en la redacción de hallazgos de las auditorias de Gestión - Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas V4. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Jefe Oficina de Control Interno y Servidores Oficina de Control Interno | 1 Capacitación DAFP en Condiciones de redacción de hallazgos Auditorías de Gestión | Capacitación ejecutada / Capacitación programada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 16 | 10 | 2024 | 20% | La Oficina de Control Interno realizó la revisión de la normatividad, cartillas del DAFP y de la Alcaldía Mayor de Bogotá donde se evidencio que la Guía de auditoria dice: Redacción de hallazgos Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser). Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada). Consecuencias o efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada). Que difiere de la acción de mejora "la redacción de hallazgos de no conformidades de los informes de auditoría se debe plantear en los términos de la norma declarando el “verbo” o la acción que no se está ejecutando, considerando en la sintaxis: ubicación + descripción (acción) + evidencia + referencia." ya que esta redacción aplica para las auditorías de calidad no las de Gestión de Control Interno | Abierta | 8 | 1 | 2025 | 50% | La Oficina de Control Interno realizó la revisión de la normatividad, cartillas del DAFP y de la Alcaldía Mayor de Bogotá donde se evidencio que la Guía de auditoria dice: Redacción de hallazgos Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser). Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada). Consecuencias o efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada). Que difiere de la acción de mejora "la redacción de hallazgos de no conformidades de los informes de auditoría se debe plantear en los términos de la norma declarando el “verbo” o la acción que no se está ejecutando, considerando en la sintaxis: ubicación + descripción (acción) + evidencia + referencia." ya que esta redacción aplica para las auditorías de calidad no las de Gestión de Control Interno. Se realizara la solicitud de la capacitación al DAFP para el primer trimestre de 2025
45 | GA-2024-001 | 6 | 9 | 2024 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna - AIAP Consultores | No se evidencia que se haya realizado el seguimiento y la revisión de la información sobre los requisitos ambientales pertinentes al PIGA. Se evidencia que la matriz de requisitos legales y otros solicitada en el PIGA, tiene información actualizada hasta el año 2022, lo cual se evidencia al filtrar la pestaña de normatividad del archivo STORM, y no se encuentra información correspondiente a los años 2023 y 2024. | Porque no existía claridad en las actividades, divulgaciones, acciones legales conjuntas que se deban adelantar en la articulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para 2023 y 2024. | Gestionar con la SDA la participación de RenoBo a las jornadas de capacitación en el Decreto 165 de 2015 y la Resolución 3179 de 2023. | 6 | 9 | 2024 | 4 | 10 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Una comunicación externa a SDA solicitando se incorpore a RenoBo en las capacitaciones que estén pendiente para 2024 y se compartan las realizadas. | Comunicación externa radicada a SDA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 25% | Se inicia gestión con la autoridad ambiental SDA en el mes de septiembre para articular lineamientos en materia de lineamientos normativos Decreto 165 de 2015 y la Resolución 3179 de 2023. Se adjunta Acta de reunión con autoridad ambiental, presentación con lineamientos normativos. Para el cuarto trimestre de 2024 se formalizará a SDA a través de comunicación externa la solicitud de nuevas capacitaciones que se identifiquen como necesarias una vez se implementen las recientes actualizaciones en el formato FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma V7 , se continua en el proceso de apropiación de este formato en materia de los campos adicionados para controlar los criterios ambientales (requisitos legales ambientales). El formato FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma V7 está disponible en el SIG http://10.115.245.74/mipg-sig?title=normograma&field_proceso_target_id=186&field_clasificacion_del_document_value=3. | Cerrada | 13 | 1 | 2025 | 100% | Se envio comunicación externa bajo el radicado No S2024004837, solicitando capacitaciones frente al componente legal y normativo que deben acatar las entidades distritales
[9 empty] | Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre los requisitos ambientales pertinentes al PIGA 2023, 2024 y siguientes vigencias. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada como mínimo una vez al año. | (# de actualizaciones de matriz requisitos legales ambientales realizadas/ # de actualizaciones programadas)*100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 25% | Se actualizó el formato FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma V7 está disponible en el SIG http://10.115.245.74/mipg-sig?title=normograma&field_proceso_target_id=186&field_clasificacion_del_document_value=3. Con este formato se convocará a mesa de trabajo técnica a los lideres operativos de los procesos con el fin de avanzar en el ultimo trimestre de 2024 en la consolidación de la información aportada sobre los requisitos ambientales 2023-2024. | Vencida | 13 | 1 | 2025 | 75% | Se realizó la actualización de la matriz FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal - Normograma Gestión Ambiental incluyendo el campo si le aplica algún tema ambiental), la cual se consolido y actualmente esta en proceso de revisión por parte de la oficina Jurídica
[9 empty] | Reportar a la SDA los seguimiento y actualización de la matriz de requisitos legales ambientales según cronogramas establecidos por SDA para 2024. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Un reporte requerido por la autoridad ambiental para cada vigencia. | (# de reportes elaborados/# reportes requeridos)*100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | Las gestiones que se realizaron durante el mes de septiembre aportaron a la actualización de los lineamientos documentados del proceso Gestión Ambiental, sobre la matriz de requisitos legales ambientales se realizó mesa de trabajo sobre el formato FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma V7, en este documento se incluyó un campo "LE APLICA ALGÚN CRITERIO AMBIENTAL" con lo cual se aporta a la identificación de los requisitos legales ambientales en RenoBo, este tema se trabajó con el líder operativo del proceso Gestión Jurídica. El formato FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma V7 actualizado en septiembre de 2024 está disponible en el SIG http://10.115.245.74/mipg-sig?title=normograma&field_proceso_target_id=186&field_clasificacion_del_document_value=3 En el último trimestre de 2024 se consolidará el reporte que todos los procesos suministren a través del formato FT-58 Matriz de Cumplimiento Legal – Normograma V7 para cumplir con los cronogramas que la autoridad ambiental SDA dispone con los mismos, se espera a 31 de diciembre de 2024 cumplir con el 100% de la información reportada en materia de requisitos legales ambientales. | Vencida | 13 | 1 | 2025 | 75% | Con la Matriz de cumplimiento legal revisada por la oficina jurídica antes del 31 de Enero de reportara a la SDA mediante la plataforma de Strom User se reportara la actualización, ya que la herramienta se habilita entre el 10 al 31 de enero.
46 | GA-2024-002 | 6 | 9 | 2024 | Gestión Ambiental | Auditoría Interna - AIAP Consultores | La planificación, implementación y control del PIGA, no ha considerado en su alcance la sede de Fontibón. Al revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales reportada del STORM a dic 2023 no se encuentra incluida la sede de Fontibón, la cual opera desde el 21 de diciembre 2022, lo cual incumple el alcance del PIGA. Considerando que la sede funciona hace más de un año. | Porque se prioriza la implementación del PIGA en la sede principal, dado que los contratos de arrendamiento con las otras sedes pueden variar y duración es reducida. | Diagnosticar en la planeación del PIGA las sedes con las que cuenta RenoBo en contratos de arrendamiento. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 10 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Dos diagnósticos al año de las sedes con las que cuenta RenoBo en contratos de arrendamiento. | (Diagnósticos elaborado/ Diagnósticos programados)*100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | En el mes de septiembre se realiza el primer diagnóstico para la planeación de la implementación de los lineamientos y acciones PIGA que apliquen a las sedes que tiene RenoBo en contratos de arrendamiento, se solicita a Servicios logísticos la relación de estos contratos de arrendamiento vigentes (se adjunta correo de gestión solicitud contratos de arrendamiento vigentes a septiembre de 2024). A la fecha las sedes identificadas son la principal en la Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100 y un depósito de archivo ubicado en la carrera 127 No 22G -15, Bodega 6 Fontibón ( se anexan contratos de arrendamiento vigentes a septiembre de 2024). Con el primer diagnóstico se verifica en los contratos la inclusión de la cláusula "18. Conocer, cumplir y respetar los lineamientos, principios y objetivos señalados en la Política Ambiental de la EMPRESA, desarrollada a través de los planes, programas, proyectos y estrategias definidas por el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa (PIGA, PIMS, entre otros). ( el proceso cuenta con contratos de arrendamiento vigentes a septiembre de 2024, controles ambientales en cláusula 18 sede Fontibón). En el cuarto trimestre de 2024 se avanza en las acciones PIGA que apliquen a la sede Fontibón como parte del Diagnóstico 2 y se documentará un informe de la implementación de las mismas. | Vencida | 13 | 1 | 2025 | 50% | Se realizo en los puntos de agua y luminarias de la Sede de Fontibón, sin embargo es importante aclarar que la sede de Fontibón termino su contrato arriendo el día 20 de diciembre del 2024, por lo cual se excluyo de la formulación del PIGA . NOTA: No se evidencian soportes del segundo dignáoslo implementado.
[9 empty] | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales incluyendo todas las sedes que se encuentren en el diagnóstico. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada como mínimo una vez al año. | (# de actualizaciones de Matriz de aspectos e impactos ambientales realizadas/ # de actualizaciones programadas)*100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | Se crea el documento nuevo FT--269 Matriz de Aspecto e Impactos Ambientales V1 , se adjuntan evidencias de la gestión adelantada con la Oficina Asesora de planeación para la formalización de este documento en SIG. NOTA: Esta actividad finaliza en el mes de diciembre de 2024 y su indicador es (# de actualizaciones de Matriz de aspectos e impactos ambientales realizadas/ # de actualizaciones programadas)*100%; meta Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada como mínimo una vez al año. Por lo anterior se dará cierre a la acción cuando se evalué en cuarto trimestre de la vigencia | Cerrada | 13 | 1 | 2025 | 100% | Se realizó la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas.
[9 empty] | Formular el plan de divulgación y socialización del PIGA para todas las sedes. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Un plan de divulgación y socialización para cada vigencia. | (# de planes de divulgaciones y socializaciones ejecutados/ # de planes de divulgaciones y socializaciones programados)* 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 50% | A través de correo electrónico y grupos de WhatsApp institucional durante el mes de septiembre se divulgan piezas comunicativas como parte de la campaña de comunicación PIGA 2024 (El proceso cuenta con las piezas de comunicación mes de septiembre de 2024). En el cuarto trimestre de 2024 se avanzara en las gestiones con la oficina asesora de comunicaciones para el cierre de esta campaña de comunicación PIGA en 2024 y como aporte a la planeación de la campaña de comunicación PIGA 2025. | Vencida | 13 | 1 | 2025 | 50% | El PIGA incluye la divulgación de los diferentes programas, por lo cual en el ultimo trimestre se realizaron varias campañas de divulgación del programa de manejo de residuos sólidos, uso eficiente de la energía, movilidad sostenible, compras públicas sostenibles y gestión del cambio climático. NOTA: No se evidencia soporte de la Formular el plan de divulgación y socialización del PIGA para todas las sedes además de no remitir soporte del indicador formulado por el área para esta actividad. Adicionalmente no se remitió avance las gestiones con la oficina asesora de comunicaciones para el cierre de esta campaña de comunicación PIGA en 2024 y como aporte a la planeación de la campaña de comunicación PIGA 2025, de acuerdo a lo informado en el anterior corte.
[9 empty] | Reportar a la SDA los seguimiento y actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales incorporando todas las sedes que estén vigentes en contrato de arrendamiento. | 6 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 | Director Administrativo y de TIC y Gestor Ambiental y Referente PIGA | Un reporte requerido por la autoridad ambiental para cada vigencia. | (# de reportes elaborados/# reportes requeridos)*100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 4 | 10 | 2024 | 25% | En el mes de septiembre se preparan los formatos para que los procesos reporten la información requerida para consolidar la información actualizada 2024 y la proyección de esta información a 2025, se formaliza el formato FT--269 Matriz de Aspecto e Impactos Ambientales V1. | Vencida | 13 | 1 | 2025 | 75% | Las diferentes áreas de la Entidad enviaron los diferentes insumos de acuerdo a sus competencias y la identificación de aspectos e impactos. Con este insumo antes del 31 de Enero de reportara a la SDA mediante la plataforma de Strom User su actualización, ya que la herramienta se habilita entre el 10 al 31 de enero.
47 | GA-2024-003 | 30 | 11 | 2024 | Gestión Ambiental | Evaluación y seguimiento de la implementación del PIGA 2023- 2024 SDA | La entidad genera aceite usado en las actividades de mantenimiento de los cuatro (4) vehículos con los que cuenta, realizado por el establecimiento BYD Motor Colombia S.A.S. como soportes de la gestión del aceite se evidenció certificado de tratamiento y disposición final, sin embargo, se desconoce la trazabilidad e información del registro de acopiador primario y el registro del movilizador. | Faltan controles documentados en materia de políticas del uso eficiente del agua en el marco de los lineamientos del actual Plan de Desarrollo distrital componente ambiental. | Actualizar el PIGA 2024-2027 con los lineamientos de SDA y la inclusión de controles al cumplimiento de las políticas del uso eficiente del agua en el marco del actual Plan de Desarrollo distrital 2024-2027 componente ambiental. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Un documento PIGA 2024-2027 actualizado con los lineamientos de SDA y la inclusión de controles al cumplimiento de las políticas del uso eficiente del agua. | Acta de concertación SDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PIGA por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 30 de noviembre de 2024
[9 empty] | Documentar articuladamente con la Dirección de Contratación, en el marco de la ISO 14001 y la guía de compras públicas sostenibles con el ambiente, los requisitos legales que en materia de contrataciones, compras y posibles subcontrataciones por parte del tercero, puedan generar afectaciones al medio ambiente conforme a los lineamientos documentados por Colombia Compra eficiente para las compras sostenibles y por SDA para el cumplimiento de requisitos legales ambientales. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Un documento con lineamientos del gestor ambiental sobre compras públicas sostenibles con el ambiente en RENOBO formalizado y socializado | Un documento con lineamientos del gestor ambiental sobre compras públicas sostenibles con el ambiente en RENOBO formalizado y socializado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PIGA por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 30 de noviembre de 2024
[9 empty] | Formalizar a la Dirección de Contratación la propuesta de cláusulas contractuales que se direccionan como controles ambientales a las compras y contrataciones sostenibles. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Una comunicación interna con cláusulas contractuales que se direccionan como controles ambientales a las compras y contrataciones sostenibles | Una comunicación interna con cláusulas contractuales que se direccionan como controles ambientales a las compras y contrataciones sostenibles | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PIGA por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 30 de noviembre de 2024
[9 empty] | Socializar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño los lineamientos ambientales para las compras sostenibles en RENOBO. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 1 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Un acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la socialización de los lineamientos ambientales para las compras sostenibles en RENOBO | Un acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la socialización de los lineamientos ambientales para las compras sostenibles en RENOBO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | N/A | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PIGA por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025. NOTA: Es importante que el seguimiento se realice desde la fecha de inicio de la acción que en este caso fue el 30 de noviembre de 2024
48 | GA-2024-004 | 30 | 11 | 2024 | Gestión Ambiental | Evaluación y seguimiento de la implementación del PIGA 2023- 2024 SDA | Pese a ser un requerimiento reiterativo, se evidenció que la entidad no se encuentra inscrita como generadora de residuos peligrosos en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM. | No hay comunicación permanente con SDA para prevenir incumplimientos normativos sin que medie ejercicio de auditoría. | Radicar comunicación SDA solicitando capacitaciones frente al componente legal que le aplica a las entidades distritales | 30 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | 100% de asistencia a las jornadas de capacitación impartidas por la SDA sobre el componente legal que le aplica a las entidades distritales | Asistencia a las jornadas de capacitación impartidas por la SDA sobre el componente legal que le aplica a las entidades distritales / Jornadas programadas por la SDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | 15% | Para el trimestre se participó en: 1. Ruta Hacia la Eficiencia Energética de las Entidades Públicas- Fundamentos básicos para una auditoría energética 20/12/2024 cuyas memorias se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1hQM7Z5QewRp0UnbHmN704T9OQdGoOcxv/view?usp=sharing 2.retroalimentación formulación PIGA - 10 de diciembre de 2024 en el siguiente link se encuentran las memorias: https://drive.google.com/file/d/1F9WPBZoGFHmoXWAy3Mm4AbKWx1YoCwg9/view?usp=sharing
|  |  | 11 | 2024 |  |  |  |  | Radicar comunicación SDA solicitando inscripción de la Empresa al RUA-RESPEL del IDEAM y reportando como responsable al Gestor Ambiental. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Inscripción al RUA-RESPEL formalizada | Inscripción al RUA-RESPEL formalizada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cerrada | 12 | 1 | 2025 | 100% | Radicar comunicación SDA solicitando inscripción de la Empresa al RUA-RESPEL del IDEAM Numero S2024004662 Inscripción RUA | 30 | 11
|  |  | 11 | 2024 |  |  |  |  | Cargar la información relacionada con la generación de residuos peligrosos en la plataforma RUA-RESPEL del IDEAM según las especificación de la SDA. | 30 | 11 | 2024 | 31 | 12 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | 100% Plataforma RUA-RESPEL del IDEAM actualizada con la información relacionada con la generación de residuos peligrosos | Reporte RUA-RESPEL para la vigencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 13 | 1 | 2025 | 0% | A la fecha no se ha recibido la instrucción por parte de la SDA para el cargue, mediante comunicación telefónica se informo que se debe esperar al oficio de confirmación de la inscripción por parte de la Entidad
49 | GA-2024-005 | 30 | 11 | 2024 | Gestión Ambiental | Evaluación y seguimiento de la implementación del PIGA 2023- 2024 SDA | La sede administrativa cuenta con un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos ubicado en el deposito 10 del sótano 2 (ver foto 1 y 2), el cual, no cumplía con la totalidad de condiciones locativas y operativas mínimas requeridas considerando la ausencia de señalización de áreas y el registro de las fechas de recepción y despacho de los residuos. No se allegaron soportes que permitieran verificar, que la entidad realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transportador por el traslado de residuos peligrosos durante la vigencia 2023-2024. La entidad informó que durante la vigencia 2023, se efectuó traslado de residuos peligrosos en vehículos institucionales a la campaña reciclaron de esta autoridad ambiental, sin embargo, no se evidenció soporte relacionado con el plan de transporte entregado al conductor donde se contemple: hora de salida de origen, hora de llegada al destino, ruta seleccionada y los teléfonos para notificación de emergencias. | A la fecha se estaba actualizando la guía de manejo de residuos peligrosos en su versión 2 y creando formatos para hacer clara su implementación. | Actualizar el documento GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos V1 incluyendo controles para señalización y registro de la generación de residuos peligrosos, proceso de traslado de estos residuos. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 6 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos formalizado en versión 2 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos formalizado en versión 2 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta |  |  |  | 25% | En proceso de actualización del documento GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos V1 incluyendo controles para señalización y registro de la generación de residuos peligrosos, proceso de traslado de estos residuos. |  |  | Ambiental
|  |  | 11 | 2024 |  |  |  |  | Crear formato para controlar el traslado de estos residuos descritos en GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 6 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | Formato traslado de residuos peligrosos formalizado en versión 1 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | Formato traslado de residuos peligrosos formalizado en versión 1 actualizado bajo los lineamientos definidos en la visita de la SDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta |  |  |  | 0% | la actualización del documento GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos V1, incluye la creación del formato para controlar el traslado de estos residuos descritos en GI-14 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. |  |  | Ambiental
|  |  | 11 | 2024 |  |  |  |  | Socializar las actualizaciones y nuevos documentos creados como controles la generación de residuos peligrosos. | 30 | 11 | 2024 | 30 | 7 | 2025 | Gestor Ambiental / Profesional delegado para PIGA | 100% documentos gestión ambiental para el manejo de residuos peligrosos según los lineamientos definidos en la visita de la SDA socializados | 100% documentos gestión ambiental para el manejo de residuos peligrosos según los lineamientos definidos en la visita de la SDA socializados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 |  | No Aplica para este seguimiento, con la versión aprobada de las actualizaciones del PIGA por parte del CIGD se reportarán avances en el primer seguimiento de 2025.
50 | GF-2024-001 | 20 | 10 | 2024 | Gestión Financiera | Auditoría Interna de Control Interno | Error contabilización IVA por valor de cuatrocientos mil pesos ($400.000) - Estados Financieros (Alianza) Al revisar los Estados Financieros enviados por Alianza Fiduciaria en comparación con los reportes presentados en el sistema SIVICOF, se detectó un error de contabilización por parte de la Fiduciaria en la vigencia 2023, por la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000), correspondiente al IVA. Esto obedeció a que fue registrada incorrectamente en la cuenta "Comisiones", cuando debería haberse contabilizado en la cuenta "Honorarios"; generando inconsistencia en el registro de la cuenta en la fiduciaria. | No existen ayudas tecnológicas que permitan realizar validaciones y pruebas de error para validar la consistencia de la información. | Elaborar una matriz financiera contable que permita hacer los cruces de información financiera mensual para proporcionar mayor calidad a los reportes SIVICOF. | 20 | 10 | 2024 | 31 | 3 | 2025 | Director Financiero y Grupo de Fiducias | 1 Matriz financiera contable que permita hacer los cruces de información financiera mensual para proporcionar mayor calidad a los reportes SIVICOF | 1 Matriz financiera contable que permita hacer los cruces de información financiera mensual para proporcionar mayor calidad a los reportes SIVICOF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Abierta | 12 | 1 | 2025 | % | En proceso de ejecución, los avances se presentarán en el primer seguimiento de 2025.
[19 empty] | Porcentaje de Avance |  |  |  | 54.48% |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | 61.4% |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | 89.3% |  | Porcentaje de Avance |  |  |  | 81.86%
|  | ELABORADO POR: | [7 empty] | FECHA | [5 empty] | REVISADO Y APROBADO POR: |  |  | FECHA
|  | Esperanza Peña Quintero | [7 empty] | 30 | 12 | 2024 |  |  |  | María Constanza Eraso Concha |  |  | 30 | 12 | 2024
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN ELABORADO POR: | [7 empty] | FECHA | [5 empty] | REVISADO Y APROBADO POR: |  |  | FECHA
|  | Lily Johanna Moreno Gonzalez | [7 empty] | 22 | 1 | 2025 |  |  |  | Janeth Villalba Mahecha |  |  | 21 | 1 | 2025
Note on C5: Fecha en la que se reporta el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on F5: Relacione el procesos al cual se va a asignar el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on H5: Describa de forma clara y completa el hallazgo, no conformidad o acción de mejora.
Note on I5: Realice un adecuado análisis para determinar la causa raíz que origina el hallazgo o no conformidad, a través de las diferentes técnicas y metodologías existentes (Los 5 ¿por qué?, Diagrama de espina de pescado de causa y efecto, lluvia de ideas aplicando los 6 Ms, entre otras.
Note on J5: Describa la acción(es) que se llevara(n) a cabo para eliminar la causa raíz del hallazgo.
Note on Q5: Relacione el cargo responsable de ejecutar la acción.
Note on R5: Producto o resultado esperado de la(s) acción(es).
Note on S5: Medición del Resultado o Producto
Note on T5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on U5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AB5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AC5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AJ5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AK5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AR5: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AS5: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on U6: user: Fecha del reporte del seguimiento
Note on X6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on Y6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AF6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AG6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AN6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AO6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.
Note on AV6: Porcentaje de avance de la acción, según el indicador establecido.
Note on AW6: Relacione acá la descripción cualitativa del avance.

## Hoja1
Proceso | Total, de Hallazgos | Total, de Acciones | Acciones Abiertas |  |  | Acciones
|  |  | Dentro de términos | Vencidas | Cumplidas inefectivas | Cerradas
Ejecución de Proyectos | 2 | 7 | - | - | - | 7
Estructuración de Proyectos | 3 | 3 | - | - | 1 | 2
Gestión Documental | 1 | 1 | - | - | - | 1
Gestión Predial | 7 | 10 | 3 | - | - | 7
Gestión de Talento Humano | 5 | 9 | 6 | - | - | 3
Gestión Financiera | 1 | 2 | - | 2 | - | -
Gestión Contractual | 9 | 15 | - | - | - | 15
Direccionamiento y Planeación Institucional | 1 | 4 | - | - | - | 4
Control Disciplinario Interno | 1 | 4 | - | - | - | 4
Gestión Comercial | 4 | 5 | 1 | - | - | 4
Gestión del Conocimiento y la innovación | 1 | 5 | 1 | - | - | 4
Gestión de TIC | 7 | 24 | 22 | 1 | - | 1
Evaluación y Seguimiento | 2 | 2 | 1 | - | - | 1
Gestión Ambiental | 4 | 13 | 5 | 5 | - | 3
TOTAL | 48 | 104 | 39 | 8 | 1 | 56
|  |  | 37.5% | 7.692% | 0.9615% | 53.85%

## Control (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  | Código: FT-32 | Versión 2
|  |  | Fecha: 02/12/2019 | Página:1 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Descripción de la modificación
1 | 2016-12-21 | Documento original.
2 | 2019-12-02 | Inclusión del campo "Causas" y ajuste del código de FT-ES-ACPM-02 a FT-32, según GI-02 Guía para elaboración y actualización de documentos.
ELABORADO POR: |  |  | ESTANDARIZADO POR: | REVISADO Y APROBADO POR:
José Ramón Santis Jiménez Contratista Oficina de Control Interno |  |  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Janeth Villalba Mahecha Jefe Oficina de Control Interno