## Hoja1
Entidad: |  | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
Vigencia: |  | 2017
Fecha publicación |  | Septiembre de 2017
Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2017
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas |  | Actividades Cumplidas |  | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % de avance Abril | % de avance Agosto | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de riesgo de corrupción | 1 Política de administración de riesgos | Documentar la Política de Administración de Riesgos siguiendo los lineamientos establecidos por la norma NTDSIG 001:2011 en su numeral 4.2.2. |  | La política general de administración de riesgos quedó incluida en el manual del Sistema Integrado de Gestión |  | Jefe OAP, Jefe de Control Interno, Equipo del SIG | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 100% | 100% | El Manual fue adoptado mediante Resolución 114 de 2016. http://10.115.245.74/sig/mejoramiento-continuo Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
| 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Documentar el procedimiento de Administración del Riesgo bajo los lineamientos establecidos por la norma NTDSIG 001:2011 e implementar formatos de riesgos de gestión y riesgos de corrupción. |  | Se documentaron el procedimiento de administración del riesgo, la guía de administración de riesgos y los formatos de mapas de riesgos. El procedimiento se encuentra publicado en la Erunet |  | Equipo SIG Jefe de Control Interno | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 50% | 100% | Procedimiento aprobado 18/05/2017 y debidamente publicado en la ERUnet. http://10.115.245.74/sig/mejoramiento-continuo
|  | Socializar la metodología para el levantamiento de riesgos incluyendo riesgos de corrupción. |  | Se socializó la metodología para el levantamiento de riesgos incluyendo riesgos de corrupción. |  | Equipo SIG Jefe de Control Interno | 2017-04-01 | 2017-05-30 | 0% | 100%
|  | Realizar mesas de trabajo para documentar el contexto estratégico (DOFA) por procesos incluyendo el tema de corrupción. |  | Se realizaron mesas de trabajo para documentar el contexto estratégico (DOFA) por procesos incluyendo el tema de corrupción. | Se realizaron mesas de trabajo para documentar el contexto estratégico (DOFA) por procesos incluyendo el tema de corrupción. | Equipo SIG, Líderes de proceso, Equipos de Trabajo Jefe de Control Interno |  |  | 0% | 100%
|  | Levantar los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos). |  | Se levantaron los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos). | Se levantaron los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos). |  |  |  | 0% | 100% | Se levantaron los riesgos por procesos incluyendo el tema de corrupción (identificación, análisis, valoración, acciones y evaluación de los riesgos).
|  | Consolidar contexto estratégico y mapa de riesgos por proceso e institucional | Consolidar contexto estratégico y mapa de riesgos por proceso e institucional | Actividad en ejecución, se está consolidando el contexto estratégico y el mapa de riesgos por proceso e institucional | Actividad en ejecución, se está consolidando el contexto estratégico y el mapa de riesgos por proceso e institucional | Equipo SIG |  |  | 0% | 70%
|  | Aprobar contexto estratégico y mapa de riesgos por proceso e institucional |  |  |  | Comité Directivo del SIG o el Representante de la Alta Dirección para el SIG |  |  | 0% | 0% | Esta actividad se realizará una vez se consoliden el mapa de riesgo institucional y el contexto estratégico institucional
| 3 Consulta y divulgación | Publicar el mapa de procesos institucional en la página web de la empresa. | Publicar el mapa de procesos institucional en la página web de la empresa. |  |  | Equipo SIG, Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-05-30 | N/A | 0% | Esta actividad se realizará una vez se consoliden el mapa de riesgo institucional y el contexto estratégico institucional
| 4 Monitoreo y revisión | Realizar dos autoevaluación trimestral al mapa de riesgos de los procesos | Realizar dos autoevaluación trimestral al mapa de riesgos de los procesos | Se realizó un seguimiento con corte a Abril de 2017. (Mapa de riesgos transicional) | Se realizó un seguimeinto con corte a Abril de 2017. (Mapa de riesgos transicional) | Líder de Proceso y Equipo de Trabajo | 2017-06-30 | 2017-12-31 | N/A | 50% | Se están realizando Autoevaluaciones de manera cuatrimestral y se reportan los avances y evidencias de los mismos a la Oficina de Control Interno
| 5 Seguimiento | Realizar dos seguimiento independiente al mapa de riesgos por proceso. | Realizar dos seguimiento independiente al mapa de riesgos por proceso. | Se realizó un seguimiento con corte a Abril de 2017.(Mapa de riesgos transicional) | Se realizó un seguimeinto con corte a Abril de 2017.(Mapa de riesgos transicional) | Jefe de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2017-06-30 | 2017-12-31 | N/A | 50% | Se realizó seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno quien presento un informe con corte a 30 de Abril radicado No. 20171100013213
2. Racionalización de Trámites | Subcomponente 1 Identificación de Trámites | Cancelar los registros SUIT de las empresas ERU y METROVIVIENDA | Cancelar los registros SUIT de las empresas ERU y METROVIVIENDA | Se realizó solicitud de actualización de la información a EVA del DAFP. |  | Equipo SIG - Encargados de los trámites | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Nombrar Administrador de Usuarios y Administración de Trámites del SUIT - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Nombrar Administrador de Usuarios y Administración de Trámites del SUIT - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Se nombraron Administrador de Usuarios y Administración de Trámites del SUIT mediante Acta No 01 Comité Directivo SIG del 31/01/2017 |  | Representante Alta Dirección SIG | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Determinar los trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Determinar los trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. | Tramites METROVIVIENDA Tramites ERU |  | Responsables de trámites, Equipo SIG, Administrador de Trámites | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | De acuerdo a capacitación del DAFP se determinó seguir con la revisión de los trámites actuales de las empresas. Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SIGER | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SIGER | Se realizó solicitud de actualización de la información a EVA del DAFP. |  | Administrador de Trámites | 2016-04-01 | 2017-04-30 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SUIT 3.0 | Crear la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. en el SUIT 3.0 | Se realizó solicitud de actualización de la información a EVA del DAFP. |  | Administrador de Trámites | 2016-04-01 | 2017-04-30 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Solicitar capacitación al DAFP sobre el aplicativo SUIT 3.0 - Inscripción de Trámites |  | Correo electrónico al DAFP donde se inscribieron los representantes de la empresa a la capacitación SUIT |  | Administrador de Trámites | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
3. Rendición de Cuentas | 1 Información de calidad y en lenguaje comprensivo | Implementar la política de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | Implementar la política de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta un avance en la formulación de la Política de la entidad (Estrategia de Comunicación). Este documento ya fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación y se encuentra pendiente por revisión final su posterior aprobación, publicación y socialización. "PLAN ESTRATEGICO OAC 2017 - PARA REVISIÓN" |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 0% | 50% | Documento denominado "PLAN ESTRATEGICO OAC 2017 - PARA REVISIÓN"
|  | Elaborar el cronograma de acciones dentro de la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas. | Elaborar el cronograma de acciones dentro de la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas. | Cronograma de Rendición de Cuentas |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Ejecutar la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | Ejecutar la política de comunicación de la entidad como mecanismo para el proceso de Rendición de Cuentas | Mayo: Se realizaron 18 actividades de 21 programadas en el cronograma, equivalente a una ejecución del 9,55% Junio: Se realizaron 15 actividades de 21 programadas en el cronograma, equivalente a una ejecución del 7,89% Julio: Se realizaron 15 actividades de 21 programadas en el cronograma, equivalente a una ejecución del 7,89% Agosto: Se realizaron 19 actividades de 21 programadas en el cronograma, equivalente a una ejecución del 10% |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 8% | 43.33%
| 2 Diálogo de doble vía entre la ciudadanía y sus organizaciones | Determinar actores, partes interesadas y sus necesidades de información - Mapa y Caracterización | Determinar actores, partes interesadas y sus necesidades de información - Mapa y Caracterización | La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta un avance en la caracterización de los actores tanto Internos como externos, esta información se presenta incluida dentro del Documento PLAN ESTRATEGICO OAC 2017 - PARA REVISIÓN en el numeral 4.2.2 Público Interno y Externo. Así mismo este se encuentra en proceso de revisión y aprobación. |  | Jefe OAC y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 0% | 50%
|  | Ejecución de la política de estrategias de Gestión Social en proyectos | Ejecución de la política de estrategias de Gestión Social en proyectos | Las estrategias de gestión social se aplican en los proyectos que gestiona la empresa según el ciclo de estructuración de proyectos. Cumpliendo con el 100% de las actividades al corte que equivalen al 60% del corte evaluado. |  | Jefe de Gestión Social y equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 40% | 60% | El Registro de atención a la comunidad de proyectos se encuentra ubicado en el la Oficina de Gestión Social.
| 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Concursos o actividades que estén orientados a reforzar el comportamiento de los servidores públicos hacia el proceso de rendición de Cuentas | Concursos o actividades que estén orientados a reforzar el comportamiento de los servidores públicos hacia el proceso de rendición de Cuentas | Se programo una Actividad de Rendición de cuentas que se desarrollara en el mes de septiembre de 2017 |  | Equipo SIG | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | 50% | Esta actividad se tiene programada para ejecutar el 22/09/2017 dentro del proceso de reinducción de la empresa.
| 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar seguimiento a las actividades de rendición de cuentas (análisis de la información obtenida por las partes interesadas después de la rendición de cuentas). | Realizar seguimiento a las actividades de rendición de cuentas (análisis de la información obtenida por las partes interesadas después de la rendición de cuentas). |  |  | Equipo OAP - OAC | 2017-04-30 | 2017-12-31 |  | N/A | Esta actividad se tiene programada para ejecutar el 22/09/2017 una vez termine la actividad de rendición de cuentas dentro del proceso de reinducción de la empresa.
|  | Evaluar las acciones definidas para la rendición de cuentas. | Evaluar las acciones definidas para la rendición de cuentas. |  |  | Equipo OAP - OAC | 2017-04-30 | 2017-12-31 |  | N/A | Esta actividad se tiene programada para ejecutar el 22/09/2017 una vez termine la actividad de rendición de cuentas dentro del proceso de reinducción de la empresa.
4. Atención al Ciudadano | 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Elaborar y socializar el informe trimestral de las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la empresa. | Elaborar y socializar el informe trimestral de las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la empresa. | Informes trimestrales marzo y junio de las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la empresa. |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 25% | 50% | http://www.eru.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-peticiones-quejas-reclamos-2
| 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Documentar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Documentar el Protocolo de Atención al Ciudadano. | Se actualizó el Protocolo de Atención al Ciudadano con fecha 28/03/2017. |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 50% | 100% | http://10.115.245.74/sig/atencion-ciudadano
| 3 Talento Humano | Realizar fortalecimiento institucional en los temas de atención al ciudadano a través de sensibilizaciones grupales. Mantener actualizado al equipo de atención al ciudadano acerca de las disposiciones legales de atención al ciudadano. | Realizar fortalecimiento institucional en los temas de atención al ciudadano a través de sensibilizaciones grupales. Mantener actualizado al equipo de atención al ciudadano acerca de las disposiciones legales de atención al ciudadano. | El día 15 de febrero se realizó capacitación acerca de las generalidades de atención al ciudadano y SDQS, a todas las personas encargadas de manejar el sistema distrital, en la empresa. |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 50% | 50% | Se realizó una capacitación de dos programadas para el año. Se tiene previsto la segunda capacitación para los días 8 y 14 de septiembre ( Capacitación Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano).
| 4 Normativo y procedimental | Documentar el Procedimiento Atención al Ciudadano e Instituciones y los formatos correspondientes al mismo. | Documentar el Procedimiento Atención al Ciudadano e Instituciones y los formatos correspondientes al mismo. | Procedimiento de atención al ciudadano aprobado y publicado |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 50% | 100% | http://10.115.245.74/sig/atencion-ciudadano
| 5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar evaluación de la atención al ciudadano, en cuanto a la calidad, calidez, oportunidad y coherencia en la respuesta. | Realizar evaluación de la atención al ciudadano, en cuanto a la calidad, calidez, oportunidad y coherencia en la respuesta. | Se aplicaron las encuestas a la comunidad. Cumpliendo con el 100% de las actividades programadas que equivalen al 66% del corte evaluado. |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 20% | 66%
|  | Medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad en el punto de atención al ciudadano. | Medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad en el punto de atención al ciudadano. |  |  | Jefe OGS y Equipo de trabajo | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 20% | 66%
| 6 Seguimiento | Monitorear las acciones definidas para la atención al ciudadano. | Monitorear las acciones definidas para la atención al ciudadano. | Se realizaron los informes trimestrales (marzo - junio) denominados "Informe de seguimiento a la satisfacción a los ciudadanos" |  | Jefe OGS | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 25% | 50% | http://www.eru.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-peticiones-quejas-reclamos-2
|  | Evaluar las acciones definidas para la atención al ciudadano. | Evaluar las acciones definidas para la atención al ciudadano. |  |  | Jefe OGS | 2017-03-03 | 2017-12-31 | 25% | 50% | http://www.eru.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-peticiones-quejas-reclamos-2
5. Transparencia y acceso de la información | 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Se realizo diagnostico para verificar el cumplimiento de Ley de Transparencia dentro de la entidad por parte de cada una de las áreas. Generando como evidencia la "Matriz Transparencia por área" | Se realiza diagnostico para verificar el cumplimiento de Ley de Tranparencia dentro de la entidad por parte de cada una de las áreas | Jefe OAC y Equipo de Trabajo | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia. | Se ejecuto el cronograma de implementación de Ley de Transparencia 2017 de la entidad del cual se han cumplido 47 actividades de 54 que lo conforman | Se elabora el cronograma de implementación de Ley de Tranparencia 2017 de la entidad | Jefe OAC y Equipo de Trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 70% | 87%
|  | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Realizar diagnóstico para verificar el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Se realizó el diagnostico de la Implementación de Gobierno en Línea en el mes de mayo de 2017 | Actividad en ejecución. Se adelantaron acciones para determinar el cumplimiento de la Estrategia GEL así: Presentación GEL a la Alta Dirección. Conformación del Comité GEL. Presentación GEL apara Comité Operativo del SIG. | Subgerente de Gestión Corporativa y Líder GEL | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 50% | 100%
|  | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Elaborar y ejecutar cronograma de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. | Se elaboró el cronograma hasta el mes de Agosto equivalente al 75% y se han cumplido 100% de las actividades programadas hasta el mes de agosto. | Se elaboró el cromograma y se incorporó a la presentación GEL. | Subgerente de Gestión Corporativa y Líder GEL | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 70% | 87.5%
| 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Garantizar la aplicación del principio de gratuidad y revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Garantizar la aplicación del principio de gratuidad y revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Dentro de la gestión de los trámites en el SUIT -descripción del pago: Se describe que los trámites no tiene valor para el usuario. | Actividad en ejecución. Los requerimientos de solicitud de información recibidos por medio del SDQS son atendidos dentro de los tiempos establecidos . La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Todas las dependencias | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 0% | 50%
|  | Identificar y publicar datos abiertos que puedan impactar en los usuarios y ciudadanos | Identificar y publicar datos abiertos que puedan impactar en los usuarios y ciudadanos | Se realiza análisis de la información recolectada en la Empresa, para el tema específico de activos digitales y electrónicos. Se programa la socialización de datos abiertos para el 30 de septiembre de 2017 | Actividad en ejecución. Se envío correo a las dependencias para el levantamiento de la matriz de activos de información que incluye datos abiertos, con anexo para cada dependencia de la matriz construida para cada uno por parte de Sistemas. La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Subgerentes, directores, coordinadores (todas las áreas) y Líder GEL | 2017-03-01 | 2017-07-30 | 40% | 75%
| 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | Construir instrumentos de la gestión de la información como: Registro o inventario de activos de información |  | Se consolido la información y se presentara en el comité Directivo del 30 de septiembre de 2017 |  | Subgerente de Gestión Corporativa, Líder GEL, Coordinador de Gestión Documental - Especialista en seguridad de la información no existe en la entidad por lo tanto se debe contratar (Participan todas las áreas) | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 50% | 75% | Se presentan los resultados del levantamiento de información y datos abiertos por cada área de la empresa ante comité directivo, para el tema específico de activos digitales y electrónicos
|  | Construir instrumentos de la gestión de la información como: esquema de publicación de información | Construir instrumentos de la gestión de la información como: esquema de publicación de información, | Esquema de publicación Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 2017 | Se construye el esquema de publicación de información como instrumento de la gestión de la información | Subgerente de Gestión Corporativa y OAC | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Construir instrumentos de la gestión de la información como: índice de información clasificada y reservada. | Construir instrumentos de la gestión de la información como: índice de información clasificada y reservada. | Se recolectaron los activos de información con clasificación reservada y clasificada para el tema específico de activos digitales y electrónicos | Actividad en ejecución. El área de sistemas viene trabajando la metodología para el levantamiento de información clasificada y reservada en la empresa. La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Subgerente de Gestión Corporativa, Líder GEL, Coordinador de Gestión Documental - Especialista en seguridad de la información no existe en la entidad por lo tanto se debe contratar (Participan todos los funcionarios) | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 10% | 75% | Se presentan los resultados índice de información clasificada y reservada en el comité Directivo del 30 de septiembre de 2017
| 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Proponer los trámites en el SUIT 3.0 | Proponer los trámites en el SUIT 3.0 | La Empresa postuló el trámite “Opción para el cumplimiento del traslado para provisión VIS-VIP” ante el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 11/05/2017 |  | Administrador de Trámites | 2017-05-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT. Documento postulación trámite ante el SUIT http://www.suit.gov.co/autorizacion-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=107rzx55a6_3
|  | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | Ejecutar las tareas pendientes solicitadas por el DAFP para los trámites propuestos en el SUIT | La Empresa ejecutó las tareas pendientes solicitadas por el DAFP y envió para revisión la propuesta de los trámites |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT. Documento tareas SUIT 3.0 http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home_predetalle.jsf?_adf.ctrl-state=vcwqo2au_3
|  | Enviar para revisión la propuesta de los trámites en el SUIT 3.0 con los ajustes solicitados por el DAFP | Enviar para revisión la propuesta de los trámites en el SUIT 3.0 con los ajustes solicitados por el DAFP |  |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 100% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT. Documento tareas SUIT 3.0 http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home_predetalle.jsf?_adf.ctrl-state=vcwqo2au_3
|  | Notificarse de la Inscripción de los trámites en el SUIT 3.0 por parte del DAFP | Notificarse de la Inscripción de los trámites en el SUIT 3.0 por parte del DAFP | La notificación se realizará una vez el DAFP inscriban los trámites. Se remitió comunicación al DAFP para agilizar el proceso de inscripción de los trámites. |  | Administrador de Trámites | 2017-06-01 | 2017-06-30 | N/A | 0% | La fecha de terminación de ésta actividad queda supeditada al trámite interno del DAFP- SUIT.
|  | Verificar la inclusión en el portal web de la empresa, tecnologías para personas en condición de discapacidad. | Verificar la inclusión en el portal web de la empresa, tecnologías para personas en condición de discapacidad. | A la fecha no se presenta inclusión de tecnologías para personas en condición de discapacidad. |  | Jefe OAC y Equipo de Trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0% | 0%
| 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Medir la eficacia en los trámites de quejas y reclamos que se presenten a la empresa y realizar seguimiento al tiempo promedio en que se realiza un trámite. | Medir la eficacia en los trámites de quejas y reclamos que se presenten a la empresa y realizar seguimiento al tiempo promedio en que se realiza un trámite. | El proceso de Atención al Ciudadano tiene pendiente el establecimiento de sus indicadores de gestión, pero basados en el reporte de requerimientos del SDQS se determinó la siguiente información para el segundo trimestre de la vigencia: Atención Oportuna de Requerimientos: 497 Requerimientos atendidos dentro del trimestre / 524 Requerimientos recibidos dentro del trimestre: 94,84% de atención de requerimientos. Tiempo Promedio de Atención de Requerimientos: 2850 días de sumatoria de atención de requerimientos / 497 Requerimientos atendidos dentro del periodo: 5,73 días de promedio de atención de requerimientos. (1-15 días - satisfactorio). De los datos SDQS se reporto por parte del proceso que de la totalidad de requerimientos recibidos en el segundo trimestre solo 18 fueron de solicitud de información, y se reporto que estos fueron atendidos en su totalidad dentro de los tiempos establecidos. Este dato se manejara en base al 100% de cumplimiento del periodo evaluado (cuatrimestre). | El proceso de Atención al Ciudadano tiene pendiente el establecimiento de sus indicadores de gestión, pero basados en el reporte de requerimientos del SDQS se determinó la siguiente información para el primer trimestre de la vigencia: Atención Oportuna de Requerimientos: 208 Requerimientos atendidos dentro del trimestre / 232 Requerimientos recibidos dentro del trimeste: 89.65% de atención de requerimientos. Tiempo Promedio de Atención de Requerimientos: 882 días de sumatoria de atención de requerimientos / 208 Requerimientos atendidos dentro del periodo: 4.24 días de promedio de atención de requerimientos. (1-15 días - satisfactorio). | Jefe OGS y Equipo de Trabajo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 89.65% | 94.84%
6 - Iniciativa Adicional: Fortalecimiento de la Ética | 1 Fortalecimiento de la Ética | Adoptar el Código de Ética de la empresa. |  | Se adoptó el Código de Ética de la empresa el 29/11/2016 Resolución 115/2016 | Se adoptó el Código de Ética de la empresa el 29/11/2016 | Subgerente de Gestión Corporativa Equipo de Trabajo de Talento Humano | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 100% | 100% | Actividad cumplida en primer cuatrimestre de 2017
|  | Activar el grupo de sembradores de ética con el fin de fomentar en la empresa los temas relacionados al ideario ético. |  | Se activó el grupo de sembradores de ética con el fin de fomentar en la empresa los temas relacionados al ideario ético. Resolución 183/2017 | Actividad en ejecución, el equipo de Talento Humano está diseñando la estrategia para la convocatoria de los "sembradores de ética" | Subgerente de Gestión Corporativa Equipo de Trabajo de Talento Humano | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 10% | 100%
|  | Realizar actividades de apropiación del ideario ético en la empresa, con el apoyo del Equipo SIG y la Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Esta actividad se desarrollará una vez se conforme el grupo de "sembradores de ética". La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Esta actividad se desarrollará una vez se conforme el grupo de "sembradores de ética". La actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | Grupo Sembradores de Ética | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0% | 75%
TOTAL IMPLEMENTACIÓN CORTE EVALUADO | [8 empty] | 45.19% | 74.47%