## Hoja1
[14 empty] | cronograma | [95 empty] | cronograma
META PDD | EJE PGA DISTRITO | Línea estratégica del PGA DISTRITO | PILARES PLAN ESTRATEGICO REVITALIZACIÓN URBANA | Meta FUSS | Actividad Plan Acción | INSTRUMENTO / ELEMENTOS DEL SISTEMA | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PROGRAMA/ ELEMENTO DEL SISTEMA | ODS/MEDICION DE IMPACTOS | OBJETIVO GENERAL PIGA | OBJETIVOS ESPECIFIOS CADA PROGRAMA | META PIGA CUATRENIO | INDICADOR PIGA CONCERTADO | ENERO | [18 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO | [18 empty] | ABRIL | [18 empty] | MAYO | [18 empty] | JUNIO | [17 empty] | JULIO | [21 empty] | AGOSTO | [18 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [20 empty] | NOVIEMBRE | [18 empty] | DICIEMBRE
[14 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar dos talleres de uso eficiente del agua y hábitos de consumo con la EAB. | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIENTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: MARZO 18; JULIO 23
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar dos capacitaciones - huertas urbanas - taller JBB | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIENTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: JUNIO 12; NOVIEMBRE 19
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Dar inicio al proceso de adquisición de insumos PIGA 2026 | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo responsable | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIENTAL | Fomentar un consumo responsable al adquirir productos y servicios en RenoBo durante el cuatrienio. | Incluir cláusulas ambientales en el 100% de los contratos pertinentes | (N° de contratos con cláusulas ambientales / N° de contratos pertinentes) *100 | bar: ABRIL 6 to ABRIL 30; SEPTIEMBRE 29
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | 24-27 Agosto Semana mundial del agua Realizar un taller Ahorro del Agua Entregar Bolsas Reutilizables a los participantes en la semana. Distribuir folletos y utilizar las redes sociales con datos sobre el agua. | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIENTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: AGOSTO 24 to AGOSTO 27
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar un taller día internacional de la preservación de la capa de ozono. | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: SEPTIEMBRE 16
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar dos capacitaciones Compras Públicas Sostenibles | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: MARZO 6; SEPTIEMBRE 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar una campaña de cero papel fomentando el uso de herramientas tecnológicas | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: FEBRERO 17
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Desarrollar una caminata ecológica JBB para conmemorar el Día de los Parques Nacionales Naturales noviembre 9 | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: NOVIEMBRE 9
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar un taller de Plásticos de un solo uso - Ministerio de Ambiente | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: ABRIL 14; OCTUBRE 27
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar una taller de siembra - Día Mundial de los Suelos. | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar cuatro capacitaciones y/o talleres en Gestión Integral de Residuos. | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: MARZO 10; JUNIO 24; SEPTIEMBRE 16; DICIEMBRE 10
[5 empty] | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Campaña bimensual “Separa bien” | Programa de comunicación, formación y sensibilización | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | PROMOVER Y MEJORAR CONTINUAMENTE LA GESTIÓN AMBIEMNTAL | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales | #Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: MARZO 10; JUNIO 24; SEPTIEMBRE 16; DICIEMBRE 10
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Elaborar y reportar el Plan de Acción Interno UAESP TRIMESTRAL en cual se se soporta la cantidad de residuos generados y elaborar el Plan de Acción para el 2026 | Gestión Ambiental | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 13; ENERO 26 to ENERO 30; ABRIL 10; JULIO 7; OCTUBRE 13
[5 empty] | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Seguimiento mensual de generación por tipo | Gestión de Resiudos | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 13; ENERO 26 to ENERO 30; ABRIL 10; JULIO 7; OCTUBRE 13
[5 empty] | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Control de residuos peligrosos (tonner) con actas de entrega campañas de recolección de pilas | Gestión de Resiudos | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 13; ENERO 26 to ENERO 30; ABRIL 10; JULIO 7; OCTUBRE 13
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Elaborar y reportar el Plan de Acción Interno semestral UAESP, mediante el consolidado de los residuos aprovechables generados en la Empresa | Gestión Ambiental | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 13; JULIO 10
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Reporte cumplimiento plan de acción PIGA - SDA Plataforma Strom User | Gestión Ambiental | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 26 to ENERO 30; JULIO 24 to JULIO 31
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar el reporte de Movilidad Sostenible | Gestión del Cambio Climático. | 13. Acción por el clima | MINIMIZAR LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA | Implementar prácticas sostenibles que aporten a mantener las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que genera la Empresa por la utilización de elementos que contribuyen al cambio climático | Mantener las emisiones de CO2 en la entidad en 25.29Ton. CO2 Eq | # de ton CO2 Eq 2024 (-) # de ton CO2 Eq anual | bar: ENERO 26 to ENERO 30
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Elaborar y enviar el reporte semestral de avance PACA a la SDA | Gestión Ambiental | 11_ Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles |  |  | NA | NA | bar: ENERO 26 to ENERO 30; JULIO 24 to JULIO 31
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar seguimiento a los consumos de agua, calculo de los consumos de agua | Uso Eficiente del agua | 7. Agua Limpia y Saneamiento | IMPULSAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES | Mantener el consumo promedio per cápita de agua en las instalaciones de RenoBo durante el cuatrienio. | Mantener en el cuatrienio el promedio mensual de consumo per cápita 0.64 m3 | Consumo promedio per cápita bimensual de la vigencia /número de personas * 100 | bar: FEBRERO 25 to FEBRERO 27; MAYO 27 to JUNIO 1; AGOSTO 27 to AGOSTO 31; NOVIEMBRE 26 to NOVIEMBRE 30
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Mediante los formatos establecidos, se realiza recorrido en la empresa y se verifica el numero y funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios | Uso Eficiente del agua | 7. Agua Limpia y Saneamiento | IMPULSAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES | Mantener el consumo promedio per cápita de agua en las instalaciones de RenoBo durante el cuatrienio. | Mantener en el cuatrienio el promedio mensual de consumo per cápita 0.64 m3 | Consumo promedio per cápita bimensual de la vigencia /número de personas * 100 | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3; ABRIL 6 to ABRIL 7; JUNIO 2 to JUNIO 3; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar seguimiento a los consumos de energía, calculo de los consumos de energía. | Uso Eficiente de la Energía | 7. Energía asequible y no Contaminante, | IMPULSAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES | Mantener una utilización óptima de la energía en toda la Entidad | Disminuir durante el cuatrenio un 0.3 % el consumo de energía. | (Consumo promedio de energía mensual 2024 (-) el Promedio de consumo mensual de la vigencia/número de personas )*100.
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Mediante los formatos establecidos, se realiza recorrido en la empresa y se verifica el numero y funcionamiento de las luminarias | Uso Eficiente de la Energía | 7. Energía asequible y no Contaminante, | IMPULSAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES | Mantener una utilización óptima de la energía en toda la Entidad | Disminuir durante el cuatrenio un 0.3 % el consumo de energía. | (Consumo promedio de energía mensual 2024 (-) el Promedio de consumo mensual de la vigencia/número de personas )*100.
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Formular el documento de huella de carbono | Programa de Gestión del Cambio | 13. Acción por el clima | MINIMIZAR LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA | Implementar prácticas sostenibles que aporten a mantener las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que genera la Empresa por la utilización de elementos que contribuyen al cambio climático. | Mantener las emisiones de CO2 en la entidad en 25.29Ton. CO2 Eq. | # de ton CO2 Eq 2024 (-) # de ton CO2 Eq anual
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Verificación de la guía de Plan de Contingencia Ambiental y determinar si debe ser actualizada o derogada | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar la encuesta de movilidad sostenible en la Empresa | Gestión del Cambio Climático. | 13. Acción por el clima | MINIMIZAR LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA | Implementar prácticas sostenibles que aporten a mantener las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que genera la Empresa por la utilización de elementos que contribuyen al cambio climático | Mantener las emisiones de CO2 en la entidad en 25.29Ton. CO2 Eq | # de ton CO2 Eq 2024 (-) # de ton CO2 Eq anual
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Realizar reunión con Secretaría de Movilidad para evaluar resultados encuestas | Gestión del Cambio Climático. | 13. Acción por el clima | MINIMIZAR LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA MISIONALIDAD DE LA EMPRESA | Implementar prácticas sostenibles que aporten a mantener las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que genera la Empresa por la utilización de elementos que contribuyen al cambio climático | Mantener las emisiones de CO2 en la entidad en 25.29Ton. CO2 Eq | # de ton CO2 Eq 2024 (-) # de ton CO2 Eq anual
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Reporte de indicadores del proceso de gestión ambiental - trimestral | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 5 to ENERO 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente |  | Elaboración y reporte de plan de mejoramiento proceso de Gestión Ambiental | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 5 to ENERO 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Elaboración y reporte de Mapa de riesgos | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Elaboración y reporte de Acuerdos de Gestión | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 5 to ENERO 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Elaboración y reporte Mapa de oportunidades | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 5 to ENERO 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Elaboración y reporte MIPG | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 5 to ENERO 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Elaboración y reporte FUSS | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 9 to ENERO 14
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Asistencia y participación mesa de lideres operativos | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Asistencia y participación Comisión Intersectorial CIPPSA | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Elaborar Plan de Acción 2026 | MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA - PAI | Actualizar el Plan de Acción Interno para el manejo de residuos sólidos 2026 | Gestión Ambiental | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 7 to ENERO 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA - PAI | Enviar el Plan de Acción Interno para el manejo de residuos sólidos 2026 a la UAESP mediante el correo del PIGA | Gestión Ambiental | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ENERO 8
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Solicitar la publicación en SIG la versión del Plan de Acción Interno aprobado por la UAESP. | Plan de mejoramiento | 16 _Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | Promover en los colaboradores de RenoBo la adquisición de conocimientos en temas ambientales | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales. | (#Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | PIGA | Campaña “Desenchúfate” con stickers | Uso Eficiente de la Energía | 7. Energía asequible y no Contaminante, | IMPULSAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES | Mantener una utilización óptima de la energía en toda la Entidad | Sensibilizar al 40% de colaboradores de la entidad en temas ambientales. | (#Colaboradores sensibilizados / #Colaboradores totales entidad) *100 | bar: FEBRERO 27; AGOSTO 31; SEPTIEMBRE 30; DICIEMBRE 7
362 fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat. CVP, RenoBo, UAESP) | Ecoeficiencia | Uso eficiente de los recursos | Excelencia Operacional - Procesos (Optimizar la planeación y gestión operacional orientada a resultados) | Ejecutar 100% del plan de acción para actualizar y fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la empresa | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | MIPG/SIG | Hacer seguimiento los indicadores concertados en el PIGA 2025-2028 | PIGA MIPG | NA | Promover y mejorar continuamente la gestión ambiental mediante la implementación de programas que permitan impulsar el uso racional y eficiente de los recursos naturales con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa. | NA | NA | NA | bar: ABRIL 10; OCTUBRE 13; DICIEMBRE 7
2167_Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. | Armonía Socio Ambiental | Ecourbanismo | Habilitación del suelo y financiación del desarrollo urbano | La meta número dos del PACA corresponde a una acción ambiental del proyecto de inversión 7528 – Formulación gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá D.C.”. | Formular 6 actuaciones estratégicas en el marco del POT vigente | PACA | Realizar seguimiento al cumplimiento de la formulación de las Actuaciones Estratégicas, en el componente ambiental, mediante los avances en las mesas de trabajo y aprobaciones por parte de la SDA, elaboración y envío del reporte semestral de avance PACA a la SDA | Gestión Ambiental | 11_ Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Estructurar proyectos urbanos integrales para promover el acceso a soluciones habitacionales y soportes urbanos de calidad. | Formular 6 actuaciones estratégicas en el marco del POT vigente | NA | NA | bar: FEBRERO 11 to FEBRERO 13; AGOSTO 13 to AGOSTO 18
2165_Ejecutar 3 Proyecto(s) de equipamientos a través del programa de infraestructura urbana | Armonía Socio Ambiental | Ecourbanismo | Habilitación del suelo y financiación del desarrollo urbano | La meta corresponde a una acción ambiental del proyecto de inversión 7507 – Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | PACA | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución del proyecto de la Gloria, mediante la verificación de avance de acuerdo a los reportes realizados en el FUSS frente al componente ambiental, elaboración y envío del reporte semestral de avance PACA a la SDA | Gestión Ambiental | 11_ Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Adelantar las actividades de coordinación institucional e interinstitucional, las obras requeridas para la habilitación de suelo y desarrollo de proyectos de renovación urbana, revitalización y desarrollo, así como para la entrega de los mismos, implementando esquemas de gestión participativa cuando aplique | Desarrollar el 100 % de obras de urbanismo y construcción, así como las obras de mantenimiento de los predios y proyectos de la ERU. | NA | NA | bar: ENERO 9 to ENERO 13; ENERO 22; JUNIO 9; JUNIO 19
2167_Estructurar 10 proyectos de renovación y/o desarrollo urbano. 2165_Ejecutar 3 Proyecto(s) de equipamientos a través del programa de infraestructura urbana | Armonía Socio Ambiental | Ecourbanismo | Habilitación del suelo y financiación del desarrollo urbano |  |  | PACA | Realizar reuniones de seguimiento mensuales del PACA con DT Planeamiento y DT Asesoría de diseños, mensuales a fin de evaluar avance y oportunidades de mejora | Gestión Ambiental | 11_ Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | NA | NA | NA | NA | bar: ENERO 9 to ENERO 13; ENERO 22; FEBRERO 23; ABRIL 28; MAYO 25; JUNIO 9; JUNIO 19; AGOSTO 26; SEPTIEMBRE 23; OCTUBRE 28; NOVIEMBRE 24