## Acciones 2026
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 2026
No. | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Soporte de la acción o resultado esperado | Fecha de corte | Dependencia responsable | indicador | Fórmula | Meta
1 | Incrementar el crecimiento de la comunidad digital institucional para amplificar el posicionamiento del Plan Estratégico de Revitalización Urbana mediante contenidos informativos y pedagógicos | PEI 2024–2027 / PDD / EO0401 / Estrategia Digital | Publicaciones informativas y pedagógicas en redes sociales y web; reportes mensuales de crecimiento | 2026-12-31 | OARC | Crecimiento de comunidad digital | Seguidores finales – Seguidores línea base (cierre 2025) | Incremento de 10.000 seguidores
2 | Optimizar la interacción y visibilidad digital de los contenidos asociados a proyectos, logros y resultados del Plan Estratégico, a través de formatos pedagógicos y de sensibilización | PEI 2024–2027 / EO0501 / Estrategia Digital | Reporte de métricas | 2026-12-31 | OARC | Métricas de interacción digital | Total interacciones mensuales | 6000 interacciones mensuales
3 | Consolidar una estrategia de producción de contenidos digitales estratégicos alineada a proyectos, líneas de negocio y portafolio de servicios, desde las dimensiones informativa, pedagógica y de incidencia | PEI 2024–2027 / EO0501 / Plan de Acción Institucional 2026 | Plan de contenidos estratégicos implementado; repositorio de piezas producidas | 2026-12-31 | OARC | Número de contenidos producidos | Total de contenidos publicados | Producir 60 contenidos estratégicos en 2026
4 | Fortalecer la gestión de prensa y reputación institucional mediante acciones de free press para visibilizar los avances y logros del Plan Estratégico | PEI 2024–2027 / EO0501 / Estrategia de Relacionamiento | Comunicados, notas de prensa, entrevistas, kits de prensa y registros de gestión con medios | 2026-12-31 | OARC | Número de publicaciones en medios de comunicación | Total publicaciones en medios de comunicación | 192/año
5 | Desarrollar sinergias estratégicas de comunicación con entidades, aliados y actores del territorio para amplificar los mensajes institucionales y las actuaciones de revitalización urbana | PEI 2024–2027 / EO0401 / PDD | Acciones conjuntas de comunicación; piezas co-creadas; registros de articulación | 2026-12-31 | OARC Gerencia | Número de acciones de comunicación articuladas | Total sinergias ejecutadas | 6/año
6 | Desarrollar acciones de incidencia y vocería institucional para visibilizar a RenoBo como operador de la revitalización urbana en escenarios académicos, centros de pensamiento y observatorios. | PEI 2024–2027 / EO0403 / PDD | Presencia institucional en espacios académicos y técnicos | 2026-12-31 | OARC Gerencia | Número de participaciones estratégicas | Total de espacios con participación de RenoBo | Participar en al menos 4 escenarios estratégicos en 2026
7 | Implementar una estrategia de comunicación interna para la apropiación del Plan Estratégico de Revitalización Urbana por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad | PEI 2024–2027 / EO0602 / Plan de Acción Institucional 2026 | Estrategia de comunicación interna implementada y acciones internas ejecutadas para la apropiación del Plan Estratégico | 2026-12-31 | OARC | Número de acciones internas ejecutadas | Total de acciones internas de comunicación ejecutadas | 6/año
8 | Fortalecer los canales internos de comunicación como soporte de la transformación cultural institucional, mediante acciones informativas y de sensibilización | PEI 2024–2027 / EO0602 / Plan de Acción Institucional 2026 | Contenidos internos publicados; evidencias de uso de canales internos | 2026-12-31 | OARC DATICS | Número de contenidos internos publicados | (Mensajes difundidos / Mensajes planificados) × 100 | Publicar mínimo 24 contenidos internos durante la vigencia 2026
9 | Divulgar la apropiación ciudadana del Plan Estratégico de Revitalización Urbana, articulando comunicación institucional con acciones de pedagogía urbana y sensibilización | PEI 2024–2027 / EO0602 / PDD | Piezas pedagógicas, campañas ciudadanas y registros de divulgación territorial | 2026-12-31 | OARC OPCAS | Número de acciones de pedagogía urbana divulgadas | Total acciones pedagógicas divulgadas | 12 año