## COMPONENTE_1_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Una jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Subgerente de Gestión Corporativa - Jefe Oficina de Control Interno | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Aunque la Política de Administración de Riesgos fue revisada y ajustada en octubre de 2020, si hay lugar a actualizaciones, éstas serán socializadas una vez sean aprobadas.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Una jornada de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Líderes de proceso - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Como resultado de esta actividad, se pueden producir cambios en los riesgos y controles ya identificados, los cuales serían sujetos de aprobación por los Líderes de proceso.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la empresa, con el fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta la empresa. | Mapa de Riesgos de Corrupción vigente publicado en la página web la empresa. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Esta actividad se realizará cada vez que se presenten actualizaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreos al año al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Dos Informes de monitoreos. | Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Líderes de Proceso | 2021-05-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Tres seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | 2021-02-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Lily Johanna Moreno - Oficina de Control Interno
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 2
Fecha: | 2021-01-27 | [6 empty] | xv | 2

## COMPONENTE_2_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 2 - Racionalización de Trámites
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Identificación de Trámites
NOTA: No se presentan acciones, ya que al ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, sólo cuenta con el único trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado.
Elaboró: | Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 2
Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_3_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 3 - Rendición de Cuentas
Subcomponente/procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
|  | No | Descripción
1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas |  | 1.1 | Conformar o confirmar el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2021. | Un Equipo de Rendición de Cuentas conformado. | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Se debe verificar que se definan los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la empresa, en materia de rendición de cuentas.
|  | 1.2 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la empresa para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Un Documento en el que se identifiquen y documenten las debilidades y fortalezas de la empresa para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Equipo de Rendición de Cuentas | 2020-12-15 | 2021-03-30
2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas |  | 2.1 | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas. | 100% de las actividades establecidas en la Estrategia de comunicación de la rendición de cuentas realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31
3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Componente de Información | 3.1 | Elaborar piezas comunicativas, material impreso, visual, auditivo y/o que se requiera para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos de la Empresa en un lenguaje claro. | 100% de las solicitudes de piezas comunicativas, material impreso, visual o auditivo con lenguaje claro. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | El material producido hará parte de la estrategia de rendición de cuentas y de la estrategia de comunicaciones externa de la Empresa.
|  | 3.2 | Atender las solicitudes de las áreas misionales, relacionadas con la información de los proyectos de la empresa. | 100% de las solicitudes atendidas. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 3.3 | Realizar y publicar el Informe de Gestión 2020. | Informe publicado en la página web de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2020-12-01 | 2021-01-31
|  | 3.4 | Crear un espacio en la sección de Preguntas Frecuentes sobre rendición de cuentas (Transparencia >> Información de Interés >> Preguntas Frecuentes). | Preguntas frecuentes sobre rendición de cuentas publicadas. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-06-30
| Componente de diálogo | 4.1 | Apoyar la implementación de la estrategia "Juntos construimos" en los proyectos que priorice la Empresa. | 100% de las actividades ejecutadas de la estrategia "Juntos construimos" en los proyectos que priorice la Empresa. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-30
|  | 4.2 | Desarrollar jornadas de sensibilización a servidores de la empresa sobre la importancia de la rendición de cuentas. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación en temáticas como: rendición de cuentas, derechos a la información, atención al ciudadano, transparencia en la información, producción de información externa, entre otros. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  | 4.3 | Realizar campañas institucionales internas para promover Ia actualización y difusión de los instrumentos de Ia Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública sobre Tablas de Retención Documental, Registro de Activos, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación. | Dos campañas institucionales para promover Ia actualización y difusión de los instrumentos de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública. | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 4.4 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Una audiencia pública de rendición de cuentas ejecutada. | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-07-01 | 2021-12-30
| Componente de Responsabilidad | 5.1 | Atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la audiencia pública o espacio de dialogo de rendición de cuentas. | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30
4. Seguimiento y Evaluación |  | 6.1 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas. | Dos seguimientos a la estrategia de rendición de cuentas de la Empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-05-01 | 2021-12-30
|  | 6.2 | Realizar la autoevaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia. | Documento con los resultados de la autoevaluación. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-11-01 | 2021-12-30
|  | 6.3 | Elaborar y aplicar encuesta de evaluación del espacio de diálogo de la Audiencia Pública. | Documento de los resultados de la encuesta de evaluación | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-07-01 | 2021-12-30
|  | 6.4 | Aplicar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Una autodiagnóstico de Rendición de Cuentas. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades | 2021-06-01 | 2021-12-31
| Elaboró: | Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
Daniel Felipe Nieto Ortíz - Oficina de Gestión Social
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
| Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Versión: | 2
| Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_4_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | En la vigencia 2019 se determinó que la Oficina de Gestión Social es el área responsable de la Atención al Ciudadano, depende directamente de la Alta Dirección y tiene definidas sus funciones a través del Manual de Funciones, y dada la estructura de la empresa, no se hace necesario institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la empresa y que dependa de la Alta Dirección, pues ya está en cabeza de dicha Oficina.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar el protocolo de atención al ciudadano conforme a la política y los lineamientos existentes. | Protocolo de atención al ciudadano actualizado y oficializado. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-07-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar la inscripción a capacitación funcional SDQS, cuando ingrese personal nuevo que maneje dicho aplicativo. | 100% del personal nuevo (encargado del manejo del sistema) capacitado en el manejo del aplicativo. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 3.2 | Asistir a los nodos sectoriales e intersectoriales dirigidos por la Veeduría Distrital. | Asistencia al 90% de las jornadas programadas. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 3.3 | Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. | 100% de acciones de la estrategia de sensibilización ejecutadas. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
| 3.4 | Realizar actividades de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, como: cultura de servicio a la ciudadanía, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética en el servicio, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro. | 100% del cronograma de actividades de formación y cualificación ejecutadas. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa (Talento Humano) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Es importante asegurar la articulación y coherencia de las acciones propuestas en este subcomponente con el Plan Institucional de Capacitación y la Ruta del Servicio de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | 100% de los documentos del proceso de Atención al Ciudadano actualizados en el SIG (cuando se presenten modificaciones a los mismos). | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 4.2 | Elaborar y publicar la Carta de Trato Digno al Usuario, donde se especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente, en observancia del numeral 5° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011. | Carta de Trato Digno al Usuario publicada. | Oficina de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención. | Caracterización actualizada y publicada en la pagina web de la empresa. | Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 5.2 | Aplicar encuestas de satisfacción a las respuestas emitidas para verificar oportunidad, claridad, calidez y coherencia en la atención y en las respuestas brindadas por la empresa. | Informe sobre los resultados de las encuestas Satisfacción al Ciudadano. | Oficina de Gestión Social | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Para realizar esta actividad se puede consultar el documento “Lineamientos para el Diseño e Implementación de Mediciones de Percepción y Expectativas Ciudadanas” (Departamento Nacional de Planeación, 2015).
Subcomponente 6 Seguimiento | 6.1 | Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando así se requiera. | 100% de las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía con seguimiento. | Oficina de Gestión Social | 2021-03-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 2
Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_5_
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Aplicar los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014, de acuerdo con la Resolución MINTIC No. 1519 de 2020. | 100% del esquema de publicación de acuerdo con la Resolución MINTIC No. 1519 de 2020. | 100% del esquema de publicación de acuerdo con la Resolución MINTIC No. 1519 de 2020. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 1.2 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información. | Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información realizadas / Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información programadas | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 1.3 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Realizar mínimo dos jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales realizadas / Jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales programadas | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando así se requiera, cuando así se requiera. | 100% de las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía con seguimiento. | 100% de las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía con seguimiento. | Oficina Gestión Social | 2021-03-01 | 2021-12-31
| 2.2 | Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios. | 100% de los documentos del proceso de Atención al Ciudadano actualizados en el SIG (cuando se presenten modificaciones a los mismos). | 100% de los documentos del proceso de Atención al Ciudadano actualizados en el SIG (cuando se presenten modificaciones a los mismos). | Oficina Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y aplicar el lineamiento “Inventario de Activos de Información”, en el cual se propone la metodología para la identificación y clasificación de los activos de información en las empresas distritales. | Instrumentos archivísticos actualizados (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información y Programa de Gestión Documental). | Instrumentos archivísticos actualizados / 4 Instrumentos archivísticos (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información y Programa de Gestión Documental) | Subgerencia de Gestión Corporativa | 2021-02-01 | 2021-12-31
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Mantener la página web actualizada en el criterio A de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio A de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio A de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar un informe mensual de PQRS con los lineamientos de la Veeduría Distrital. | Informe de PQRS. | Informes de PQRS elaborados / 12 Informes de PQRS | Oficina Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Maritza Zambrano Pardo - Oficina de Gestión Social
Juan Carlos Gualteros Meza - Oficina Asesora de Comunicaciones
Maribel Carolina González Moreno - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Holman Barrera Espitia - Subgerencia de Gestión Corporativa
Esperanza Peña Quintero - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 2
Fecha: | 2021-01-27

## COMPONENTE_6
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Fortalecimiento de la Ética
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de terminación de la actividad | Observaciones
| No | Descripción
Subcomponente 1 Activación y fomento del Código de Integridad | 1.1 | Realizar una jornada de conocimiento del Código de Integridad al interior de cada área de trabajo. | 70% de los colaboradores con conocimiento del Código de Integridad al interior de cada área de trabajo. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa Todos los servidores | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 1.2 | Socializar los valores de la Empresa mediante campañas comunicativas o actividades internas, de manera articulada con los lineamientos de la "Senda de Integridad". | 2 campañas comunicativas de socialización de los valores de la Empresa. | Talento Humano - Subgerencia de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-12-31
Elaboró: | Daisy Arévalo - Subgerencia de Gestión Corporativa
María Cristina Fontecha Rivera - Subgerencia de Gestión Corporativa
Aprobó: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Versión: | 2
Fecha: | 2021-01-27