## 2024
Plan de Trabajo Gestión de Conocimiento y la Innovación 2024
[6 empty] | 2020 | [14 empty] | 2024
[6 empty] | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Eje GCI | No. | Actividad | Aliados | Producto/ Evidencia | Responsables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación | 1 | Realizar la revisión del estado de diligenciamiento del FURAG vs las actividades realizadas y por realizar en la vigencia, para la política de gestión del conocimiento y la innovación. | No aplica. Interno | Instrumentos diligenciados y acciones priorizadas | OAP | bar: Marzo 3 to Marzo 4
Planeación | 2 | Diligenciar el Instrumento de autodiagnóstico de gestión de conocimiento y la innovación dispuesto por la función pública | No aplica. Interno | Matriz Autodiagnóstico DAFP diligenciado | OAP | bar: Marzo 3 to Marzo 4
Planeación | 3 | Publicar en Plan de gestión de Conocimiento e innovación de la vigencia | No aplica. Interno | Plan de gestión de Conocimiento e innovación publicado | OAP | bar: Abril 1 to Abril 2
Planeación | 4 | Actualizar mapa de conocimiento tácito y explicito de la empresa | No aplica. Interno | Mapa de conocimiento tácito y explicito actualizado en microsito de intranet | OAP y Áreas involucradas | bar: Mayo 1 to Septiembre 4
Generación y producción de conocimiento | 5 | Habilitar o coordinar 2 espacios de lecciones aprendidas y/o buenas prácticas en proyectos | No aplica. Interno | Espacios de lecciones aprendidas y/o buenas prácticas realizados, documentados y publicados | OAP- Líderes de proyectos | bar: Junio 3 to Agosto 2; Octubre 1 to Octubre 4
Generación y producción de conocimiento | 6 | Habilitar o coordinar 2 espacios de lecciones aprendidas y/o buenas prácticas (externos) en políticas MIPG (integridad, participación ciudadana, racionalización de trámites, otros) | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la SG | Espacios de lecciones aprendidas y/o buenas prácticas realizados, documentados y publicados | OAP- Entidades | bar: Julio 1 to Agosto 2; Octubre 3 to Noviembre 2
Generación y producción de conocimiento | 7 | Definir las lecciones aprendidas y/o buenas prácticas (internas/externas) que se puedan divulgar a los grupos de interés y publicarlas en Transparencia. | No aplica. Interno | Publicación de lecciones aprendidas y/o buenas prácticas (internas/externas) en Transparencia | OAP | bar: Junio 1 to Junio 4
Generación y producción de conocimiento | 8 | Documentar el mecanismos de realización de espacios de conocimiento ( Buenas prácticas, lecciones aprendidas y otros) | No aplica. Interno | Mecanismo documentado y estandarizado | OAP | bar: Junio 1 to Junio 4; Julio 4 to Agosto 2; Noviembre 3 to Diciembre 1
Generación y producción de conocimiento | 9 | Publicaciones e investigación: Desarrollar la iniciativa "Notas de revitalización" (semillero de investigación) | Gerencia General Oficina de comunicaciones Área técnica dependiento del artículo | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Gerencia General | bar: Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4
Generación y producción de conocimiento | 10 | Investigación: Pasantía estudiante de la Universidad de Columbia: estudio de buenas prácticas con énfasis en la ejecución de proyectos | Universidad de Columbia | Análisis de buenas prácticas internacionales con énfasis en la ejecución de proyectos y cronogramas de obra | Gerencia General | bar: Mayo 2 to Agosto 1
Generación y producción de conocimiento | 11 | Alianzas y convenios: Alianza con la Universidad Externado con Urbana: actuaciones estratégicas Proyecto Capstone con estudiantes de posgrado como proyecto de grado | Universidad Externado de Colombia | Entrega de productos por definir | Subgerencia de planeamiento y estructuración - Dirección de planeamiento y gestión urbana | bar: Mayo 1 to Diciembre 4
Generación y producción de conocimiento | 12 | Alianzas y convenios: Eupolis: Desarrollar y/o participar en eventos académicos y demás iniciativas técnicas para la aplicación de las metodologías de planeación urbana | Universidad de los Andes | Festival Mixr en Belgrado Taller de expertos Bogotá | Gerencia General Oficina de comunicaciones Dirección de planeamiento y gestión urbana | bar: Mayo 3; Julio 4
Generación y producción de conocimiento | 13 | Iniciativa innovadora para la implementación del "Decreto 626 de 2023" sobre Transferencia de derechos de construcción y desarrollo para la gestión del suelo de la estructura ecológica principal. | Secretaría Distrital de Ambiente MinTic Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá- IBO | Mecanismo habilitado para negociación directa (mayo) Primera subasta (julio) | Gerencia General | bar: Mayo 1 to Mayo 4; Julio 1 to Julio 4
Generación y producción de conocimiento | 14 | Iniciativa innovadora para la implementación de la estrategia de Urbanismo Temporal. | Jardín Botánico FUGA IDARTES UAESP IPES IDU Empresa Metro Movilidad DADEP Juntas de Acción Local Alcaldías Locales Juntas de Acción Comunal | Proyecto piloto en Lotes de Calle 26 con Caracas - evento de inauguración Proyecto piloto en Lote la Estación en la Calle 72 con Caracas - firma de contrato de arrendamiento | Gerencia General Dirección de asesoría y estudios técnicos Dirección contractual | bar: Mayo 1; Mayo 4; Junio 2
Herramientas para el uso y apropiación | 15 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. |  | Matriz de herramientas de uso y apropiación | OAP | bar: Agosto 1 to Septiembre 1
Analítica Institucional | 16 | Documentar el mecanismo para hacer el cargue de los tableros de power bi de: plan de acción, plan de adecuación MIPG e indicadores | No aplica. Interno | Mecanismo documentado | OAP | bar: Julio 1 to Agosto 4
Cultura de compartir y difundir | 17 | Compartir conocimiento: Participar en el Conversatorio de la CEPAL sobre Operadores Urbanos | CEPAL | Participación en Foro 8 de mayo | Gerencia General | bar: Mayo 1 to Mayo 4
Cultura de compartir y difundir | 18 | Compartir conocimiento: Desarrollar la Sala de Exposición para conocer los proyectos de la Empresa a través de fotografías | Dirección Comercial | Por definir la parrilla de espacios | Gerencia General
Cultura de compartir y difundir | 19 | Compartir conocimiento (general) Participar en eventos de gestión de conocimiento e innovación distritales, nacionales o internacionales gestionados por la Empresa como asistente o panelista | Oficina de Relaciones Internacionales Alcaldía Organismos internacionales | Listado de eventos con posibilidades de asistencia | Gerencia General | bar: Mayo 1 to Diciembre 4
Cultura de compartir y difundir | 20 | Desarrollar la estrategia "Escuela RenoBo" |  | Memorias (videos en micrositio) | Gerencia General | bar: Mayo 1 to Mayo 2; Junio 1 to Junio 2; Julio 1 to Julio 2; Agosto 1 to Agosto 2; Septiembre 1 to Septiembre 2; Octubre 1 to Octubre 2; Noviembre 1 to Noviembre 2; Diciembre 1 to Diciembre 2
Mejora del proceso | 21 | Evaluar la implementación del Reto Público de Innovación "Vigilancia Inteligente de Predios" | FusePong IBO | Documento de evaluación | Gerencia General Dirección técnica de gestión de predios | bar: Julio 1 to Septiembre 4
Mejora del proceso | 22 | Diligenciamiento y consolidación de evidencias del FURAG 2023 de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | No aplica. Interno | Instrumento de seguimiento del diligenciamiento del FURAG | OAP y Áreas involucradas | bar: Abril 1 to Mayo 4
Mejora del proceso | 23 | Reportar los Riesgos e Indicadores de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | No aplica. Interno | Reportes realizados | OAP | bar: Mayo 1 to Mayo 2; Julio 1 to Julio 2; Septiembre 1 to Septiembre 2
Mejora del proceso | 24 | Hacer seguimiento trimestral al Plan | No aplica. Interno | Reportes realizados | OAP | bar: Julio 1 to Julio 2; Septiembre 1 to Septiembre 2
Fecha | V | Cambio
2024-03-29 | 1 | Formulación del Plan
2024-05-25 | 2 | Incorporación de actividades de innovación